Załącznik nr 9
UMOWA Nr …

Zawarta w dniu:  ……..2019 r. w Bielsku Podlaskim  pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, 
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000002987, NIP 543-17-54-901,  Regon: 050584924.
reprezentowanym przez:
                Bożenę Grotowicz                     - Dyrektora;
zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a firmą 

reprezentowaną przez: 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa została  zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą pzp.

Projekt może być współfinansowany z rezerwy ogólnej budżetu państwa

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów”.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach zadania o którym mowa w ust. 1.
3. Planowana inwestycja polegać będzie na :
1) rozbiórce istniejącej jednokondygnacyjnej części podziemnej przylegającej do elewacji wschodniej budynku,
2) rozbiórce istniejącego stropodachu nad częścią piętra (nad salą konferencyjną) wraz z rozbiórką istniejącego bloku kominowego do poziomu stropu nad parterem,
3) przebudowie istniejącego budynku obejmującej roboty budowlano-instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, w tym:
a) wykonanie częściowych wyburzeń i rozbiórek w obrębie ścian konstrukcyjnych i działowych, 
b) wykonanie otworów drzwiowych i przejść  w ścianach konstrukcyjnych oraz przebić instalacyjnych w stropach,
c) wymiana posadzek, tynków  i okładzin ściennych,
d) całkowita wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej,
e) całkowita wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej) i elektrycznych oraz wyposażenia technologicznego;
4) dobudowie do elewacji wschodniej zespołu wejścia głównego do części szkoleniowo-konferencyjnej z klatką schodową i windą dla niepełnosprawnych,
5) nadbudowie obu istniejących parterowych traktów budynku;
6) przekryciu całości piętra nowoprojektowanym stropodachem.
4. Przedmiot zamówienia jest realizowany na podstawie Decyzji nr 360/2016 z dnia 22.12.2016 r.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy urządzeń na warunkach wynikających z zestawienia parametrów oraz oferty Wykonawcy.
6. Zakres robót budowlano–instalacyjnych obejmuje roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Opisem Przedmiotu Zamówienia roboty, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
9. Roboty budowlano - instalacyjne Wykonawca wykona zgodnie z następującymi dokumentami:
1) Opisem przedmiotu zamówienia,
2) Dokumentacją projektową,
3) Zestawieniem parametrów wymaganych dla urządzeń,
4) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
5) Harmonogramem rzeczowo–finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego;
6) Ofertą przetargową Wykonawcy
7) Warunkami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego i innych norm prawnych związanych z przedmiotem umowy, ujętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ;
8) Wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;
9) Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
10. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia będą odpowiadać jakością, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w Prawie budowlanym oraz będą odpowiadać wymaganiom, określonym dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zwaną dalej STWiOR. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2019). Materiały i urządzenia zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano-instalacyjne, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót (przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do sporządzenia oferty), a są konieczne do realizacji umowy zgodnie z dokumentacją projektową.
11. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót budowlano-instalacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona je, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne są rozumiane jako roboty, które były objęte przedmiotem umowy, ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej technologii lub przy uwzględnieniu innych parametrów, zapewniając jednocześnie realizację przedmiotu zamówienia, określonego w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wykonane roboty zamienne nie mogą pogorszyć parametrów jakościowych i użytkowych wykonywanych prac.
12. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową i nie ma i nie będzie mieć do niej żadnych zastrzeżeń na etapie realizacji umowy oraz że miał możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia w sposób zapewniający prawidłową ocenę zakresu robót niezbędnych do wykonania Umowy.
13. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania umowy z należytą starannością.
14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania do użytkowania i prawidłowej eksploatacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i dopuszczeniami wymaganymi prawem, dokonaniem rozruchu oraz uruchomieniem instalacji i wyposażenia, w tym przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego.
15. Roboty budowlane prowadzone będą na terenie Szpitala, w związku z tym Wykonawca powinien uwzględnić konieczność dostosowania prowadzonych prac do wymagań Zamawiającego w zakresie organizacji i specyfiki działalności Zakładu.
16. Prowadzenie robót nie może kolidować z bieżącą dzielnością Szpitala w trybie ciągłym.
17. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
1)	odpowiadać wymaganiom określonym w szczególności w:
a) ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
b) STWiOR,
c) dokumentacji projektowej,
d) opisie przedmiotu zamówienia;

być nowe (rok produkcji min. 2019) oraz odpowiedniego rodzaju i jakości;
2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania;
3) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót;
5) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów eksploatacyjnych, wyglądu, szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, funkcjonalności, łatwości wymiany lub naprawy;
6) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
18. Roboty zamienne będą mogły być wykonane przez Wykonawcę po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody instytucji finansującej.

§ 2 TERMINY
1. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy. W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezbędny dla realizacji przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy. Przekazanie terenu budowy oraz dziennika budowy nastąpi na podstawie sporządzonego i podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu przekazania terenu robót.
3. W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca:
1) przygotuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
2) uzgodni z Zamawiającym lokalizację zaplecza robót;
3) przedstawi Zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia.
4. Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony z Zamawiającym.
5. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2019 r. potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót.
6. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi oraz w terminie gwarancji usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy na swój koszt.

§ 3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający deklaruje współdziałanie z Wykonawcą w toku realizacji umowy. 
2. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i STWiOR w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystana wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zamawiający dokona zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w tym usunięcia jej wad wskazanych przez Wykonawcę, jeśli obiektywnie uniemożliwiać będą wykonanie przedmiotu umowy. Zmiany te nie wydłużają terminu wykonania całego zadania.
4. W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.
5. Przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z dokumentacją projektową o planowanym terminie rozpoczęcia robót.
6. Zamawiający jest także zobowiązany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) przekazania Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej;
5) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze prac;
6) zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie; ustalenie miejsca przeznaczonego na zaplecze, węzeł sanitarny, kontener na odpady socjalne i przemysłowe nastąpi w porozumieniu z Zamawiającym;
7) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej. Rozliczenie wody i kanalizacji oraz energii elektrycznej przez Wykonawcę nastąpi na podstawie ryczałtu. Za pobór wody i odprowadzenie ścieków oraz za pobór energii elektrycznej przez Wykonawcę ustala się ryczałt w wysokości 550,00 zł brutto miesięcznie, liczony od momentu przekazania terenu budowy. Rozliczenie kwoty ryczałtowej nastąpi poprzez wystawienie Wykonawcy faktury przez Zamawiającego raz w miesiącu z terminem płatności do 14 dni od daty otrzymania faktury;
8) wskazanie Wykonawcy miejsca składowanie odzyskanych materiałów i urządzeń;
9) udzielania Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku gdy okażą się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
10) wyznaczanie terminu odbioru robót;
11) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4 ZASADY WSPÓŁPRACY
1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.
2. Wykonawca będzie współpracował na terenie prac oraz współużytkował teren prac z Zamawiającym, jego przedstawicielami, oraz uprawnionymi podmiotami trzecimi.
3. Prace związane z przedmiotem umowy będą zorganizowane i prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania Szpitala (np. hałas, wibracje, utrudnione wejście lub wjazd na posesję). Bezwzględnie należy zabezpieczyć teren placu prac w sposób uniemożliwiający wejście osobom postronnym. Należy zapewnić pełne bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich oraz bezkolizyjne funkcjonowanie wjazdu na plac nieruchomości Szpitala. W przypadku niezastosowania się do powyższego, Zamawiający wstrzyma roboty do czasu zastosowania się do tych wymagań. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przestoju lub zmiany organizacji pracy, ani też uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niedotrzymania terminu wykonania prac.
4. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór prac w stanie nie gorszym niż przed przystąpieniem do prac.
5. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu umowy.

§ 5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją projektową, STWiOR, poleceniami Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody organizacji pracy, działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody, nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów i urządzeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz złożoną ofertą,
2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
3) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,
5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne i użytkowe postawione w dokumentacji projektowej i STWiOR,
6) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
7) ochrony mienia przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych,
8) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
9) terminowego usuwania wad, w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi,
10) utrzymywania porządku na terenie budowy,
11) stosowania się do poleceń Inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
12) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach umowy,
13) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy,
14) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji umowy oraz przedkładanie Zamawiającemu łącznie z fakturami potwierdzenia dokonania płatności na rzecz podwykonawców w formie oświadczenia podwykonawców lub potwierdzenia przelewu bankowego wynagrodzenia podwykonawcy,
15) sporządzenia na żądanie Inspektorów nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć,
16) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 2 egzemplarzach + wersja na nośniku elektronicznym w formacie.doc, .pdf.
17) przeszkolenia pracowników/osób obsługi urządzeń wskazanych przez Zamawiającego,
18) opracowania instrukcji użytkowania zainstalowanych urządzeń,
19) przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń w okresie gwarancji - na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw i regulacji wraz z pracą i dojazdem zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym z wyłączeniem materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych – będą realizowane na koszt Wykonawcy. Niezależnie od tego, czy części zamienne i materiały wymienione podczas napraw, przeglądów i regulacji podlegały tej wymianie na podstawie wymagań określonych w dokumentacji urządzenia DTR, czy z powodu jego awarii Wykonawca ponosi koszty ich wymiany,
20) wyposażenia osób wykonujących czynności w związku z realizacją niniejszej umowy na terenie obiektu Zamawiającego, w odzież roboczą identyfikującą Wykonawcę lub podwykonawcę.
6. Z uwagi na fakt, iż roboty budowlane będą prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym. Sposób prowadzenia prac nie może znacząco wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji całego obiektu. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów dla części Szpitala niebędącej przedmiotem inwestycji, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:
1) dziennik budowy,
2) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, zanikających, częściowych,
3) dokumentację powykonawczą, dokumentację projektową,
4) pozwolenia, zezwolenia, dopuszczenia uzyskane w trakcie realizacji umowy
5) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiOR.
8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) harmonogramu rzeczowo – finansowego;
2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
3) wykonanej dokumentacji powykonawczej.
9. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy jak za własne.
10. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP w osobie ………………………………….., który będzie współpracował z inspektorem BHP wskazanym przez Zamawiającego.
11. Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
12. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy, nośności wind oraz stropów. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z uszkodzeniami w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie zasad.
13. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu na teren budowy oraz inne zniszczenia dokonane przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy.
14. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.
15. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom etapów robót.
16. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
17. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego wydzielenia obszaru realizowanych robót od pomieszczeń wykorzystywanych przez Zamawiającego.
18. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania terenu budowy.
19. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zagospodarowania terenu należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób;
2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione;
3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy;
4) transport gruzu i materiałów, w tym koszty przewidzianych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych związanych z transportem gruzu i materiałów z/do pomieszczeń objętych pracami budowlanymi. 
20. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy.
21. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu pacjentów, pracy oddziałów Szpitala oraz ruchu na drogach.
22. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu związanych z realizacją przedmiotu umowy niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od skierowania pytań/wniosków przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli.
23. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania robót 7 dni w tygodniu. Podczas wykonywania robót będą ściśle przestrzegane regulacje wewnętrzne Zamawiającego oraz przepisy prawa odnoszące się do obowiązku przestrzegania ciszy nocnej. Roboty „głośne” Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wyłącznie w godzinach 7:00 – 22:00.
24. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i prac określonymi w odrębnych przepisach oraz w STWiOR.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z terenem robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia lub szkody, w tym także w zakresie skierowanym do Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót.
4. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych oraz wód gruntowych, a także ingerencją osób trzecich.
6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie wraz z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów. 

§ 7 HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
1. Wykonawca przedłoży łącznie z umową uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej „harmonogramem”. Harmonogram stanowi załącznik do umowy. Harmonogram powinien zawierać minimum następujący zakres danych i informacji: zakres wykonywanych prac, terminy, kwotę przerobu oraz powinien uwzględniać szacowany postęp prac rozłożony proporcjonalnie na cały okres trwania realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rodzaje robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo–finansowego w zakresie harmonogramu robót i dostaw urządzeń, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego kwartału miesiąca kalendarzowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, zwanego dalej harmonogramem. Każda aktualizacja harmonogramu wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego (Inspektora nadzoru). Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej, zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.
4. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wstrzymuje wykonania prac.
5. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo–finansowego na terenie budowy.
6. Harmonogram będzie uwzględniał co najmniej zakres wykonywanych prac, terminy, kwotę przerobu oraz szacowany postęp prac rozłożony proporcjonalnie na cały okres realizacji zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do harmonogramu w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników.
8. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
9. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych rodzajów robót, o ile nie wpłynie to na termin zakończenia realizacji umowy. Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji przez Wykonawcę i Zamawiającego.
10. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
11. Inspektor nadzoru może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych zgodnie z kompetencjami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących, a nadto na podstawie umowy w przypadku:
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę;
2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie. W przypadku braku porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiający;
3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub ze zgłoszeniem robót budowlanych.
12. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów etapów prac nie uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.

§ 8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Strony zobowiązują się przystępować w terminach określonych umową do odbiorów:
1) robót budowlano–instalacyjnych wraz z dostawą wyposażenia,
2) końcowego;
3) gwarancyjnych.
2. Odbiór końcowy prac/dostaw polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych prac/dostaw powinien być przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu. 
3. W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający przystąpi i zakończy odbiór w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru oraz przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad.
4. Odbiory wymienione w ust. 1 dokonywane są komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektorów nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni kalendarzowych przed ich zakończeniem oraz umożliwić Inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia i powiadomienia o gotowości do odbioru Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna odbiór prac zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.
7. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o gotowości odbioru prac zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania prac, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
8. Podstawą do odbioru robót budowlano–instalacyjnych będzie wykonanie przez Wykonawcę całości wszystkich robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru Zamawiającemu.
9. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru robót budowlano-instalacyjnych Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy, w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
10. W celu dokonania odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
1) Dziennik budowy, 
2) zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
3) protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne,
4) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robót,
5) dokumenty gwarancyjne w odniesieniu do urządzeń wmontowanych, 
6) karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, licencje i oprogramowania na poszczególne urządzenia oraz złoży na piśmie oświadczenie woli o udzieleniu Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.
11. O terminie odbioru robót Wykonawca ma obowiązek poinformować Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.
12. Za datę zakończenia prac przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru potwierdzoną przez Inspektora nadzoru.
13. Komisja powołana przez Zamawiającego, sporządza protokół odbioru robót.
14. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostanie stwierdzone, że prace będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu robót, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór robót, wyznaczając Wykonawcy termin określony w § 14 do wykonania prac, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonania czynności odbioru robót budowlano - instalacyjnych.
15. Koszt usunięcia wad nieusuniętych przez Wykonawcę zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
16. Przystąpienie do odbioru robót budowlano-instalacyjnych następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia gotowości do odbioru robót.
17. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia a Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania wszelkich pozwoleń i dopuszczeń do użytkowania pomieszczeń objętych robotami oraz uczestnictwa w odbiorach.
18. W protokole odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia Zamawiający potwierdzi wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
19. Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli Stron umowy, protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia bez usterek.
20. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są w okresie rękojmi za wady fizyczne i w okresie gwarancji jakości.
21. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, w razie nie stawienia się przedstawicieli Wykonawcy odbiory realizowane będą przez pozostałych członków komisji.
22. Odbiory gwarancyjne zostaną dokonane w ciągu 30 dni przed upływem:
1) okresu rękojmi za wady fizyczne;
2) okresu gwarancji jakości.
23. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w wymaganym terminie, Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zamiarze zlecenia tych prac innemu Wykonawcy (innemu podmiotowi).
24. Kosztem usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne, Zamawiający obciąży Wykonawcę lub potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a kosztami usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości obciąży Wykonawcę.
25. Odbiory gwarancyjne potwierdzane są protokołem, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

§ 9 POTENCJAŁ I PERSONEL WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami poniższy personel:
1) kierownik budowy w osobie……………………….…., kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń, nr uprawnień ……………………………..…;
2) kierownik robót sanitarnych w osobie……….….……………………, posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, nr uprawnień……….…....;
3) kierownik robót elektrycznych w osobie ……………………………, osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń, nr uprawnień……………..
2. Wykonawca zobowiązuje się w celu wykonania niniejszej umowy zastosować odpowiednią ilość sprzętu do wykonania prac, zapewniającego wykonanie robót zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz harmonogramem robót.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu ustawy Kodeks pracy - osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlano – instalacyjnych, wykonujących takie czynności jak: roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, murarskie, wykończeniowe, roboty w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych - przez cały okres realizacji niniejszej umowy.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3 powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 20 ust. 1 umowy.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w złożonym w ofercie „Wykazie osób”, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy.
10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o których mowa w ust. 9 nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.
11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 9, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zmiana „Wykazu osób” stanowi zmianę umowy zgodnie z § 18 umowy.
12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy.
13. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która:
1) wykazuje rażący brak staranności;
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały;
3) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy lub
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
14. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 13, Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo.
15. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów (jeżeli dotyczy):
1) jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie postanowień niniejszej umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady;
3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. Umowa regulująca współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, stanowi załącznik do niniejszej umowy;
4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach, niezbędnych do realizacji niniejszej umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego;
5) w przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

§ 10 PODWYKONAWCY (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom powierzy realizację zamówienia w części: ………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu podwykonawców, którym powierzy określony zakres prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3. Powierzenie przez Wykonawcę robót budowlanych podwykonawcom w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie mogło nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną akceptacją Zamawiającego.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane wraz z dostawą wyposażenia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. W projekcie umowy o podwykonawstwo skierowanej do Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość należnego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z ust. 4, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w szczególności w następujących przypadkach, gdy:
1) niespełnione zostaną wymagania określone w SIWZ;
2) termin zapłaty wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest dłuższy niż 30 dni,
3) termin realizacji umowy podwykonawczej jest dłuższy niż termin realizacji niniejszej umowy,
4) nie przewidziano rozwiązania umowy o podwykonawstwo, w wypadku rozwiązania niniejszej umowy,
5) nie przewidziano przeniesienia praw autorskich z podwykonawcy na Wykonawcę w sposób dostatecznie zabezpieczający Zamawiającego jako końcowego odbiorcę tych praw.
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający, w terminie 7 dni kalendarzowych, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa pkt 6.
10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym została zawarta umowa o podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
12. W przypadku istnienia robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury końcowej na zrealizowane roboty i dostawy, dołączyć dowód zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót, potwierdzony osobiście przez podwykonawcę lub oświadczenie podwykonawcy złożone w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego Załącznik do umowy – oświadczenie podwykonawcy.
13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane wraz z dostawą wyposażenia.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 13 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje.
21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, które zostaną wykonane przez podwykonawców.
22. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo do wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.
23. Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania umowy i obowiązków ujętych w niniejszej umowy.
24. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.
25. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
26. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
27. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu nazwy, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

§ 11 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy i prowadzonych prac.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.
3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§ 12 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji zamówienia i obowiązywania niniejszej umowy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 3.000.000,00 zł (słownie – trzy miliony złotych).
2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy (polisy) ubezpieczeniowej złożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię kolejnej umowy (polisy) ubezpieczenia, zapewniając ciągłość ubezpieczenia. W razie nie dochowania przedmiotowego obowiązku – Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
1. Niezwłocznie po przejęciu terenu prac, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i zagospodarowania terenu prac, a w razie potrzeby terenów przyległych do terenu prac.
2. Do obowiązków Wykonawcy w powyższym zakresie, należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie prac oraz utrzymanie terenu prac w odpowiednim stanie i porządku,
2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren prac przez osoby nieuprawnione,
3) zapewnienie należytej ochrony terenu prac od dnia przejęcia terenu prac do terminu zakończenia prac ,
4) wykonanie czynności niezbędnych do zapewnienia podłączenia i dostaw mediów,
5) oświetlenie terenu prac w niezbędnym zakresie,
6) zapewnienie odprowadzenia ścieków z terenu prac,
7) utrzymanie porządku na terenie prac oraz na innych terenach, na które oddziałuje wykonywanie prac.
8) Każdorazowe rozpoczęcie i zakończenie robót, należy osobiście zgłaszać przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy do Kierownika działu technicznego i aparatury medycznej.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osobom upoważnionym przez Zamawiającego, Inspektorom nadzoru oraz innym uczestnikom procesu prac, dostępu do terenu prac i do każdego miejsca, gdzie będą wykonywane prace dotyczące Umowy.
4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren prac wraz z zapleczem i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego prac.
6. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie prac, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę. Potrącenie kosztów wykonania zastępczego zostanie dokonane z najbliższej płatności wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt i odpowiedzialność teren pod zaplecze prac.

§ 14 USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ODBIORU ROBÓT I W OKRESIE UDZIELONEJ GWARANCJI I RĘKOJMI
1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, oraz z w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. W przypadku, w którym ze względów technicznych, konstrukcyjnych lub innych niezależnych bezpośrednio od Wykonawcy nie ma możliwości usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości lub wad w terminie 7 dni kalendarzowych Zamawiający na wniosek Wykonawcy, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru może wyrazić zgodę na dłuższy okres na usunięcia nieprawidłowości lub wad.
2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie określonym w ust. 1 Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w kwocie brutto …………………… PLN (słownie: ………………………………. złotych), w tym wartość netto - ……………PLN, podatek VAT 8% i 23% - ……………..PLN, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem prac i zakupem urządzeń. Wykonawca gwarantuje stałość i niezmienność wynagrodzenia przez cały okres realizacji niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………..………………. w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z uwzględnieniem dokonanych potrąceń.
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót bez usterek.
6. Wykonawca, po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz techniczną oświadcza, że uwzględnił wszystkie czynności w wynagrodzeniu oraz, że wynagrodzenie, o którym stanowi ust. 1 odpowiada nakładowi prac oraz wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy oraz obejmuje wszelkie standardy i elementy niezbędne do należytej realizacji zobowiązań Wykonawcy, zgodnie z jego ofertą i wymaganiami określonymi w SIWZ.

Płatności.
7. Wynagrodzenie płatne będzie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, o których mowa oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zestawień. Inspektor nadzoru w ciągu 5 dni kalendarzowych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia przekazuje do akceptacji Zamawiającemu rozliczenia potwierdzające należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia.
9. Płatność będzie realizowana w terminie nie dłuższym niż do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć m.in. rozliczenie wraz z oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, a w szczególności gdy część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, faktury wystawione przez podwykonawców i dalszych podwykonawców za zrealizowane przez nich roboty, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub potwierdzenie przelewu bankowego jako dowód zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w okresie, którego dotyczy składane przez Wykonawcę okresowe rozliczenie okresie rozliczeniowym.
10. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub potwierdzenie przelewu bankowego jako dowód na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
11. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
12. Należności za wykonane prace będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w pkt. 4 powyżej. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca uprawniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.
13. Protokół odbioru wykonanych prac podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
14. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenie podwykonawców o pełnym uregulowaniu wobec nich wszelkich należności wynikających z Umowy.
15. Roboty zamienne mogą być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego i nie mogą skutkować wzrostem wynagrodzenia ryczałtowego, wskazanego w § 15 ust. 1 umowy.
16. Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
17. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
18. Inspektor nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.
19. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt. 18 oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
20. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt. 19 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia.
22. Podstawę do zwolnienia części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 70% zabezpieczenia, stanowić będzie protokół odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia.
23. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przelewu wierzytelności z umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody o jakiej jest mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
24. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym nie może zawierać umów poręczeń i gwarancji pod rygorem nieważności.

§ 16 UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy (prace budowlane oraz dostarczone urządzenia) zgodnie ze złożoną ofertą. Termin gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie od daty protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. 
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres ………….. miesięcy.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego bez konieczności uiszczania dodatkowego wynagrodzenia - usługi serwisowej i konserwacji polegającej na przeprowadzaniu przeglądów gwarancyjnych w okresach zgodnie z zaleceniami producenta, a w przypadku ich braku nie rzadziej niż co 1 rok przez okres udzielonej gwarancji od daty odbioru końcowego.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta/ów zaoferowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy komponentów i urządzeń w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
5. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości rozpoczyna się od daty dokonania odbioru końcowego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty w terminie określonym w § 14 ust 1, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie ustawy Kodeks cywilny, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych.
7. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Wady w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
10. W przypadku awarii urządzeń Wykonawca zobowiązuje się, iż: 
1) przystąpi do naprawy w terminie do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii; 
2) czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie 5 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku naprawy gwarancyjnej wymagającej importu części z zagranicy, czas usunięcia awarii wynosi do 7 dni kalendarzowych od chwili jej zgłoszenia; 
3) dwukrotna naprawa tego samego podzespołu powoduje wymianę podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez Strony uzgodnionym, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia awarii. Wymagane testy odbiorcze i eksploatacyjne, wynikające ze specyfikacji wyposażenia, zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy; 
4) wymieni urządzenie na nowe, o nie gorszych parametrach, w okresie gwarancji, w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia awarii. Wymiana nastąpi w terminie przez Strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zgłoszenia ostatniej awarii. Wymagane testy odbiorcze i eksploatacyjne, wynikające ze specyfikacji wyposażenia, zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy; 
5) w przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe lub wymianie jego części (podzespołów) w związku z okolicznościami określonymi w pkt 4-5 oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z rękojmi, elementy podlegające wymianie uzyskują nową gwarancję; 
6) z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego; 
7) przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydłużają okres gwarancji.
8) Wykonawca oświadcza, iż okres dostępności do serwisu oraz części zamiennych i materiałów zużywalnych wynosi 10 lat.
11. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o wydłużenie terminów usunięcia usterek o czas niezbędny do ich usunięcia.

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto zgodnie z przepisami ustawy Pzp, tj. . ………. zł (słownie:..…………………….. 00/100) w formie ………………………
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
7. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
8.	Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne na wykonane prace, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form zgodnie z przepisami ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 18 ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności:
1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia lub przewidywanego opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, w szczególności w następujących przypadkach:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
b) wstrzymania realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej, bądź orzeczeniem sądu,
c) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp.
d) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
e) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny,
f) siły wyższej, tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części (np. pożar, trzęsienie ziemi,  tornado),
g) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
h) w razie wynikłej po stronie Zamawiającego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu umowy, powodującej konieczność zmiany zakresu robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.
2) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej trwająca dłużej niż 7 dni kalendarzowych – o czas niezbędny do usunięcia tych błędów,
3) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę osób realizujących przedmiot umowy określonych w złożonej ofercie w odniesieniu do podwykonawców oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe wykonanie prac budowlano-instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia;
4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, o procent +/- tej zmiany;
5) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. A ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji prac, których nie można było wcześniej przewidzieć - potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
6) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i / lub Wykonawcy;
7) zmian personelu Zamawiającego lub Wykonawcy;
8) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
9) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy - potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
10) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
11) zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację umowy;
12) wstrzymanie finansowania przez instytucje finansującą przedmiot zamówienia - w takim przypadku zapłata za wykonane prace nastąpi do dokonanej inwentaryzacji prac;
13) zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
14) wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. W takim przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, o okres niezbędny do wykonania zamówienia,
15) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Stron umowy okoliczności wpływających na wydłużenie terminu uzyskania przez Wykonawcę decyzji organu umożliwiającej użytkowanie obiektu,
16) zmiany wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
5. Strona występująca o istotną zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do żądania zmiany.
6. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie i odpowiednio uzasadniony.

§ 19 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy należytego wykonywania umowy lub naprawienia wynikłych z tego tytułu szkód, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do zadośćuczynienia temu żądaniu.
2. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy lub stwierdzenia okoliczności uprawniających do odstąpienia, jeżeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;
2) porzuca prace lub w inny sposób otwarcie, w ocenie Zamawiającego okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiązań;
3) bez usprawiedliwienia uchyla się od terminowego prowadzenia prac, w szczególności z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu prac albo nie rozpoczął prac albo pozostaje w zwłoce z realizacją prac tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia prac;
4) jeżeli suma kar umownych za opóźnienie, należnych od Wykonawcy przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy;
5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy;
6) jeżeli Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
7) wystąpią warunki określone w art. 635 i 636 kc.
3. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy, nie ma wpływu na inne uprawnienia Zamawiającego wynikające z umowy lub z innego tytułu.
4. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego:
1) zaprzestania dalszych prac poza mającymi na celu ochronę życia, własności, bezpieczeństwa prac lub zabezpieczenie wykonanych prac,
2) przekazania znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, w tym należących do Zamawiającego, urządzeń, materiałów i innych prac, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
3) usunięcia wszystkich innych dóbr z terenu prac, z wyjątkiem tych, które są konieczne dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych prac i opuszczenia terenu prac, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
4) zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących cesji umowy o podwykonawstwo oraz dotyczących ochrony życia, własności lub bezpieczeństwa prac.
5. Po odstąpieniu od umowy, Zamawiający może ukończyć prace lub zaangażować w tym celu inne osoby.
6. Zamawiający i zaangażowane przez niego inne osoby są uprawnione do skorzystania z dóbr, dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.
7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że sprzęt Wykonawcy i prace tymczasowe zostaną zwrócone Wykonawcy na terenie prac lub w jego pobliżu.
8. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i prac tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.
9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazanie podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia.
10. Obowiązki Stron oraz rozliczenie w związku z odstąpieniem od umowy:
1) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie prac i zabezpieczyć przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren prac i opuścić go możliwie szybko;
2) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny ze skutkami prawnymi i faktycznymi dla Wykonawcy;
3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy, usunie z terenu prac urządzenia zaplecza prac przez niego dostarczone lub wniesione materiały i inne urządzenia lub ustali zasady przekazania tego majątku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiającemu;
4) W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu prac.
5) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy;
6) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury;
7) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia na swój koszt Zamawiającemu inwentaryzacji prac według stanu na dzień odstąpienia;
8) Szczegółowy protokół prac w toku, inwentaryzacja prac i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury;
9) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego w oparciu o kosztorysy ofertowe stanowiące załącznik do złożonej przez Wykonawcę oferty;
10) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji, a także inne roszczenia związane z zabezpieczeniem frontu robót oraz odszkodowawcze;
11) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i terenu prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 20 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) za przekroczenie określonego w umowie terminu wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 5 umowy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy;
3) za nieterminowe przedłożenie dokumentów określonych w § 2 ust. 3 umowy - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
4) za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości – 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad;
5) za niezgłoszenie podwykonawcy - w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, lub za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, lub za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w niniejszej umowie - w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
7) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
9) w przypadku niezłożenia w terminie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego kontynuowanie ubezpieczenie odpowiedzialności OC Wykonawcy, zgodnie z § 12 umowy - w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
10) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 7 umowy dotyczących czynności związanych m.in. z przygotowaniem, zmianą, uzgodnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145, 145a ustawy PZP,
2) za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia z przyczyn, za które Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 umowy.
3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym także wskutek opóźnienia, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kar umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
4. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy w terminie określonym w § 2 ust. 5 umowy, Zamawiający nie otrzyma finansowania, wysokość odszkodowania będzie równa kwocie dofinansowania, jakie by Zamawiający otrzymał, gdyby zamówienie zostało zrealizowane w terminie.
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. 
6. Kwoty kar umownych podlegają sumowaniu.
7. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.
8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.
9. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 21 PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, autorskie prawa majątkowe oraz prawa do wykonywania praw zależnych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: oprogramowanie urządzeń i sprzętu, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy, zwane dalej utworami oraz zezwala Zamawiającemu na korzystanie z tych utworów na terenie Polski, rozporządzanie nimi oraz dokonywanie przeróbek.
2. Zamawiający nabywa prawa, o których mowa w ust. 1 na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje z chwilą podpisania protokołów odbioru obejmujących przekazanie utworów i zapłatą wynagrodzenia za odpowiednią część zamówienia.
4. Do czasu nabycia praw do utworów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej wyłącznej licencji z prawem do udzielania dalszych sublicencji na czas nieograniczony w zakresie o którym mowa w ust. 2.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej, i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 22 POROZUMIEWANIE SIĘ STRON
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do bieżącej współpracy w związku z realizacją niniejszej umowy oraz do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia:
- ze strony Zamawiającego:
1) imię i nazwisko…………………………………………………
tel./fax………………………… 	
adres e-mail: …………… 	

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego: 1………………………………………… 2………………………………………… 3…………………………………………
- ze strony Wykonawcy:
1)	imię i nazwisko …………………………………………
tel./fax…………… 	
adres e-mail: …………… 	

§ 23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony, pod warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
2. Nazewnictwo poszczególnych paragrafów umowy ma jedynie charakter informacyjny.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
4) oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie.
4. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Każda strona umowy została parafowana przez podpisujących Umowę.
6. Integralną część Umowy stanowią wskazane w jej treści, następujące załączniki:
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
3) [bookmark: _GoBack]Kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy
4) Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.
5) Wykaz podwykonawców.*
6) Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawców składających ofertę w ramach konsorcjum.*
7) Oświadczenie podwykonawcy.**jeżeli dotyczy

Załącznik do umowy - Oświadczenie podwykonawcy
Zadanie inwestycyjne
	
wykonane zgodnie z umową: 	 z dnia 	
Nazwa podwykonawcy 	
Oświadczenie podwykonawcy, który uczestniczył w wykonaniu zadania w okresie od
daty rozpoczęcia robót do 	
W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:

	Zakres wykonanych
robót budowlanych/
dostaw/usług*
	Nr faktury
	Wartość
faktury
brutto/PLN/
	Data wystawienia
	Termin płatności
	Fakturę
zapłacono/nie
zapłacono

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że do  dnia  	  otrzymaliśmy  wynagrodzenie  za
wykonane przez nas roboty budowlane/dostawy/usługi* w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, co wyczerpuje w pełni nasze roszczenie do Zamawiającego **
	
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Podwykonawcy
* niepotrzebne skreślić
** Uwaga: Kolejne oświadczenia podwykonawcy mają uwzględniać wszystkie faktury dotychczas wystawione.
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