ZAŁĄCZNIK NR 3

do Kontraktu ……………..

Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach

o wysokosprawny blok kogeneracyjny

oparty na silnikach gazowych

HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTU

- Wykonawca zaproponuje Harmonogram Realizacji Kontraktu, uwzględniający następujące wymagania i fazy realizacji Kontraktu:

- Odstępy czasowe – tydzień liczone od daty podpisania Kontraktu

- Plan działań przygotowawczych:

  - Organizacja grupy realizującej (projektowej)

  - Szkolenia lokalne

  - Regulamin budowy

  - Organizacja placu budowy

  - Przyjęcie placu budowy

- Działania projektowe

  - Projekt podstawowy

  - Projekty wykonawcze w podziale na istotne branże i istotne obiekty

- Zamówienia i dostawy

- Realizacja budowy

  - Budynek główny

  - Wyposażenie w instalacje budowlane

  - Wyposażenie w instalacje technologiczne

  - Wyposażenie w najważniejsze urządzenia wytwórcze: agregaty gazowe, kotły, wymienniki

  - Wyposażenie instalacji elektrycznych, w tym energetycznych

  - Wyposażenie instalacji AKPiA, w tym powiązania z Ciepłownią

  - Zakończenie prac

- Faza rozruchu

  - Ruch regulacyjny

  - Ruch próbny

  - Ruch gwarancyjny

- Przekazanie

  - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

  - Przekazanie obiektu do eksploatacji

  - Przekazanie dokumentacji powykonawczej

  - Podpisanie Końcowego Protokołu Odbioru

- Tabela Etapów Realizacji Kontraktu