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Znak sprawy: XIV.263.3.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ 
		Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy


O P I S   P R Z E D M I O T U   Z A M Ó W I E N I A 
Nazwa postępowania: Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN -  Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5  w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD nr POIS.01.03.01-00-0002/17 z NFOŚiGW w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ 2014-2020.
Tytuł przedsięwzięcia: „Skarbiec Piśmiennictwa Rzeczypospolitej – rewitalizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie”
Etap II - 2.1 podetap 2.1.1 i podetap 2.1.2
Projekt pn.: „Przebudowa i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) 
przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”.
zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) 
przy Placu Krasińskich 3/5  w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD nr POIS.01.03.01-00-0002/17 
z NFOŚiGW w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
POIiŚ 2014-2020.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych 
w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej -  Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej), położonym przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie,  w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”, zgodnie z dokumentacją projektową 
i szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Modernizację instalacji c.o.;
b) Wymianę grzejników, instalację głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych termostatycznych i odcinających;
c) Modernizację węzła cieplnego;
d) System BMS w zakresie min. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., oświetlenia;
e) Wymianę stolarki drzwiowej 4 sztuki;
f) Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;
g) Wymianę stolarki okiennej 2 sztuki;
h) Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w tym montaż instalacji, montaż węzła dla systemu c.w.u.;
i) Modernizację systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją;
j) Modernizację oświetlenia polegającą na wymianie opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED oraz system zarządzania energią (powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej – 0 %);
k) Montaż ramy „H”, wraz z wymaganymi wyburzeniami i pracami towarzyszącymi;
l) Instalację kanalizacyjną wraz z odpowietrzeniem;
m) Instalację zimnej wody;
n) Instalację hydrantową;
o) [bookmark: _Hlk30594757]Roboty budowlane, renowacyjne i instalacyjne  niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy w całości, w tym wynikające z zastosowanych technologii, norm, warunków technicznych i innych obowiązujących przepisów związane 
z wykonaniem prac określonych w pkt. od a) do n).

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część przedsięwzięcia „Skarbiec Piśmiennictwa Rzeczypospolitej – rewitalizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie”, które zostało podzielone na dwa Etapy, zgodnie z poniższym:
 
Etap I (zrealizowany) 
Nazwa projektu: „Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie – europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku”
 
Etap II 
Nazwa projektu: „Przebudowa i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Etap podzielony na trzy zadania:
 
[bookmark: _GoBack]1) Etap II - 2.1 (w tym podetapy 2.1.1 i 2.1.2) – „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5  w Warszawie” będący przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach: nr 1 do SIWZ wraz z Załącznikami od nr 14 do nr 35 do SIWZ/Załączniku nr 2 do Wzoru Umowy wraz z Załącznikami od nr 8 do nr 29 do Wzoru Umowy, z następującym zastrzeżeniem:

Zakres robót stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. właściwych dla Etapu II – 2.1 (w tym podetapy 2.1.1 i 2.1.2), określa dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio następujące Załączniki do SIWZ:

a) w zakresie realizacji robót ogólnobudowlanych: Załączniki nr 14 i nr 16 do SIWZ/    Załączniki nr 8 i nr 10 do Wzoru Umowy;

b) w zakresie realizacji robót instalacji sanitarnych: Załączniki nr 14 i nr 16 do SIWZ/ Załączniki nr 8 i nr 10 do Wzoru Umowy;

Węzeł cieplny realizowany w ramach Etapu II - 2.1, należy wykonać zgodnie 
z projektami wykonawczymi, stanowiącymi Załączniki nr 20 i nr 21 do SIWZ/
Załączniki nr 14 i nr 15 do Wzoru Umowy. 
c) w zakresie realizacji robót instalacji elektrycznych: Załącznik nr 14 do SIWZ/ Załącznik nr 8 do Wzoru Umowy;

d) w zakresie realizacji robót instalacji  AKPiA i teletechnicznych: Załącznik nr 15 do  SIWZ/Załącznik nr 9 do Wzoru Umowy.

Przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać także zgodnie z właściwymi wytycznymi wynikającymi w szczególności ze Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót (Załącznik nr 35 do SIWZ/Załącznik nr 29 do Wzoru Umowy) oraz Projektu budowlanego wraz z Programem Prac Konserwatorskich (Załączniki od nr 22 do nr 25 do SIWZ/Załączniki od nr 16 do nr 19 do Wzoru Umowy). 
Pozostałe opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ, obrazują zakres robót właściwy dla całego przedsięwzięcia, a także wraz z projektem budowlanym stanowią podstawę prawną do realizacji robót.

2) Etap II - 2.2 – „Dostosowanie przyłączy do zwiększonego przydziału mocy dla Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” (przyłącze elektroenergetyczne – zrealizowane; przyłącze sieci cieplnej nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

3) Etap II - 2.3 – „Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5  w Warszawie”(planowany do realizacji, nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

Zamawiający zwraca uwagę, że zarówno Etap I, jak i zakresy wydzielone w dokumentacji projektowej jako: Etap II – 2.2 oraz Etap II – 2.3, nie są realizowane w ramach niniejszego zamówienia.

2. Zamawiający informuje, że pomieszczenia w Pałacu Krasińskich posiadają wystrój 
oraz elementy wykończenia i wyposażenia o charakterze zabytkowym. W związku z tym, przed przystąpieniem do wykonywania prac, na etapie wprowadzenia Wykonawcy na obiekt, zostanie wykonana inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna pomieszczeń, mebli oraz elementów i detali architektonicznych. Jednocześnie zostaną ustalone sposoby zabezpieczenia tych elementów na czas prowadzonych robót.  
Zamawiający zwraca uwagę, iż meble, rzeźby oraz dekoracje sztukatorskie muszą być zabezpieczone w sposób trwały (w tym w formie zabezpieczeń skrzyniowych), skutecznie chroniący przed zapyleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
Wykonanie skutecznego zabezpieczenia przez wykonawcę, odebrane przez Zamawiającego warunkuje możliwość rozpoczęcia prac.

3. [bookmark: _Hlk30488169]Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia, zobowiązany jest do zapewnienia działania wszelkich instalacji i systemów znajdujących się w pomieszczeniach Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej), które nie są objęte zakresem inwestycji, tj. w szczególności: należy zapewnić podtrzymanie zasilania tablic T6 i T7 oraz zasilania floorboxów istniejących; podtrzymanie zasilania urządzeń nie podlegających demontażowi zgodnie z dokumentacją projektową w tym dźwigu, platform dla niepełnosprawnych, iluminacji, instalacji ogrzewania rynien, drzwi automatycznych oraz pomieszczeń ochrony, pomieszczenia nr 0.1/3 i 0,08; podtrzymanie systemów teletechnicznych, w tym: systemu multimedialnego, systemu ppoż. w zakresie nieobjętym przebudową, sieci Lan w zakresie wykorzystywanym na potrzeby systemów multimedialnych oraz Służby Ochrony BN, systemów CCTV, SKD, SSWiN, instalacji telefonicznej w zakresie wykorzystywanym przez Służbę Ochrony w BN; Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymania minimalnej temperatury w budynku, zgodnej z przepisami BHP dla pomieszczeń użytkowanych (posterunek Służby Ochrony BN) oraz dla pozostałych pomieszczeń 
w zakresie zapobieżenia ich zawilgoceniu.

4. Jeżeli zaistnieje konieczność ingerencji w istniejące urządzenia, kolidujące z realizacją przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych demontaży/montaży/zabezpieczeń oraz do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego. Ingerencja wykonawcy nie może spowodować utraty gwarancji i rękojmi udzielonych Bibliotece Narodowej na systemy, urządzenia, instalacje oraz elementy objęte gwarancją lub rękojmią: 
1) Rękojmią firmy Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków "Mateusz" Sp. z o.o. Sp. K objęte są wykonane roboty uzupełniające w zakresie renowacji elewacji frontowej Pałacu Krasińskich – do 25.01.2021 r.;
2) Na gwarancji firmy Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków "Mateusz" 
Sp. z o.o. Sp. K są wykonane roboty budowlane polegające na remoncie dwóch symetrycznie zlokalizowanych tarasów otwartych nad arkadami 
od strony Ogrodu Krasińskich w Warszawie – do 13.04.2022 r.; 
3) 	Gwarancją firmy TRIAS AVI Sp. z o. o., objęte są zainstalowane urządzenia audiowizualne w arkadach fasady oraz wewnątrz Pałacu Krasińskich wraz  
z oprogramowaniem oraz scenariuszem merytorycznym dla potrzeb audiowizualnych – do 30.08.2021 r. 
4) 	Na gwarancji  przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod nazwą MARKBUD Marek Krajewski, jest dźwig osobowy z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, platforma dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku, sanitariaty dla celów ogólnodostępnych na poziomie „-1” – do 14.10.2020 r.
5) 	Na gwarancji przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod nazwą Jarosław PERA Usługowe Wytwarzanie Szyldów, jest tablica pamiątkowa dla projektu pn. "Konserwacja rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie - europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2017 oraz środków krajowych” – do 19.12.2020 r.
6)	Rękojmią przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod nazwą EL-BUD Stanisław Bereda, objęty jest system odstraszania ptaków na rzeźbie Marsa znajdującej się na tympanonie Pałacu Krasińskich – do 30.04.2021 r..
7)	Gwarancją i rękojmią firmy Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków "Mateusz" Sp. z o.o. Sp. K., objęte są prace naprawcze części elementów elewacji Pałacu Krasińskich od strony północno – zachodniej – do 30.08.2022 r.
8)	Rękojmią firmy MODANTA Sp. z o.o., objęte są roboty budowlane 
i instalacyjne, zastosowane materiały związane z realizacją prac polegających na dostosowaniu przyłącza elektroenergetycznego do zwiększonego przydziału mocy dla Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 
w Warszawie. Na gwarancji znajdują się  wyroby budowlane, urządzenia i osprzęt, użyte podczas wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych, w tym rozdzielnice elektryczne wraz z wyposażeniem oraz okablowanie – do 13.03.2023 r.

5. Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres robót budowlanych: 
a) prace ciesielskie i zbrojarskie,
b) prace ogólnobudowlane: prace rozbiórkowe i zabezpieczające, prace murarskie, tynkarskie, 
c) prace specjalistyczne: dekarskie, montaż stolarki drzwiowej,
d) montaż kanałów wentylacyjnych wraz z kształtkami i osprzętem,
e) wykonanie izolacji na przewodach,
f) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
g) wykonanie pionów i poziomów instalacji grzewczych i chłodniczych,
h) instalacja rozdzielnic i urządzeń elektrycznych,
i) instalacja tras kablowych,
j) ułożenie przewodów i kabli,
k) wykonanie połączeń wyrównawczych,
l) wykonanie połączenia systemów z istniejącą instalacją.

6. [bookmark: _Hlk30594662]Udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty oraz rozliczeń i nie stanowią dokumentu kontraktowego. 

7. Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy odczytywać wraz z wyrazami "lub równoważne". Określenia te mają na celu opisanie wymaganych minimalnych parametrów, wymaganego standardu, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu, systemów i sprzętu niż opisane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych określonych w dokumentacji projektowej, tj. o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający będzie sprawdzał, na podstawie kart technicznych lub innych dokumentów określających parametry techniczne lub właściwości fizyczne zgodność zaoferowanych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu, systemów 
i sprzętu z dokumentacją projektową.

8. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wykonawca zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego materiały, wyroby budowlane, urządzenia, osprzęt, systemy i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca przedstawi zaoferowane równoważne materiały, wyroby budowlane, urządzenia, osprzęt, systemy i sprzęt w tabeli „Tabela Równoważności” (Załącznik nr 1b do Formularza Oferty). 

10. W ramach doprecyzowania zakresu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwraca uwagę, że wskazany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ strop – ST05 STROP – PODDASZE, należy docieplić wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła  = 0,040 W/(m2 K), o grubości 22 cm.

11. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać także izolację poziomą wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych na poziomie - 1, przy pomocy iniekcji krystalicznej.

12. Z uwagi na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”, należy zapewnić sprawność odzysku ciepła (rekuperacji) przez centrale wentylacyjne na poziomie 
minimum 75%.
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