## ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYŚLENICE - PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIEM SIECI ELEKTRYCZNEJ NN I SN
Wykonawca: |  | Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53)
Data: |  | 2020-04-24
Lp | Kod branży | Oznaczenie arkusza | Nazwa elementu | Wartość | Oszczędności netto | Oszczędności netto | Komentarz | Wskaźnik techniczno-ekonomiczny | Powierzchnia obiektu | Jednostka | Udział
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Kosztorys | BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYŚLENICE - PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIEM SIECI ELEKTRYCZNEJ NN I SN | 0 |  |  |  | 0 | 1
2 |  | Rozdział 1 | OŚWIETLENIE DROGOWE | 0 |  |  |  | 0 | 1
3 |  | GRUPA 1.1 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | 0
4 |  | ELEMENT 1.1.1 | Budowa oświetlenia ulicznego wraz z liniami kablowymi nn-0,23/0,4kV wraz z przyłączem | 0
5 |  | ELEMENT 1.1.2 | Oświetlenie dróg | 0
6 |  | Rozdział 2 | PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU - SIECI I URZĄDZENIA | 0 |  |  |  | 0 | 1
7 |  | GRUPA 2.1 | Przebudowa sieci kablowych SN-8,7/15kV, własność TAURON (wg rysunku E04) | 0
8 |  | ELEMENT 2.1.1 | Przebudowa i budowa linii kablowych średniego napięcia | 0
9 |  | ELEMENT 2.1.2 | Przebudowa sieci kablowych SN-8,7/15kV, planowane demontaże, własność TAURON | 0
10 |  | ELEMENT 2.1.3 | Przebudowa sieci kablowych nn-0,23/0,4kV, własność TAURON (wg rysunków: E05; E06;E07; E08) | 0
11 |  | ELEMENT 2.1.4 | Przebudowa linii kablowych nn-0,23/0,4kV, pozostałe | 0
Dane wyjściowe
1

## 1 OŚWIETLENIE DROGOWE
OŚWIETLENIE DROGOWE
Wykonawca:
Data:
Lp | STWiORB | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  | Rozdział | OŚWIETLENIE DROGOWE | [5 empty] | 0
1.1 | D-07.00.00. |  | Grupa | OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | [5 empty] | 0
1.1.1 |  |  | Element | Budowa oświetlenia ulicznego wraz z liniami kablowymi nn-0,23/0,4kV wraz z przyłączem
1.1.2 | D-07.07.01. |  | Element | Oświetlenie dróg | [5 empty] | 0
1 |  |  | KNR 201/702/3 (3) | Kopanie rowu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż strefy robót w gruncie kategorii I-II | m | 5 |  | 1 |  | 0
2 |  |  | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 5 |  | 1 |  | 0
3 |  |  | KNNR 5/707/4 (1) | Układanie kabla w rowach kablowych z przykryciem folią z tworzywa sztucznego kabel NA2XY-J 4x35 RE 0,6/1 Kv | m | 5 |  | 1 |  | 0
4 |  |  | KNR 510/301/1 | Zasypanie kabla energetycznego warstwą piasku grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 5 |  | 1 |  | 0
5 |  |  | KNR 201/705/1 (1) | Zasypanie rowu kablowego gruntem pochodzącym z wykopu | m | 5 |  | 1 |  | 0
6 |  |  | KNR 201/702/3 (3) | Kopanie rowu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż strefy robót w gruncie kategorii I-II | m | 940 |  | 1 |  | 0
7 |  |  | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 940 |  | 1 |  | 0
8 |  |  | KNRW 219/306/8 (1) | Ułożenie rury ochronnej DVK 110 w gotowym rowie kablowym_x000A_R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000 | m | 190 |  | 1 |  | 0
9 |  |  | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy przepustu taśmą ułozoną w ziemi | m | 190 |  | 1 |  | 0
10 |  |  | KNR 225/613/1 | Wciąganie kabla YKY 5x10mm2 do rur ochronnych, słupów oświetleniowych i szafy oświetleniowej bez kosztów kabla | m | 19 |  | 1 |  | 0
11 |  |  | KNNR 5/707/4 (1) | Układanie kabla w rowach kablowych z przykryciem folią z tworzywa sztucznego kabel YKYżo 5x10 bez kosztów kabla | m | 750 |  | 1 |  | 0
12 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Koszt kabla YKYżo 5x10 | m | 940 |  | 1 |  | 0
13 |  |  | KNR 510/301/1 | Zasypanie kabla energetycznego warstwą piasku grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 940 |  | 1 |  | 0
14 |  |  | KNR 201/705/1 (1) | Zasypanie rowu kablowego gruntem pochodzącym z wykopu | m | 940 |  | 1 |  | 0
15 |  |  | KNNR 5/1001/4 (1) | Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, o wysokości 8m z wysięgnikiem 1,5m, z fundamentem prefabrykowanym, wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem - | szt | 27 |  | 1 |  | 0
16 |  |  | KNNR 5/1004/2 | Montaż oprawy oświetleniowej LED 56W o szerokim rozsypie oraz wyregulowaniem ustawień wysięgnika i oprawy | szt | 27 |  | 1 |  | 0
17 |  |  | KNNR 5/312/6 | Montaż we wnękach słupów złącza nieizolowany zerowego typu SINTUR IZK-4-04 | szt | 27 |  | 1 |  | 0
18 |  |  | KNNR 5/312/6 | Montaż we wnękach słupów złącza zerowego typu SINTUR IZK-4-03 | szt | 27 |  | 1 |  | 0
19 |  |  | KNNR 5/312/6 | Montaż we wnękach słupów złącza fazowego typu SINTUR IZK-4-02 | szt | 54 |  | 1 |  | 0
20 |  |  | KNNR 5/312/6 | Montaż we wnękach słupów Izolacyjne złącze bezpiecznikowe z bezpiecznikiem 6A D01 gL (typu SINTUR) | szt | 27 |  | 1 |  | 0
21 |  |  | # KNNR 5/1003/2 (2) analogia | Wciąganie do słupów oświetleniowych przewodów YDY 3x1,5mm2 o dł. 8m | kpl | 27 |  | 1 |  | 0
22 |  |  | KNR 510/9947/2 | Wykonanie wykopu, montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafe sterowniczą, zasypanie wykopu gruntem pochodzącym z wykopu z zagęszczeniem, fundament pochodzący z demontażu | szt | 1 |  | 1 |  | 0
23 |  |  | KNR 510/1106/1 | Montaż szafy oświetleniowej, z pełnym wyposażeniem, układem sterowania na gotowym fundamencie,_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 1 |  | 1 |  | 0
24 |  |  | # KNNR 9/805/4 analogia | Zabezpieczenie końców rur ochronnych za pomocą dławic czopowych | szt | 36 |  | 1 |  | 0
25 |  |  | KNNR 5/606/4 (1) | Budowa uziemienia słupa system uziemienia słupa FeZn 30x4 | szt | 3 |  | 1 |  | 0
26 |  |  | KNNR 5/605/2 | Ułożenie bednarki FeZn 25x4 w wykopie, podłączenie przewodu uziemiającego złącza kablowego | m | 68 |  | 1 |  | 0
27 |  |  | KNNR 5/1304/1 | Wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia wraz ze sporządzeniem protokołu pomiar pierwsxzy | szt | 1 |  | 1 |  | 0
28 |  |  | KNNR 5/1304/2 | Wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia wraz ze sporządzeniem protokołu pomiar następny | szt | 2 |  | 1 |  | 0
29 |  |  | KNNR 5/1302/2 | Wykonanie kompletnych pomiarów elektrycznych dla odcinka kabla | odcinek | 27 |  | 1 |  | 0
30 |  |  | KNR 1321/301/2 | Wykonanie pomiarów fotometrycznych oświetlenia (komplet dla obliczeń fotometrycznych) | obwód | 1 |  | 1 |  | 0

## 2 PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI UZB
PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU - SIECI I URZĄDZENIA
Wykonawca: |  | Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53)
Data: |  | 2020-04-24
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 |  |  | Rozdział | PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU - SIECI I URZĄDZENIA | [5 empty] | 0
2.1 |  |  | Grupa | Przebudowa sieci kablowych SN-8,7/15kV, własność TAURON (wg rysunku E04) | [5 empty] | 0
2.1.1 | D-01.03.02. |  | Element | Przebudowa i budowa linii kablowych średniego napięcia | [5 empty] | 0
31 |  |  | KNR 201/702/3 (3) | Mechaniczne kopanie rowu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż strefy robót w gruncie kategorii I-II | m | 640 |  | 1 |  | 0
32 |  |  | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 640 |  | 1 |  | 0
33 |  |  | KNRW 219/306/8 (1) | Ułożenie rury ochronnej DVK 160 w gotowym rowie kablowym_x000A_R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000 | m | 60 |  | 1 |  | 0
34 |  |  | KNRW 219/306/8 (1) | Ułożenie rury ochronnej SRS160 160 w gotowym rowie kablowym_x000A_R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000 | m | 170 |  | 1 |  | 0
35 |  |  | KNR 225/613/1 | Wciąganie kabla XRUHAKXS do rur ochronnych, bez kosztów kabla | m | 230 |  | 1 |  | 0
36 |  |  | # KNR 228/405/1 analogia | Zabepieczenie końców rur za pomocą zaślepek mułoszczelnych | kpl | 34 |  | 1 |  | 0
37 |  |  | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rur ochronnych taśmą ułozoną w ziemi | m | 230 |  | 1 |  | 0
38 |  |  | KNNR 5/707/3 (1) | Układanie kabla w rowach kablowych z przykryciem folią z tworzywa sztucznego kabel 3x XRUHAKXS 1x120/50 12/20kV | m | 640 |  | 1 |  | 0
39 |  |  | KNR 510/301/1 | Obsypanie warstwą piasku rur ochronnych i kabla grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 640 |  | 1 |  | 0
40 |  |  | # Kalkulacja własna | Koszt kabla XRUHAKXS 1x120/50 | m | 2036 |  | 1 |  | 0
41 |  |  | KNR 201/705/3 (3) | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli gruntem pochodzacym z wykopu | m | 640 |  | 1 |  | 0
2.1.2 | D-01.03.02. |  | Element | Przebudowa sieci kablowych SN-8,7/15kV, planowane demontaże, własność TAURON | [5 empty] | 0
42 |  |  | KNR 201/701/4 (2) | Odkopalnie istniejącego kabla typu 3x XUHAKXS 1x120 przeznaczonego do demontażu z złożeniem urobku w strfie robót grunt kat I-II | m | 150 |  | 1 |  | 0
43 |  |  | KSNR 9/101/6 | Demontaż istniejącego złącza kablowego z załadowaniem na środki transportowe i wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji | kpl | 6 |  | 1 |  | 0
44 |  |  | KSNR 9/801/10 | Demontaż linii kablowej 3x XUHAKXS 1x120 z załadowaniem na srodki transportowe i wywiezienie w miejsce składowani/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. | m | 150 |  | 1 |  | 0
45 |  |  | KNR 201/705/3 (3) | Zasypanie rowów kablowych po demontazu kabla gruntem pochodzącym z wykopu | m | 150 |  | 1 |  | 0
46 |  |  | KNR 201/702/3 (3) | Mechaniczne kopanie rowu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż strefy robót w gruncie kategorii I-II | m | 150 |  | 1 |  | 0
47 |  |  | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 150 |  | 1 |  | 0
48 |  |  | KNNR 5/707/3 (1) | Układanie kabla w rowach kablowych z przykryciem folią z tworzywa sztucznego kabel 3x XRUHAKXS 1x120/50 12/20kV z kosztami kabla | m | 150 |  | 1 |  | 0
49 |  |  | KNNR 9/806/4 | Połączenie istniejącej sieci kablowej z odcinkiem projektowanym za pomocą muf SN | szt | 6 |  | 1 |  | 0
50 |  |  | KNR 510/301/1 | Obsypanie warstwą piasku kabla grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 150 |  | 1 |  | 0
51 |  |  | KNR 201/705/3 (3) | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli gruntem pochodzacym z wykopu | m | 150 |  | 1 |  | 0
52 |  |  | KNR 201/701/4 (2) | Odkopalnie istniejącego kabla typu 3x XRUHAKXS 1x120 przeznaczonego do demontażu z złożeniem urobku w strfie robót grunt kat I-II | m | 490 |  | 1 |  | 0
53 |  |  | KSNR 9/101/6 | Demontaż istniejącego złącza kablowego z załadowaniem na środki transportowe i wywiezienie w miejsce składowania/utylizacji | kpl | 6 |  | 1 |  | 0
54 |  |  | KSNR 9/801/10 | Demontaż linii kablowej 3x XRUHAKXS 1x120 z załadowaniem na srodki transportowe i wywiezienie w miejsce składowani/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. | m | 490 |  | 1 |  | 0
55 |  |  | KNR 201/705/3 (3) | Zasypanie rowów kablowych po demontazu kabla gruntem pochodzącym z wykopu | m | 490 |  | 1 |  | 0
56 |  |  | KNR 201/702/3 (3) | Mechaniczne kopanie rowu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż strefy robót w gruncie kategorii I-II | m | 490 |  | 1 |  | 0
57 |  |  | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 490 |  | 1 |  | 0
58 |  |  | KNNR 5/707/3 (1) | Układanie kabla w rowach kablowych z przykryciem folią z tworzywa sztucznego kabel 3x XRUHAKXS 1x120/50 12/20kV z kosztami kabla | m | 490 |  | 1 |  | 0
59 |  |  | KNNR 9/806/4 | Połączenie istniejącej sieci kablowej z odcinkiem projektowanym za pomocą muf SN | szt | 6 |  | 1 |  | 0
60 |  |  | KNR 510/301/1 | Obsypanie warstwą piasku kabla grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 490 |  | 1 |  | 0
61 |  |  | KNR 201/705/3 (3) | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli gruntem pochodzacym z wykopu | m | 490 |  | 1 |  | 0
2.1.3 | D-01.03.02B. |  | Element | Przebudowa sieci kablowych nn-0,23/0,4kV, własność TAURON (wg rysunków: E05; E06;E07; E08) | [5 empty] | 0
62 |  |  | KNR 201/701/4 (2) | Odkopalnie istniejącego kabla typu YAKXS 4x120 przeznaczonego do demontażu z złożeniem urobku w strfie robót grunt kat I-II | m | 440 |  | 1 |  | 0
63 |  |  | KSNR 9/801/10 | Demontaż linii kablowej YAKXS 4x120 z załadowaniem na srodki transportowe i wywiezienie w miejsce składowani/utylizacji wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu. | m | 445 |  | 1 |  | 0
64 |  |  | KNR 201/705/3 (3) | Zasypanie rowów kablowych po demontażu kabla gruntem pochodzącym z wykopu | m | 445 |  | 1 |  | 0
65 |  |  | KNR 201/702/3 (3) | Mechaniczne kopanie rowu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż strefy robót w gruncie kategorii I-II | m | 550 |  | 1 |  | 0
66 |  |  | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 550 |  | 1 |  | 0
67 |  |  | KNNR 5/707/3 (1) | Układanie kabla w rowach kablowych z przykryciem folią z tworzywa sztucznego kabel NA2XY-J 4x120z kosztami kabla | m | 550 |  | 1 |  | 0
68 |  |  | KNNR 9/806/4 | Połączenie istniejącej sieci kablowej z odcinkiem projektowanym za pomocą mufy LJSM 4x120 | szt | 6 |  | 1 |  | 0
69 |  |  | KNR 510/301/1 | Obsypanie warstwą piasku kabla grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 550 |  | 1 |  | 0
70 |  |  | KNR 201/705/3 (3) | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli gruntem pochodzacym z wykopu | m | 550 |  | 1 |  | 0
71 |  |  | KNR 201/702/3 (3) | Mechaniczne kopanie rowu kablowego z wydobyciem urobku i złożenie wzdłoż strefy robót w gruncie kategorii I-II | m | 400 |  | 1 |  | 0
72 |  |  | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 400 |  | 1 |  | 0
73 |  |  | KNNR 5/707/3 (1) | Układanie kabla w rowach kablowych z przykryciem folią z tworzywa sztucznego kabel NA2XY-J 4x240 bez kosztów kabla | m | 400 |  | 1 |  | 0
74 |  |  | KNNR 9/806/4 | Połączenie istniejącej sieci kablowej z odcinkiem projektowanym za pomocą mufy LJSM 4x240 | szt | 1 |  | 1 |  | 0
75 |  |  | KNR 510/301/1 | Obsypanie warstwą piasku kabla grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 400 |  | 1 |  | 0
76 |  |  | KNR 201/705/3 (3) | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli gruntem pochodzacym z wykopu | m | 400 |  | 1 |  | 0
77 |  |  | KNNR 5/401/3 | Montaż złącza kablowego z układem pomiarowym ZK | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
78 |  |  | KNNR 5/401/3 | Montaż złącza kablowego z dwoma układami pomiarowymi ZK | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
79 |  |  | KNNR 5/401/3 | Montaż złącza kablowego ZK-KRP | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
80 |  |  | KNRW 219/306/8 (1) | Ułożenie rury ochronnej DVK 160 w gotowym rowie kablowym_x000A_R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000 | m | 170 |  | 1 |  | 0
81 |  |  | KNRW 219/306/8 (1) | Ułożenie rury ochronnej SRS160 160 w gotowym rowie kablowym_x000A_R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000 | m | 20 |  | 1 |  | 0
82 |  |  | KNRW 219/306/8 (1) | Ułożenie rury ochronnej DVR160 160 w gotowym rowie kablowym_x000A_R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000 | m | 20 |  | 1 |  | 0
83 |  |  | KNR 225/613/1 | Wciąganie kabla do rur ochronnych, bez kosztów kabla | m | 210 |  | 1 |  | 0
84 |  |  | # KNR 228/405/1 analogia | Zabepieczenie końców rur za pomocą zaślepek mułoszczelnych | kpl | 19 |  | 1 |  | 0
85 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Koszt zakupu kabla NA2XY-J 4x240 | m | 400 |  | 1 |  | 0
86 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Koszt zakupu kabla NA2XY-J 4x120 | m | 550 |  | 1 |  | 0
87 |  |  | KNNR 5/606/4 (1) | Budowa uziemienia słupa system uziemienia słupa FeZn 30x4 | szt | 3 |  | 1 |  | 0
2.1.4 | D-01.03.03. |  | Element | Przebudowa linii kablowych nn-0,23/0,4kV, pozostałe | [5 empty] | 0
88 |  |  | KNR 201/701/2 (2) | Ręczne kopanie rowów dla kabli, z wydobyciem urobku na powierzchnie i złożenie urubku w granicach robót grunt kat III, | m | 10 |  | 1 |  | 0
89 |  |  | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 10 |  | 1 |  | 0
90 |  |  | KNRW 219/306/8 (1) | Ułożenie rury ochronnej SRS110N w gotowym rowie kablowym_x000A_R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000 | m | 10 |  | 1 |  | 0
91 |  |  | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rur ochronnych taśmą ułozoną w ziemi | m | 10 |  | 1 |  | 0
92 |  |  | KNR 225/613/1 | Wciąganie kabla do rur ochronnych, bez kosztów kabla | m | 10 |  | 1 |  | 0
93 |  |  | KNR 510/301/1 | Obsypanie warstwą piasku rury ochronnej grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 10 |  | 1 |  | 0
94 |  |  | KNR 201/704/2 (2) | Zasypanie rowu kablowego gruntem pochodzącym z wykopu | m | 10 |  | 1 |  | 0
95 |  |  | KNR 201/701/2 (2) | Ręczne kopanie rowów dla kabli, z wydobyciem urobku na powierzchnie i złożenie urubku w granicach robót grunt kat III, | m | 10 |  | 1 |  | 0
96 |  |  | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 10 |  | 1 |  | 0
97 |  |  | KNRW 219/306/8 (1) | Ułożenie rury ochronnej DVR110N w gotowym rowie kablowym_x000A_R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000 | m | 10 |  | 1 |  | 0
98 |  |  | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rur ochronnych taśmą ułozoną w ziemi | m | 10 |  | 1 |  | 0
99 |  |  | KNR 225/613/1 | Wciąganie kabla do rur ochronnych, bez kosztów kabla | m | 10 |  | 1 |  | 0
100 |  |  | KNR 510/301/1 | Obsypanie warstwą piasku rury ochronnej grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 10 |  | 1 |  | 0
101 |  |  | KNR 201/704/2 (2) | Zasypanie rowu kablowego gruntem pochodzącym z wykopu | m | 10 |  | 1 |  | 0
102 |  |  | KNR 201/701/2 (2) | Ręczne kopanie rowów dla kabli, z wydobyciem urobku na powierzchnie i złożenie urubku w granicach robót grunt kat III, | m | 20 |  | 1 |  | 0
103 |  |  | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 20 |  | 1 |  | 0
104 |  |  | KNRW 219/306/8 (1) | Ułożenie rury ochronnej DVR75N w gotowym rowie kablowym_x000A_R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000 | m | 20 |  | 1 |  | 0
105 |  |  | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rur ochronnych taśmą ułozoną w ziemi | m | 20 |  | 1 |  | 0
106 |  |  | KNR 225/613/1 | Wciąganie kabla do rur ochronnych, bez kosztów kabla | m | 20 |  | 1 |  | 0
107 |  |  | KNR 510/301/1 | Obsypanie warstwą piasku rury ochronnej grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 20 |  | 1 |  | 0
108 |  |  | KNR 201/704/2 (2) | Zasypanie rowu kablowego gruntem pochodzącym z wykopu | m | 20 |  | 1 |  | 0
109 |  |  | # KNNR 9/805/4 analogia | Zabezpieczenie końców rur ochronnych za pomocą dławic czopowych | szt | 12 |  | 1 |  | 0
110 |  |  | KNR 201/701/2 (2) | Ręczne kopanie rowów dla kabli, z wydobyciem urobku na powierzchnie i złożenie urubku w granicach robót grunt kat III, | m | 5 |  | 1 |  | 0
111 |  |  | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 5 |  | 1 |  | 0
112 |  |  | KNNR 5/707/3 (1) | Układanie kabla w rowach kablowych z przykryciem folią z tworzywa sztucznego kabel YAKXSżo 4x35 z kosztami kabla | m | 5 |  | 1 |  | 0
113 |  |  | KNR 510/301/1 | Obsypanie warstwą piasku kabla energetycznego grubości 10 cm_x000A_R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 5 |  | 1 |  | 0
114 |  |  | KNR 201/704/2 (2) | Zasypanie rowu kablowego gruntem pochodzącym z wykopu | m | 5 |  | 1 |  | 0
115 |  |  | KNNR 9/806/4 | Połączenie istniejącej sieci kablowej z odcinkiem projektowanym za pomocą mufy LJSM 4x35 | szt | 1 |  | 1 |  | 0
116 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Zapewnienie zasilania bezprzerwowego (agregat z inwerterem 1kW) | kpl | 1 |  | 1 |  | 0