[bookmark: _Hlk59196738][bookmark: _GoBack]Załącznik nr 7
Istotne postanowienia umowy
na podstawie art. 39 - 46
Ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019, poz. 1843t.j.)


Zawarta w dniu………..2020r. pomiędzy: 
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, 
posiadającym NIP: 777-00-06-350, 
reprezentowanym przez:
Rektora UAM – ………………………………..
przy kontrasygnacie Kwestora – mgr Agnieszki Palacz
zwanym dalej "Zamawiającym"

a 
…………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
…………………………
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Preambuła
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.) (dalej „PZP”), zostaje zawarta niniejsza umowa (dalej „Umowa”), na potrzeby realizacji projektu pt: „Rewitalizacja obszaru powojskowego przy al. Niepodległości 53 
w Poznaniu poprzez przebudowę Koszarowca na obiekt naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji UAM  oraz Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą, etap II”(dalej Projekt) w ramach Osi Priorytetowej 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Działania 9.2: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych, powojskowych; Poddziałania 9.2.1. rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr RPWP.09.02.01-30-0134/17/00.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności organizacyjne i techniczne, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim zasobem kadrowym deklarowanym w Ofercie oraz zgodnym z wymaganiami opisanymi w SIWZ. 
3. Wykonawca oświadcza, że SIWZ, PFU oraz Umowa i załączniki do Umowy zawierają informacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy. Informacje te są zrozumiałe i nie budzą jego wątpliwości.
4. Wykonawca potwierdza, że znane są mu warunki otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego miejsca realizacji przedmiotu Umowy i składając Ofertę wziął je pod uwagę. 

W związku z wyborem przez Zamawiającego Oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej 
w rozumieniu Ustawy PZP, Strony zawierają Umowę następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy
1. Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym przedmiotem zamówienia było wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia: wykonanie prac projektowych 
i robót budowlanych polegających na rewitalizacji obszaru powojskowego przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez przebudowę Koszarowca na obiekt naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą, etap II (nr RPWP.09.02.01-30-0134/17-00), zgodnie z niniejszą Umową, SIWZ wraz z załącznikami stanowiącym załącznik nr ………., PFU stanowiącym załącznik nr ……, ofertą  i formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr …….oraz obowiązującymi przepisami prawa (Przedmiot Umowy).
2. Przedmiot Umowy realizowany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w rozumieniu przepisu art. 31 ust. 2 Ustawy PZP.
3. [bookmark: _Hlk59542819]Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się z SIWZ, PFU i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami.
4. Przedmiot Umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi, uzyskaniem wszelkich zgód, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji oraz wykonanie robót budowlanych 
i instalacyjnych dla Rewitalizacji obszaru powojskowego przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez przebudowę „Koszarowca" na obiekt naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz na Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą, etap II wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie. Zakres Przedmiotu Umowy, określa SIWZ wraz z załącznikami i PFU, i obejmuje w szczególności:
1) [bookmark: _Hlk59536964]opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej (dalej „Dokumentacja”), sporządzonej przez Wykonawcę, przy udziale osób wchodzących w skład Zespołu, o którym mowa w § 4 i dysponujących wymaganymi uprawnieniami projektowymi (dalej „Projektanci”), zgodnie z formą i zakresem określonymi w przepisach, SIWZ z załącznikami, Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej „PFU”) stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. Zakres Dokumentacji musi obejmować wszystkie prace projektowe (także ewentualne projekty zamienne), dokumentację, związane 
z przygotowaniem, realizacją i odbiorem całego zakresu inwestycji opisanej 
w PFU, a także prace projektowe niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, w szczególności:
a) opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego, w zakresie niezbędnym do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów), techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy i najwyższej kultury technicznej oraz opracowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
b) opracowanie kompletnego wniosku do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z wymaganą dokumentacją (wymaganymi przepisami załącznikami), zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie;
c) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, badań, uzgodnień, ekspertyz, ocen technicznych, odstępstw, map, pozwoleń, decyzji, itp. niezbędnych w toku lub do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;
d) opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, który powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w wersji ostatecznej (przekazanej do organu architektoniczno-budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę), w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowej realizacji robót budowlanych wraz ze szczegółowymi kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót;
e) opracowanie ewentualnych projektów warsztatowych (roboczych), niezbędnych w trakcie realizacji robót budowlanych lub na potrzeby zatwierdzenia Karty Materiałowej, októrej mowa w § 10 Umowy;
f) opracowanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej, w układzie odpowiadającym projektowi budowlanemu, z uwzględnieniem wszystkich wprowadzonych zmian w toku realizacji obiektu oraz dokumentacji wbudowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia;
g) opracowanie dokumentacji odbiorowej na podstawie dokumentacji powykonawczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia odbiorów budynku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku;
h) wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej obejmującej: instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, instrukcję użytkowania/eksploatacji obiektu, instalacji, wbudowanych urządzeńi wyposażeniaoraz wszelkich innych opracowań umożliwiających Zamawiającemu poprawną i bezpieczną eksploatację budynku, projekt wykonawczy zaktualizowany do stanu zgodnego z wykonanym na budowie wraz z dokumentacją fotograficzną robót ulegających zakryciu;
i) wykonanie oznakowania pomieszczeń - opracowanie informacji wizualnej uwzględniającej potrzeby osób z niepełnosprawnościami;
2) wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Koszarowca na obiekt naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem stałym oraz zagospodarowaniem terenu; zgodnie z wymaganiami SIWZ, PFU i na podstawie opracowanej Dokumentacji;
3) świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) (dalej „Ustawa PB”), w tym w szczególności:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją;
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) bieżące opracowywanie rewizji Dokumentacji w toku prowadzonych prac budowlanych,w tym projektów wykonawczych, warsztatowych, ewentualnych projektów budowlanych, zamiennych;
d) koordynacja nadzorów autorskich prowadzonych przez poszczególnych Projektantów branżowych;
e) udział Projektantów w naradach, zwoływanych nie rzadziej niż 2 razy 
w miesiącu przez cały okres realizacji oraz naradach nadzwyczajnych, zwoływanych w związku z zaistniałymi okolicznościami, w tym inicjowanych przez Zamawiającego;
f) kontrola zapisów w dzienniku budowy, dokonywanie zgodnie z przepisami stosownych potwierdzeń i wpisów;
g) bieżące doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów wykonawczych;
h) inne działania kontrolne, projektowe i doradcze wynikające ze specyfiki procesu inwestycyjnego i niezbędne do realizacji Umowy;
i) udział Projektantów w procesie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;
4) wyposażenie budynku w sprzęt przeciwpożarowy i wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z opracowaną Dokumentacją, wymaganiami przepisów odrębnych oraz Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 453/2018 z dnia 15 stycznia 2019 r. lub innych postanowień, uzyskanych przez Wykonawcę w toku realizacji Umowy (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (edytowalnej) na płycie CD w formacie DWG (rysunki) oraz doc (treść opracowania); 
5) przeprowadzenie procedur odbiorowych zgodnie z Umową i PFU oraz obowiązującymi przepisami prawa, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku;
6) przeprowadzenie rozruchu  budynku, urządzeń instalacji i wyposażenia oraz  przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do obsługi;
7) udzielenie Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.
5. Strony zgodnie przyjmują, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania, niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy, jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.
6. Integralną część Umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz ze zmianami 
i modyfikacjami  oraz załącznikami;
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU),
3) Oferta Wykonawcy z dnia ……. z Formularzem cenowym;
4) Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
5) Harmonogram Rzeczowo – Finansowy – w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
7. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).
8. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego, w celu przekazania swoim pracownikom, informacje wskazane w art. 2071k.p. (załącznik nr ….. do umowy).  
9. Niezależnie od postanowień § 17 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu umowy w całym okresie obowiązywania Umowy (do momentu upływu okresu rękojmi i gwarancji), na sumę ubezpieczenia, na jedno i na wszystkie zdarzenia, w kwocie nie niższej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i przekazania kopii ważnej polisy do Biura Zamówień Publicznych w chwili zawarcia Umowy.  Polisa powinna spełniać wytyczne opisane w załączniku nr ….. do Umowy. Wraz z Polisą OC Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki lub raty składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Jeżeli składka jest płatna 
w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenia opłacenia składki nie później niż w dniu płatności określonym w umowie ubezpieczenia.
10. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Biura Zamówień Publicznych kopii ważnej nowej polisy ubezpieczeniowej (odpowiadającej warunkom opisanym w ust. 9), nie później niż w dacie upływu ważności poprzedniej polisy. Wraz z Polisą OC Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki lub raty składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Jeżeli składka jest płatna w ratach,  Wykonawca zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w dniu płatności określonym w umowie ubezpieczenia.
11. Niedostarczenie przez Wykonawcę kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej lub potwierdzenia opłacenia składki, w wyżej określonych terminach, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania, z winy Wykonawcy. 
12. Żadna z informacji zawartych w PFU nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za projekt i obliczenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w opracowanej pełnobranżowej Dokumentacji. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.
13. Zakres planowanych prac przygotowawczych, projektowych, rozbiórkowych i budowlanych w PFU określony został na podstawie stanu wiedzy i uwarunkowań aktualnych na dzień opracowania PFU. Zamawiający nie wyklucza zmian, w tym rozszerzenia zakresu prac, na etapie opracowania szczegółowego projektu budowlanego i wykonawczego – przy czym o zasadności i zakresie takich zmian zadecydują dopiero autorzy Dokumentacji w uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 2
Terminy wykonania Umowy
1. Wykonawca wykona w całości Przedmiot Umowy w terminie do 31.12.2022 r. (dalej „Termin Wykonania Umowy”), zgodnie z treścią złożonej Oferty. 
2. Terminem wykonania Umowy jest data protokolarnego odbioru końcowego.
3. Strony ustalają następujące etapy realizacji Umowy (dalej „Etapy”) i określają dla nich następujące terminy pośrednie (dalej „Terminy Pośrednie”):
a) Etap I obejmujący: Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego,
pełnobranżowego projektu wykonawczego oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę -w terminie do 180 dni od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………; datą wykonania Etapu I jest data przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
b) Etap II obejmujący: wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim 
- od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy do dnia protokolarnego odbioru końcowego. Etap II realizowany będzie w podziale na podetapy określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym (dalej „HRF”), stanowiącym załącznik nr …. do Umowy.
4. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy.
5. Przedmiotem odbiorów częściowych będą zakresy robót określone w HRF.
6. Przekazanie placu budowy, przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 7 dni od daty wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
7. Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu HRF, uwzględniający powyższe terminy, z podziałem na podetapy podlegające odbiorom częściowym, obejmujący również opracowanie Dokumentacji (w tym podział na części podlegające odbiorom cząstkowym w ramach Etapu I, ze wskazaniem kosztów ich opracowania) oraz określać koszty pełnienia nadzoru autorskiego od daty przekazania placu budowy do odbioru Etapu II, dla którego datą wykonania jest data odbioru Etapu II. HRF podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i zatwierdzony HRF stanowi załącznik nr …… do Umowy. 
8. W razie zaistnienia po stronie Zamawiającego sytuacji uzasadniającej okresowe przerwanie realizacji przedmiotu umowy, strony uzgodnią nowy Termin Wykonania Umowy, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na jego dochowanie.
9. HRF może ulec odpowiedniej zmianie m.in. w przypadku, o którym mowa w ust. 9.
10. Wraz z projektem wykonawczym, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowe kosztorysy inwestorskie. Szczegółowe kosztorysy inwestorskie nie wpływają na ofertę Wykonawcy, która pozostaje niezmieniona. W terminie 10 dni od daty odbioru projektu wykonawczego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowany HRF, uwzględniający zaakceptowane przez Zamawiającego szczegółowe kosztorysy inwestorskie. Zaktualizowany HRF podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i zatwierdzony HRF stanowi załącznik nr …… do Umowy. 
11. Szczegółowe kosztorysy inwestorskie z ceną jednostkową sporządzone przez Wykonawcę na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, PFU 
i projektu wykonawczego muszą zawierać w szczególności:
- nazwę wycenianego elementu robót,
- ilość robót i jednostkę przedmiaru,
- cenę jednostkową,
- cenę wycenionego elementu robót (pozycji przedmiaru),
- zestawienie cen materiałów,
- stawkę roboczogodziny,
- koszty pośrednie,
- koszty zakupu (o ile nie są ujęte w cenie materiału),
- zysk.
12. Kosztorys nie oznacza, że kwota wynagrodzenia Wykonawcy będzie rozliczana kosztorysowo i nie stanowi podstawy do zmiany przez Wykonawcę ryczałtowego charakteru wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy (dalej „Wynagrodzenie”) za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotębrutto:.............. zł (słownie: .............), w tym podatek VAT w wysokości: ...............................zł.
*W przypadku Wykonawcy zagranicznego jego wynagrodzenie będzie równe kwocie wartości netto umowy. W tym przypadku zamawiający jest zobowiązany do wyliczenia i do zapłaty podatku Vat do właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce. Podatek VAT zostanie wyliczony w oparciu o średni kurs euro NBP z dnia wystawienia faktury. Kwotą właściwą do rozpatrzenia oferty powinna być kwota brutto.
2. Wynagrodzenie za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi prac wskazanemu w SIWZ oraz PFU oraz obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, nawet te, których Wykonawca nie skalkulował w swojej ofercie, a które okażą się konieczne do poniesienia w celu wykonania postanowień Umowy, w tym wszelkie ryzyka Wykonawcy, a także oddziaływanie czynników mających wpływ lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowyniemoże być dla Wykonawcy podstawą roszczenia o podwyższenie Wynagrodzenia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w Dokumentacji Projektowej obciążają Wykonawcę.
4. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z Umową, HRF, 
w którym Wykonawca określił, a Zamawiający zatwierdził podział realizacji rzeczowej i finansowej Przedmiotu Umowy, na etapy i na podetapy, podlegające odbiorowi częściowemu oraz szczegółowymi kosztorysami inwestorskimi, o których mowa w § 2 ust. 10 i 11 Umowy. Przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy.
5. Rozliczenie za wykonaniePrzedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawianych na podstawie protokołów odbioru częściowego i końcowego, potwierdzających odbiór i wartość wykonanych 
i odebranych prac.
6. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej Umowy.
7. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia ich Zamawiającemu wraz 
z protokołem odbioru, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze VAT, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 15.
8. Zamawiający może dokonać zapłaty należności wynikającej z faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT”), na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku wskazanym w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Strony są obowiązane zastosować mechanizm podzielonej płatności.
9. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191 z późn. zm.) Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl.
10. Wynagrodzenie ogółem obejmuje podatek VAT zgodny z obowiązującymi w dniu podpisania  umowy przepisami.
11. W przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy obowiązujących przepisów  dotyczących stawek podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiedniej zmianie.
12. Wykonawca na fakturach naliczać będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.
14. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
15. [bookmark: _Hlk50708911]Zapłata wynagrodzenia wynikającego z faktury nastąpi po wykazaniu przez Wykonawcę prawidłowego rozliczenia się ze wszystkimi podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, to jest po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców (dalszych podwykonawców), że nie mają żadnych wymagalnych roszczeń za wykonane roboty wraz z oświadczeniem Wykonawcy (dalszych podwykonawców), że wszelkie jego wymagalne zobowiązania wobec podwykonawców (dalszych podwykonawców) zostały spełnione. W razie doręczenia Zamawiającemu faktury bez jednoczesnego przedłożenia wszystkich ww. dokumentów, termin płatności faktury, o którym mowa w ust. 7 - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dokumentów - biegnie od dnia przedłożenia ostatniego z powyższych dokumentów. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
16. W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać zapłaty podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) należnego mu od Wykonawcy (podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) wynagrodzenia lub zapłaty kwoty podatku od towarów i usług (VAT), wynikającej z umowy o podwykonawstwo, na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości (wraz z ewentualnymi odsetkami, które musiał zapłacić Zamawiający), powiększonej o poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty  postępowań sądowych i egzekucyjnych lub innych związanych z tym uzasadnionych kosztów lub opłat, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wypłacie wynagrodzenia, zapłacie należności podatkowych lub poniesienia kosztów lub opłat. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.
17. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem umowy lub innych błędów Wykonawcy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i że wynagrodzenie określone w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy projektu 
i terminy oraz rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Kosztorysy Wykonawcy mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy określenia zakresu robót do wykonania przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, jak również kierowania w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń. Kosztorysy Wykonawcy będą stanowiły wyłącznie podstawę rozliczeń częściowych oraz podstawę do rozliczeń w sytuacji odstąpienia od Umowy czy też wyliczenia ewentualnych robót dodatkowych lub zaniechanych.
18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
19. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
20. Wykonawca może zgłaszać pisemne uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia takiej informacji przez Zamawiającego.
21. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
22. Wykonanie robót dodatkowych (wykraczających poza przedmiot Umowy), określonych w protokole konieczności podpisanym przez strony, wymaga zawarcia pisemnego aneksu do niniejszej umowy zgodnie z art. 144 PZP, albo odrębnej umowy, zawartej zgodnie z przepisami PZP oraz stosownymi wytycznymi (znajdującymi zastosowanie do Projektu, wydanymi w oparciu o przepisy unijne).
23. Ewentualne roboty dodatkowe (roboty wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia)  wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozliczane wg  wskaźników kalkulacyjnych podanych w kosztorysie, o którym mowa w § 2 ust. 10 i 11.
24. Roboty konieczne (w tym także zamienne wynikające z przepisów, wiedzy technicznej), wykonywane na podstawie protokołu konieczności i pisemnego aneksu do umowy, mieszczące się w przedmiocie zamówienia wskazanego w SIWZ, nie powodują zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy (zgodnie z art. 632 kc).
25. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny zostać ujęte przez Wykonawcę w cenie umownej i w związku z tym nie przewiduje się ich odrębnego rozliczania. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi na podstawie ich obmiaru potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w oparciu o bazę cenową Sekocenbud 
z ostatniego kwartału (ceny nie wyższe niż średnie). 
26. Zamawiający zapewnia Wykonawcy odpłatny dostęp do mediów (woda, energia elektryczna). Ww. opłaty będą rozliczane wg wskazań liczników.
27. Zapłata należności za dostęp do mediów nastąpi na podstawie refaktur wystawionych przez Zamawiającego, na podstawie faktur za dostawę energii elektrycznej oraz za dostawę wody wystawionych Zamawiającemu przez podmioty dostarczające. Refaktury płatne będą przelewem na konto Zamawiającego wskazane na refakturach w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych refaktur.
28. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 


§ 4
Zespół
1. Zamawiający przy realizacji Przedmiotu Umowy zapewni wielobranżowy nadzór inwestorski, pełniony przez osoby z uprawnieniami wymaganymi przez Ustawę PB (dalej „Inspektor Nadzoru”). Zamawiający wyznaczył inspektorów nadzoru: …………………… i ich koordynatora na budowie ……….. .  Zmiana osób przez Zamawiającego nie stanowi zmiany Umowy, lecz wymaga poinformowania Wykonawcy na piśmie.
2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do reprezentowania go przed wszystkimi Stronami zaangażowanymi w realizację Przedmiotu Umowy, bez prawa zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, dokonywania zmian w Umowie:
………………………………………. .	
3. Wykonawca kieruje do realizacji Przedmiotu Umowy osoby i powierza im pełnienie następujących funkcji w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą; wypełniony załącznik nr …… do SIWZ stanowi załącznik nr …… do Umowy, w tym do kierowania robotami budowlanymi:
………………………………………………….. . 
Osoby wskazane w załączniku stanowią „Zespół”.
4. Wykonawca wyznacza następującą osobę do reprezentowania go przed wszystkimi Stronami zaangażowanymi w realizację Przedmiotu Umowy oraz do koordynowania pracy Zespołu:
a) Kierownik Wykonawcy: ............................................................................, który także wchodzi w skład Zespołu
5. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie Zespołu, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego, przy czym osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia danej funkcji w ramach realizacji Umowy musi spełniać wymagania określone dla tej funkcji w zapisach SIWZ (kwalifikacje i doświadczenie osoby).
6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (zwolnienie lekarskie, pobyt w szpitalu, okresowa niezdolność do pracy, urlop wypoczynkowy) dowolnej z osób z Zespołu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić okresowe zastępstwo tej osoby przez osobę posiadającą identyczne kwalifikacje zawodowe (uprawnienia). Okresowe zastępstwo danej osoby nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych w ciągu jednego roku kalendarzowego.
7. O konieczności zapewnienia okresowego zastępstwa dowolnej z osób 
z Zespołu, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu, w którym osoba zastępująca rozpoczyna pracę, podając do wiadomości Zamawiającego aktualne dane kontaktowe osoby pełniącej okresowe zastępstwo.
8. Zamawiający może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do Wykonawcy o zmianę każdej z osób z Zespołu, jeżeli w jego opinii osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni do zaproponowania nowej osoby na członka Zespołu, przy czym osoba ta musi spełniać wymagania określone dla tej funkcji w zapisach SIWZ (kwalifikacje i doświadczenie osoby).
9. Wykonawca gwarantuje, iż członkowie Zespołu będą posiadać przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy wymagane uprawnienia zawodowe. 
10. Wykonawca zapewni sprawdzenie sporządzonych projektów budowlanych przez osoby dysponujące wymaganymi uprawnieniami do pełnienia funkcji projektanta sprawdzającego, jak również zapewni opiniowanie sporządzonych projektów przez właściwych rzeczoznawców, o ile będzie to wymagane przepisami. 
11. Skierowanie przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Zespołu innych osób, niż wymienione w niniejszym paragrafie, bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji okresowego zastępstwa, o której mowa powyżej.

§ 5
Obowiązki Wykonawcy. Odpowiedzialność.
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem prac projektowych i robót budowlanych, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, PFU, decyzji o pozwoleniu na budowę, zasadami właściwej sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru oraz zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy PB. 
2. Wystąpienie ewentualnych szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem zapisów uprawniających do wydłużenia Terminu Wykonania Umowy, o jakich mowa w niniejszej Umowie.
3. Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, do daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę materiałów, wyposażenia, urządzeń lub sprzętu, znajdujących się na placu budowy oraz ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność za wszelkie inne szkody w mieniu znajdującym się na placu budowy, a także ryzyko 
i pełną odpowiedzialność za utratę zdrowia lub życia przez osoby przebywające na placu budowy. Wykonawca ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność za mienie osób trzecich i Zamawiającego, zniszczone, uszkodzone lub utracone w związku lub w wyniku wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę lub na jego rzecz i utratę zdrowia lub życia przez osoby trzecie, które nastąpiło w wyniku lub w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych przez Wykonawcę lub na jego rzecz. Wykonawca nie odpowiada za szkody wymienione w zdaniu poprzednim powstałe wyłącznie na skutek działań lub zaniechań innych Wykonawców, Zamawiającego lub personelu Zamawiającego. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem zapisów uprawniających do wydłużenia Terminu Wykonania Umowy, o jakich mowa w niniejszej Umowie. Wykonawca zapewnia należyte zabezpieczenie i ochronę placu budowy  i znajdujących się na tym terenie materiałów, wyposażenia, urządzeń lub sprzętu sprowadzonych przez Wykonawcę i jego Podwykonawców lub na ich zlecenie lub za ich zgodą. 
W przypadku, jeśli z przyczyn, za które zgodnie z niniejszą Umową odpowiada Wykonawca zostanie wyrządzona szkoda, Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkody, za które odpowiada i zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 
z tego tytułu.
4. Wykonawca zastosuje wszelkie możliwe środki tak, by w toku realizacji Przedmiotu Umowy nie stwarzać utrudnień dla ludności, użytkowników sąsiednich budynków oraz utrudnień w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych, z uwzględnieniem oczywistych czasowych utrudnień wynikających z technologii robót budowlanych. Wszelkie koszty związane z tego typu utrudnieniami, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca zwalnia Zamawiającego 
z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu dróg. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do wyboru szlaków transportu, stosowania takich pojazdów oraz takiego rozłożenia ładunków, aby ruch pojazdów mechanicznych nie doprowadził do uszkodzeń dróg i utrudnień w korzystaniu z budynków sąsiednich. W przypadku uszkodzenia w wyniku transportu materiałów, wyposażenia, urządzeń lub sprzętu na potrzeby realizacji Umowy jakiegokolwiek elementu mostu, drogi, obiektu, Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z naprawą takich uszkodzeń obciążą Wykonawcę, a Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę powyższych zobowiązań, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania naprawy na koszt Wykonawcy i potrącenia wartości tych prac z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu na wykonanie zastępcze. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w czasie wykonywania robót budowlanych wszelkich przepisów prawa i ponosi pełną odpowiedzialność za działalność  Zespołu, swych przedstawicieli, pracowników i innych osób, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową i przepisami prawa. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisów oraz zwalnia Zamawiającego 
z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia takiego wypadku z wyjątkiem, gdyby wypadek został spowodowany przez Zamawiającego lub personel zatrudniony przez Zamawiającego.
6. Wykonawca w celu realizacji Umowyzobowiązany jest wykonać wszelkie niezbędne do tego czynności i prace. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) opracowania kompletnej Dokumentacji, wymienionej w § 1, w ilościach egzemplarzy i formacie określonych w PFU i wynikających z przepisów prawa;
b) opracowania kompletnej Dokumentacji wymienionej w § 1, dla potrzeb własnych Wykonawcy, jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz wszelkich organów administracji budowlanej, w tym wydających decyzję o pozwoleniu na budowę lub kontrolujących obiekt budowlany po jego przebudowie, w formie 
i liczbie egzemplarzy niezbędnej dorealizacji postanowień Umowy i właściwych przepisów lub określonej przez organ;
c) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wyłącznie na podstawie uprzednio odebranego przez Zamawiającego zakresu Dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem; 
d) przystąpienia do wykonania robót budowlanych tylko na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej w oparciu o zaakceptowaną (odebraną) przez Zamawiającego Dokumentację;
e) wykonania wszystkich robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego Dokumentacją, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym 
i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwieoraz jakości robót określonych w PFU i Dokumentacji;
f) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ppoż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z przepisami oraz zapewnienia należytego porządku na terenie prowadzonych robót i w jego otoczeniu;
g) prawidłowego i czytelnego dokumentowania prowadzonych robót, a także przechowywania i prowadzenia z należytą starannością dziennika budowy oraz udostępniania dziennika budowy na każde żądanie Inspektorów Nadzoru lub Zamawiającego lub organów Nadzoru Budowlanego, innych upoważnionych osób, podmiotów, organów;
h) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ);
i) przekazania osobom wykonującym Przedmiot Umowy informacji wskazanych w art. 2071k.p. (załącznik nr ….. do umowy);
j) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji oraz obsługi instalacji, urządzeń i wyposażenia będących Przedmiotem Umowy;
k) świadczenia usług serwisu, przeglądów i konserwacji oraz wymiany elementów eksploatacyjnych (filtry, wkłady, ogniwa, źródła światła, itp.) wszystkich zamontowanych urządzeń (w tym również dźwigów osobowych) i instalacji oraz wyposażenia, w celu utrzymania ciągłej sprawności w całym okresie udzielonej gwarancji.
7. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt w szczególności:
a) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót budowlanych;
b) gospodarowanie, utrzymanie, ogrodzenie, oświetlenie, ochronę 
i oznakowanie placu budowy od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu przekazania placu budowy Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu Umowy w całości, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym obszarze. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie 90 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;
c) wewnętrzną koordynację prac projektowych, prowadzonych przez członków Zespołu, a także koordynację prac projektowych z Zamawiającym;
d) organizację siły roboczej, sprzętu i pracy Zespołu, a także innych niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad ich pracą;
e) uzgadnianie z Zarządem Dróg Miejskich lub innym podmiotem/organem zarządzającym drogami dojazdowymi do placu budowy, warunków wjazdu na teren placu budowy lub warunków zajęcia pasa drogowego a w razie konieczności uzyskania zgody na transport materiałów, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu samochodami ciężarowymi w centrum miasta wraz z poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych;
f) prowadzenie robót dotyczących dróg publicznych lub na nieruchomościach sąsiednich oraz dotyczących sieci i przyłączy w uzgodnieniu odpowiednio: z zarządcami tych dróg, władającymi nieruchomościami sąsiednimi lub gestorami sieci, wraz z poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych;
g) dostawę wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia zgodnie z PFU i odebraną Dokumentacją Projektową;
h) właściwe warunki składowania materiałów, urządzeń i wyposażenia, 
a także ich ochronę do czasu przekazania ich Zamawiającemu protokołem odbioru końcowego;
i) dostęp do istniejących przyłączy w celu realizacji robót budowlanych, ewentualny montaż i demontaż liczników lub podliczników. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze zużyciem mediów (wody, gazu i energii elektrycznej) w ramach realizacji Przedmiotu Umowy do czasu odbioru końcowego;
j) zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich;
k) prowadzenie robót budowlanych w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia dla ludzi imienia;
l) wywóz gruzu, materiałów z rozbiórki, odpadów budowlanych i komunalnych związanych z prowadzonymi robotami, zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego oraz do odbioru końcowego dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o odpadach;
m) w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy i zgodnie z przepisami: obsługę geodezyjną oraz nadzór archeologiczny.

§ 6.
Wymagania w zakresie zatrudnienia
1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeks pracy, zatrudnione były przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Nie dotyczy to czynności objętych przedmiotem Umowy należących do zakresu obowiązków osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów Ustawy PB, w tym projektantów poszczególnych branż, kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót sanitarnych.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed rozpoczęciem każdego Etapu realizacji Umowy, przedstawi Zamawiającemu podpisane przez siebie oświadczenie obejmujące wykaz osób, które będą wykonywać prace objęte przedmiotem umowy na danym Etapie, z zaznaczeniem, że wykonują te prace w ramach umowy o pracę we wskazanym w oświadczeniu wymiarze etatu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę pracowników objętych wykazem. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 18 Umowy oraz może to stanowić podstawę do odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania.
3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się w ciągu 48 h po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zamawiającego przedstawić Zamawiającemu bieżące dokumenty, o których mowa w ust. 2, względnie inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 18 oraz może to stanowić podstawę do odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania.
4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w  tej sprawie.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie osoby wykonującej prace objęte przedmiotem umowy, najpóźniej w momencie podjęcia pracy przez tę osobę przy realizacji przedmiotu umowy. Oświadczenie to powinno spełniać wymogi wskazane w ust. 2. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 18 Umowy oraz może to stanowić podstawę odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania.

§ 7.
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami, bez udziału podwykonawców/ Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy, wymienione w załączniku nr …..  do Umowy podwykonawcom. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali i charakterze. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte, zgodne z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 
3. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają częściom zamówienia określonym niniejszą Umową. 
4. W odniesieniu do robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do ich wykonania, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług.
5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania dowolnego zakresu Przedmiotu Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i dochowania przez Wykonawcę procedur opisanych w ustępach poniżej. 
6. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą zostaną uwzględnione następujące warunki: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) Wykonawca zapewni, że suma wynagrodzeń określona we wszystkich umowach 
z Podwykonawcami nie przekroczy Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy,
c) Wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu Przedmiotu Umowy nie może być wyższe niż Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie tego zakresu,
d) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie będzie dłuższy niż Termin Wykonania Umowy, 
e) W umowie muszą być zawarte postanowienia, o których mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 Ustawy PZP. 
7. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę:
a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy, zawierający: kwotę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyrażoną w PLN oraz zakres robót budowlanych, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz termin realizacji powierzanej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy części Przedmiotu Umowy oraz zastrzeżenie możliwości zlecenia robót dalszemu Podwykonawcy w zakresie robót budowlanych jedynie za zgodą Wykonawcy i Zamawiającego oraz do projektu umowy załącza zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy – w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
b) w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt a) Zamawiający w formie pisemnej: udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgody na zawarcie umowy lub wniesie zastrzeżenia (sprzeciw) do przedłożonego projektu umowyopodwykonawstwo. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy opodwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń.
c) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń (sprzeciwu) do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptacjęprojektu umowy przez Zamawiającego;
d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zawrzeć umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przed upływem terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawstwo przez Zamawiającego;
e) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowyo podwykonawstwo w terminie 7 dniod dnia jej zawarcia;
f) Zamawiający w terminie 14 dniod dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w stosunku dotej umowy w zakresie określonym powyżej. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu;
g) niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego zawartej umowy o podwykonawstwo.
8. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są dostawy lubusługi o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5%wartości niniejszej Umowy lub o wartości większej niż 50.000,00 zł, stosuje się następującą procedurę:
a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;
b) w przypadku, gdy termin zapłaty wskazany w przedstawionej umowie jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej.
9. Procedury określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
10. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na placbudowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko pozaakceptowaniuprzez Zamawiającegoumowy o podwykonawstwo, zgodnie zprocedurą określoną powyżej, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej.
11. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na plac budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę usług lub dostaw, tylko po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność kopii umowy, zgodnie z procedurą określoną powyżej, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej.
12. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz każdego dalszego Podwykonawcy na placu budowy.
13. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu,wzakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu nie później, niż wterminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. 
14. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu,zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647(1) § 5 Kodeksu Cywilnegolubprzepisów Ustawy PZP, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać zzabezpieczenia należytego wykonania Umowy w zakresie równym takim,zaspokojonym przez Zamawiającegonależnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie to nie pokryje całości jego należności przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.
15. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca rozwiąże umowę z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy lub dopuści się on rażącego naruszenia swoich zobowiązań, a w szczególności naruszy on przepisy BHP lub ochrony środowiska. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z placu budowy.
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, wcelu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany, w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
17. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówieniatemuPodwykonawcy.
19. Do umowy z Podwykonawcą Wykonawca dołączy gwarancję zapłaty za roboty budowlane w przypadku jej udzielenia na żądanie Podwykonawcy, zgodnie z ustawą Kodeks cywilny. 
20. Jeżeli udzielenie gwarancji nastąpi później, niż przekazanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, to dołączenie gwarancji powinno nastąpić niezwłocznie po jej udzieleniu. 
21. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie umów zawartych z podwykonawcami, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony. 
22. Postanowienia niniejszej umowy stosuje się odpowiednio do umów 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 


§ 8.
Dokumentacja. Odbiory
1. Dokumentacja zostanie opracowana przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców przy bezpośrednim udziale Projektantów z Zespołu i/lub osób – zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów.
2. Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował prawami autorskimi majątkowymi do utworów, z których skorzysta przy realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji.
3. Dokumentacja musi uwzględniać wytyczne technologiczne i specyfikację techniczną robót budowlanych oraz jego wyposażenia określone w PFU. Wszystkie projektowane rozwiązania muszą odpowiadać standardom określonym w PFU lub być od nich lepsze. Przy/ w toku opracowywaniu Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać uwagi i zalecenia Zamawiającego. 
4. Dokumentacja musi być opracowana w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. umożliwiać: uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i pozwoleń, w szczególności ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie, osiągnięcie założeń oraz parametrów w tym technologicznych, jakościowych i ilościowych inwestycji określonych przez Zamawiającego w PFU, określenie parametrów technologicznych, jakościowych i ilościowych wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych będących kryteriami odbioru tych robót, prawidłowe zrealizowanie robót budowlanych i instalacyjnych.
5. Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja będzie wykonana zgodnie 
z Umową, SIWZ, PFU, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i zasadami wiedzy technicznej.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sporządzoną Dokumentację, w tym w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku wad tej dokumentacji, natomiast Projektanci ponoszą odpowiedzialność zawodową, jako osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w rozumieniu przepisów Ustawy PB. Załączone do PFU projekty koncepcyjne przedstawiają zatwierdzony przez Zamawiającego układ funkcjonalno-użytkowy
7. Opracowanie Dokumentacji odbywać się będzie w ramach etapów, określonych 
w par. 2. 
8. Opracowanie dokumentacji warsztatowej na potrzeby realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę i jego Podwykonawców, nie stanowi odrębnego etapu realizacji Umowy i nie podlega procedurze odbioru częściowego. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy sporządzenia projektu warsztatowego w procesie zatwierdzania Karty Materiałowej.
9. Strony ustalają, iż w ramach Etapu I Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do cząstkowych odbiorów Dokumentację w zakresie właściwym dla Etapu I opisanego w § 2 Umowy, zgodnie z zapisami w PFU, co nie uprawnia Wykonawcy do żądania wynagrodzenia za wykonanie zakresu dokumentacji będącej przedmiotem odbiorów cząstkowych – zastosowanie znajduje ust. 10, i tak: 
a) przed przystąpieniem do prac nad pełnobranżowym projektem budowlanym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu i uzyskać jego pisemną akceptację (odbiór cząstkowy) dla projektu koncepcyjnego, który będzie stanowił punkt wyjścia dla projektu budowlanego;
b) przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kompletną Dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę i załącznikami oraz uzyskać  ich pisemną akceptację (odbiór cząstkowy);
c) przed przystąpieniem do odbioru częściowego – Etapu I - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wielobranżowe projekty wykonawcze (w tym projekty wnętrz jak w PFU) wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego (odbiór cząstkowy).
Terminy wykonania przedmiotu odbiorów cząstkowych określać będzie HRF. Do odbiorów cząstkowych, o których mowa powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 9. 
10. Odbiór prac w ramach Etapu I, będzie przebiegał według następującego schematu:
a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu poszczególne zakresy Dokumentacji dla Etapu I zgodnie z PFU i Umową, w ilości egzemplarzy i formie wskazanej w PFU. Z czynności przekazania tej dokumentacji sporządza się protokół przekazania potwierdzający zakres przekazanej dokumentacji oraz datę jej przekazania. Do przekazanej dokumentacji Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace projektowe zostały wykonane zgodnie z wytycznymi PFU, oraz Umowy i przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych oraz, że przekazane opracowanie jest kompletne;
b) Zamawiający niezwłocznie przeprowadzi weryfikację przekazanej dokumentacji, sprawdzając jej kompletność i zgodność z wymaganiami zawartymi w PFU,  
w Umowie oraz wynikających z uzgodnień stron i wytycznych Zamawiającego;
c) w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołu przekazania, (a w przypadku ust. 8b) - w ciągu 14 dni roboczych) Zamawiający: poinformuje pisemnie Wykonawcę o braku uwag do przekazanej dokumentacji lub ewentualnie wezwie Wykonawcę do przekazania pozostałych wymaganych egzemplarzy lub: poinformuje pisemnie Wykonawcę o stwierdzeniu wad i/lub braków w przekazanej dokumentacji i/lub konieczności uwzględnienia wytycznych Zamawiającego i wezwie Wykonawcę do wprowadzenia poprawek i/lub uzupełnień dokumentacji, wyznaczając mu dodatkowy termin na ich wprowadzenie i przekazanie do ponownej weryfikacji. Termin ten uzgodniony zostanie z Wykonawcą, z uwzględnieniem zakresu niezbędnych poprawek i/lub uzupełnień; brak reakcji ze strony Zamawiającego w terminie 14 dni (albo odpowiednio 14 dni roboczych) od daty sporządzenia protokołu przekazania traktowany będzie jako brak uwag do przekazanej dokumentacji,
d) jedynie zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja, w odpowiedniej ilości i formie egzemplarzy stanowi podstawę do sporządzenia  protokół odbioru częściowego prac projektowych, z zastrzeżeniem ust. 10.
11. Przedmiotem odbioru częściowego Etapu I, którego odbiór uprawniał będzie Wykonawcę do wystawienia FV, będzie cały zakres Etapu I opisany w § 2. Datą wykonania Etapu I  jest data przedłożenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę uzyskanej na podstawie uprzednio zatwierdzonej przez Zamawiającego na tym Etapie dokumentacji projektowej.
12. W przypadku, gdy w toku w/w czynności odbiorowych Zamawiający trzykrotnie stwierdzi i udokumentuje, że przedłożona Dokumentacja jest niekompletna lub nie uwzględnia wytycznych PFU lub Umowy, pomimo iż zostało to w toku poprzedniej weryfikacji zgłoszone Wykonawcy na piśmie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo dowynagrodzenia za opracowanie tejczęści dokumentacji. Zamawiający może wykonać uprawnienie w terminie 30 dni od daty zaistnienia przesłanki.
13. Wykonawca zapewnia pełnobranżowy nadzór autorski nad realizacją robót, sprawowany osobiście przez Projektantów, w rozumieniu Ustawy PB, aż do zakończenia Etapu II. 
14. W przypadku jeśli dla danego zakresu Dokumentacji Umowa, PFU, ani odpowiednie przepisy nie przewidują ilości egzemplarzy lub ich formy, Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć dokumentację w ilości egzemplarzy 
i formie niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 9.
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z chwilą przekazania Zamawiającemu dowolnego zakresu utworów lub ich części, powstałych w związku 
z realizacją Umowy lub jej części, lub w związku z odstąpieniem od Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.), wytworzonych na potrzeby realizacji Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: Dokumentacja, projekty na roboty naprawcze, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy/opinie techniczne, instrukcje, sprawozdania, dokumentacja powykonawcza i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu Umowy (dalej jako „utwory”), bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych, na polach znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji,:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, digitalizacja utworu dowolną techniką do formatu wybranego przez Zamawiającego, utrwalanie utworu w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworu utrwalonych i zwielokrotnionych techniką drukarską – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu utrwalonego i zwielokrotnionego techniką drukarską, w sposób inny niż określony w pkt. a) – publiczne wykonanie, wystawienie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d. wykorzystywania całości, jak i fragmentów utworu dla celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych,
e. wykorzystywania przez Zamawiającego w przeprowadzanych przez niego lub dla niego postępowaniach o zamówienia publiczne, w całości, jak 
i fragmentów utworu, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami;
f. wykorzystywania przez Zamawiającego do realizacji robót budowlanych, w całości, jak i fragmentów utworu, w tym w ramach kompilacji lub połączeń 
z innymi utworami,
g. wykorzystywania całości, jak i fragmentów utworu, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami,
h. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
i. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, skrótów, poprawek i modyfikacji.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie opracowań utworu, jak i jego części oraz wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie prawami do tych opracowań, oraz Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań, o których mowa powyżej, a także przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień Umowy.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych przez Wykonawcę dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład utworu oraz wersji wstępnych lub ostatecznej wersji otrzymanego utworu.
5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, oraz praw zależnych do utworów, o których mowa w ust.1, Wykonawca:
a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, realizowanego w ramach pełnienia nadzoru autorskiego, w tym również realizowanego przez innych projektantów zaangażowanych przez Zamawiającego i posiadających uprawnienia budowlane, wymagane przepisami prawa.

§ 10.
Materiały, urządzenia i wyposażenie
1. Materiały, urządzenia i wyposażenie zastosowane przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców przy realizacji Umowy muszą spełniać wymogi:
a) muszą być fabrycznie nowe i dotąd nieużywane (nie mogą pochodzić 
z ekspozycji), o rodzaju i jakości odpowiadającym wymogom określonym w PFU, w Dokumentacji odebranej przez Zamawiającego, w Umowie, w obowiązujących normach, a także w przepisach prawa;
b) muszą posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje właściwości użytkowych i dopuszczenia do stosowania naterenie Unii Europejskiej;
c) muszą przejść procedurę zatwierdzenia Karty Materiałowej, której wzór stanowi załącznik nr …… do Umowy;
d) muszą być dobrane zgodnie z wymogami technologii, standardu i specyfikacji, określonymi przez Zamawiającego w PFU;
e) musząnadawać się do użycia do celu, do jakiego zostały przeznaczone.
2. W przypadku braku określenia wymagań odnośnie technologii, standardu lub specyfikacji danego materiału, urządzenia lub wyposażenia wPFU, przyjmuje się odpowiednie wymagania określone w dowolnej części Dokumentacji, odebranej przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego.
3. W przypadku braku określenia wymagań odnośnie technologii, standardu ispecyfikacji danego materiału, urządzenia lub wyposażenia w PFU i w odebranej Dokumentacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia tych wymagań w procesie zatwierdzania Karty Materiałowej, opisanym poniżej.
4. Wykonawca, każdorazowo przed wbudowaniem danego materiału, urządzenia lub wyposażenia wystąpi do Zamawiającego o ich zatwierdzenie poprzez złożenie z odpowiednim wyprzedzeniem Karty Materiałowej, w dwóch egzemplarzachwedług wzoru stanowiącego Załącznik nr ….. do Umowy. Karta Materiałowa musi zawierać kompletną informację dotyczącą materiału, urządzenia lub wyposażenia planowanego do wbudowania, w zakresie pozwalającym na ocenę jego zgodności zPFU lub częścią Dokumentacji odebraną przez Zamawiającego orazobowiązującymi przepisami. Do KartyMateriałowej należy w szczególnościzałączyć:certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, ewentualnerysunki i projekty warsztatowe.
5. Karty Materiałowe zatwierdzanebędą przez odpowiednich Inspektorów NadzoruiProjektantów, a decyzję o ich ostatecznymzatwierdzeniu (A), warunkowym zatwierdzeniu (B) lub odrzuceniu (C) podejmować będzie Zamawiający w terminie 14dniod daty złożenia kompletnej Karty Materiałowej. Dokumenty do zatwierdzenia musząbyć złożone w języku polskim lub ztłumaczeniem tłumacza na język polski.
6. W toku procedury zatwierdzenia materiałów, urządzeń i wyposażenia wskazanej powyżej, Zamawiający ma prawo zażądać przedstawienia na placu budowy próbekmateriałów wykończeniowych i instalacyjnych(widocznych po wbudowaniu), o ile będzie to możliwe ze względu na rodzaj materiału.W takim przypadku termin przewidziany dla Zamawiającego na podjęcie decyzji o zatwierdzeniu takiego materiału, ulega wydłużeniu o czas niezbędny dla Wykonawcy naprzygotowanie niezbędnych próbek. 
7. W toku procedury zatwierdzenia materiałów, urządzeń i wyposażenia wskazanej powyżej, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia projektu warsztatowego określającegom.in.technologię wbudowania lub opis funkcjonowaniadanego elementu.
8. W odniesieniu do elementów składających się na system ochrony ppoż. Zamawiający ma prawo dodatkowo zażądać przedstawienia projektu warsztatowego danego systemu ochrony ppoż.,zaopiniowanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych.W takim przypadku termin przewidziany dla Zamawiającego na podjęcie decyzji ozatwierdzeniu takiego systemu, ulega wydłużeniu o czas niezbędny dla  Wykonawcy na przygotowanie niezbędnych projektów warsztatowych. 
9. W przypadku warunkowego zatwierdzenia (B) materiału, urządzenia lub wyposażenia, Wykonawca zobowiązany będzie spełnić wszystkie wymagane warunki zatwierdzenia podane przez Zamawiającego w Karcie Materiałowej, przed jego wbudowaniem. 
10. W przypadku odrzucenia (C) proponowanego materiału, urządzenia lubwyposażenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia innego materiału, urządzenia lub wyposażenia. Zamawiający dokona ponownej oceny proponowanego materiału, urządzenialubwyposażenia, zgodnie z procedurami opisanymi powyżej.
11. Żaden materiał, ani urządzenie, ani wyposażenie nie może zostać wbudowane przed uzyskaniem uprzedniego zatwierdzenia (A) przez Zamawiającego, potwierdzonego naKarcie Materiałowej.
12. W przypadku rozbieżności opinii pomiędzy Projektantami, a Inspektorami Nadzoru w zakresie oceny materiałów, urządzeń lub wyposażenia proponowanych przez Wykonawcę, nadrzędną będzie opinia Inspektorów Nadzoru, zaś ostateczną decyzję o akceptacji lub odrzuceniu Karty Materiałowejpodejmować będzie Zamawiający.
13. Powyższe terminywynikające zprocedury zatwierdzenia Karty Materiałowej lub ponownego zatwierdzenia Karty Materiałowej, z uwzględnieniem prezentacji próbek,muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w planowaniu realizacji robót i dostaw materiałów, urządzeń i wyposażenia i nie mogą być podstawą dozmianyTerminu Wykonania Umowy, chyba, że Zamawiający nie dochował terminów przewidzianych na podjęcie decyzji o zatwierdzeniu Karty Materiałowej, cospowodowało faktyczne opóźnienie w realizacji Umowy.
14. Na żądanie Zamawiającego Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z materiałami, urządzeniami i wyposażeniem, w szczególności dokumenty dotyczące ich przyjęcia na plac budowy.
15. Zamawiającemu, Projektantom i Inspektorom Nadzoruprzysługuje prawo doregularnego kontrolowania jakości materiałów, urządzeń i wyposażenia, zaś Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich danych potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli, w tym również próbekmateriału. W przypadku stwierdzenia dostawy na plac budowy materiałów, urządzeń lubwyposażenia,odrzuconych przez Zamawiającego (C) lub niezgodnych z PFUlubz Dokumentacją Projektowąodebraną przez Zamawiającegolub z zatwierdzoną Kartą Materiałową,Wykonawca jest zobowiązany donatychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe,usunięcia ich z placu budowy izastąpienia niewadliwymi i pełnowartościowymi.
16. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej materiałów, urządzeń i wyposażenia. W szczególności dotyczy to Kart Materiałowych, wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji.Dokumenty testanowić będą elementy dokumentacji powykonawczej i dokumentacji eksploatacyjnej,opracowywanej przez Wykonawcę.

§ 11.
Odbiory robót budowlanych
1. Strony ustalają następujące rodzaje i zakresy odbiorów robót budowlanych realizowanych w ramach Umowy:
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiory częściowe (podetapów realizacji robót budowlanych określonych HRF),
c) odbiór końcowy robót,
d) odbiór pogwarancyjny.
2. Zamawiający będzie odbierał wykonane roboty budowlane na podstawie wymagań zawartych w Dokumentacji, wymagań technologicznych dotyczących danego materiału, urządzenia lub wyposażenia, określonych w zatwierdzonej Karcie Materiałowej, wytycznych, obowiązujących norm i przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. Odbiory prowadzone będą na postawie oceny wizualnej, pomiarów isprawdzeń oraz wyników badań, uruchomień i testów stanowiących elementy dokumentacji powykonawczej. Ze strony Zamawiającego nadzór budowlany nad realizacją robót sprawować będą Inspektorzy Nadzoru legitymujący się wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.
3. Dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy i prowadzenia czynności odbiorowych Strony ustalają, że wady wykonanych robót budowlanych dotyczą wykonania dowolnego zakresu robót budowlanych podlegających odbiorowi niezgodnie z Umową, Dokumentacją, prawem budowlanym, wytycznymi obowiązujących norm i przepisów oraz zasad wiedzy technicznej lub wytycznymi Inspektorów Nadzoru, Projektantów lub Zamawiającego. 
4. [bookmark: _Hlk47007929]Dokonanie przez Zamawiającego odbiorów częściowych i odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady stwierdzone w trakcie odbiorów, a także za wady, które ujawnią się po dacie dokonania odbioru lub nie będą zauważone i wskazane podczas odbioru.
5. Wykonawca w formie pisemnej zgłosi gotowość do odbioru częściowego lub odbioru końcowego. 
6. Zamawiający wyznaczy datę odbioru częściowego i przystąpi do niego w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i przyjęcia dokumentów wymaganych dla tego odbioru. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania odbioru, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
7. Zamawiający i dowolni Inspektorowie Nadzoru będą uprawnieni do sporządzania okresowych raportów, zawierających listę uwag dotyczących jakości i sposobu prowadzenia robot budowlanych oraz zidentyfikowanych wad w wykonanych już elementach, poza procedurami odbiorowymi opisanymi poniżej. Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie technicznie i technologicznie możliwym lub innym uzgodnionym przez Strony, usunąć wyszczególnione wady.
8. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia będzie odbierał roboty zanikające i ulegające zakryciu, celem oceny ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Inspektorzy Nadzoru, pełniący nadzór inwestorski nad realizacją robót, są uprawnieni do przeprowadzenia odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w imieniu Zamawiającego. 
9. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający dokona na pisemny zgłoszenie Wykonawcy. Kopię zgłoszenia Wykonawca przekaże równocześnie do właściwego Inspektora Nadzoru i dokona wpisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu prowadzone będą na bieżąco i w miarę możliwości, w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez konieczności wstrzymania robót. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.
10. Żadna część wykonanych robót budowlanych nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez uprzedniego jej odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy o dokonaniu odbioru tego zakresu.
11. W razie zakrycia lub innego usunięcia z widoku robót zanikających i ulegających zakryciu bez uprzedniego odbioru ze strony Zamawiającego, Wykonawca odkryje określoną część robót lub wykona inne wskazane przez Zamawiającego czynności niezbędne do sprawdzenia prawidłowości jej wykonania, po czym przywróci właściwy stan robót budowlanych. Przeprowadzenie takich dodatkowych czynności nie będzie uważane za przyczynę usprawiedliwiającą opóźnienie Wykonawcy w zakończeniu realizacji robót, a koszty wykonania tych czynności pokryje Wykonawca.
12. Z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie sporządzony protokół odbioru tych robót, podpisany przez przedstawicieli Stron. W protokole zostanie potwierdzony zakres wykonanych prac. Z uwagi na ciągły i cykliczny charakter odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w celu uniknięcia wstrzymywania prac, dopuszcza się sporządzenie jednego protokołu dla różnych zakresów robót zanikających i ulegających zakryciu, prowadzonych w danym miesiącu. Protokół ten może być sporządzony na podstawie zapisów dziennika budowy o dokonanych odbiorach, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
13. Po zakończeniu każdego podetapu realizacji robót budowlanych, określonego 
w HRF, dokonany będzie jego odbiór częściowy, który polega na ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru częściowego podetapu realizacji robót Zamawiający dokona na pisemne zgłoszenie Wykonawcy. Kopię zgłoszenia  Wykonawca przekaże równocześnie do właściwego Inspektora Nadzoru 
i dokona wpisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy.
14. Przed rozpoczęciem odbioru częściowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a) dokumentację powykonawczą wykonanych robót, z uwzględnieniem ewentualnych zmian i z wyraźnym zaznaczeniem zakresu robót podlegających odbiorowi;
b) protokoły wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych (o ile dotyczy);
c) zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości;
d) oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym wykonaniu robót, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Umowy.
15. Odbiór częściowy będzie przeprowadzony przez Zamawiającego oraz właściwych  Inspektorów Nadzoru i przedstawicieli wyznaczonych przez Wykonawcę. 
16. Oprócz czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 2, Zamawiający sprawdzi także zestawienie zakresu wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, po czym dokonuje ewentualnych korekt oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy.
17. Po zakończeniu II Etapu realizacji Umowy, obejmującego całość robót budowlanych, przeprowadzone zostaną czynności odbioru końcowego. Odbiór końcowy polega w szczególności na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
18. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do przeprowadzenia końcowego odbioru, fakt ten musi zostać odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony na pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
19. Niezwłocznie po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca wystąpi, w imieniu Zamawiającego i na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, do organów: Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej „PIS”), Państwowej Straży Pożarnej (dalej „PSP”) oraz właściwego Konserwatora Zabytków, ewentualnie innych wymaganych przepisami organów, z wnioskiem o przeprowadzenie obowiązkowej kontroli/odbioru obiektu budowlanego (o ile dotyczy), a po otrzymaniu przez Wykonawcę oświadczeń o braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organów, Wykonawca wystąpi, w imieniu Zamawiającego i na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (o ile tego wymaga decyzja o pozwoleniu na budowę – w przeciwnym razie dokona zgłoszenia zakończenie budowy i uzyska zaświadczenie wydane przez właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy).
20. Dla potrzeb kontroli obiektu budowlanego przez organy o których mowa w ust. 19, Wykonawca sporządzi dokumentację odbiorową obejmującą wszelkie rysunki techniczne, dokumenty, atesty, badania, operaty geodezyjne i inne opracowania wymagane przez w/w organy kontrolujące obiekt. Wykonawca będzie również uzupełniał tę dokumentację na wezwanie w/w organów podczas kontroli obiektu budowlanego. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie niezbędne oświadczenia w zakresie prowadzonych kontroli izapewni obecność swoich przedstawicieli. 
21. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację, w szczególności:
a) kompletną dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót,sporządzoną na podstawie dokumentacji wykonawczej i z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych zmian oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy;
b) zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości;
c) specyfikacje techniczne,
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
f) inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu oraz informację o zgodności usytuowania budynku z projektem zagospodarowania terenu lub o odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
g) dokumentację z nadzoru archeologicznego,
h) oryginał dziennika budowy i księgi obmiaru;
i) dokumenty potwierdzające rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, zbiór wszystkich zatwierdzonych Kart Materiałowych (kopie) z załączeniem wszelkich atestów, certyfikatów, aprobat technicznych i projektów warsztatowych dla wbudowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia;
j) protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru instalacji; 
k) kopie protokołów wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych (o ile dotyczy); 
l) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych; 
m) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, urządzeń, wyposażenia;
n) kopie protokołów odbioru wykonanych przyłączy (o ile dotyczy);
o) sprawozdanie techniczne,
p) oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym wykonaniu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Umowy;
q) Projekt techniczny (jeśli dotyczy),
r) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (lub zgłoszenie zakończenia budowy jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, do którego organ nadzoru budowlanego nie zgłosił uwag lub  sprzeciwu);
s) dokumentację eksploatacyjną obejmującą m.in.: instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i instrukcję użytkowania obiektu oraz wbudowanych urządzeń 
i wyposażenia, a także wszelkie inne opracowania umożliwiające Zamawiającemu poprawną i bezpieczną eksploatację budynku.
Wszelkie dostarczone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli Wykonawcy.
22. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 21, powyżej. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Czynności odbioru końcowego zostaną wykonane w ciągu 30 dni od daty ich rozpoczęcia.
23. Oprócz czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 2, Zamawiający  sprawdzi zestawienie zakresu wykonanych prac i rozliczenie ich łącznej wartości, po czym dokonuje ewentualnych korekt oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy.
24. Z czynności odbioru częściowego i końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Stron. W protokole zostanie potwierdzony zakres i wartość wykonanych prac. Sporządzone protokoły będą dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury.
25. Wystawienie protokołu odbioru częściowego lub końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na wykonane roboty, ani też z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych podczas inspekcji ikontroli właściwych organów administracjibudowlanej.
26. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie późniejszym niż 21 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, Inspektor Nadzoru wraz z przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy dokonają odbioru pogwarancyjnego. Przedmiotem odbioru będzie dokonanie wspólnej inspekcji stanu technicznego wykonanych robót budowlanych w celu identyfikacji wad, które nie zostały ujawnione i usunięte dotychczas. Po dokonaniu tej inspekcji Strony uzgodnią i podpiszą protokół na koniec okresu gwarancji jakości i jakości, potwierdzający, iż żadne wady nie zostały stwierdzone lub też wskazujący wady zidentyfikowane przez Strony. W przypadku zaistnienia wad, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad, jednak nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zmawiający może powierzyć usunięcie wad innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt wykonawcy – wykonanie zastępcze) i jest uprawniony do potrącenia poniesionych w związku z tym wydatków i kosztów w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
27. Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie odpowiada Wykonawca.
28. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.
29. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego bądź końcowego stwierdzone zostaną wady istotne, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru do czasu usunięcia tych wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad Strony ponownie przystąpią do odbioru robót.
30. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego bądź końcowego stwierdzone zostaną wady nieistotne, Zamawiający dokona odbioru i zażąda usunięcia tych wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, przy czym fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
31. Termin wyznaczony przez Zamawiającego stosownie do postanowienia ust.29 lub 30, uwzględniać będzie charakter wad oraz warunki techniczne i technologiczne usunięcia wad.
32. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, o których mowa w ust. 29 lub 30 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
33. W przypadku nieusunięcia wad istotnych lub nieistotnych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 29 lub 30, Zmawiający może od umowy odstąpić w całości lub w części albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt wykonawcy) i jest uprawniony do potrącenia poniesionych w związku z tym wydatków i kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12.
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i prawidłowości wykonania na Przedmiotu Umowy na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały, urządzenia i wyposażenie na okres ...... miesięcy (dalej „Okres Gwarancji”), licząc od daty odbioru końcowego.
2. W Okresie Gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest w ramach otrzymanego Wynagrodzenia do świadczeń gwarancyjnych obejmujących:
a) Świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji oraz wymiany elementów eksploatacyjnych (filtry, wkłady, ogniwa, źródła światła, itp.) wszystkich zamontowanych urządzeń (w tym również dźwigów osobowych) 
i instalacji oraz wyposażenia, w celu utrzymania ich ciągłej sprawności
i wypełnienia obowiązków producenta niezbędnych dla zachowania gwarancji producenta,
b) usuwania, niezależnie od kosztów, własnych wszelkich nieprawidłowości w Przedmiocie Umowy (wad, usterek, awarii) ujawnionych, zaistniałych po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy. Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia stwierdzonych wad, uwzględniając charakter wad, usterek, awarii oraz warunki techniczne i technologiczne ich usunięcia. Usunięcie wad, usterek, awarii powinno być stwierdzono protokolarnie.
3. O potrzebie wykonania danego świadczenia gwarancyjnego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę według swego wyboru na piśmie lub e-mail .............................
4. Jeżeli Wykonawca w w/w terminie nie wykona świadczenia gwarancyjnego to Zamawiający może zlecić wykonanie tego świadczenia stronie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy (bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt Wykonawcy – na wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszty zastępczego świadczenia gwarancyjnego będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zlecenie świadczenia gwarancyjnego  osobie trzeciej nie wpływa na zakres gwarancji.
5. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy, na skutek wystąpienia wady, usterki lub awarii.
6. Postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej niezgodne z niniejszą Umową są nieważne.
7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości na część przedmiotu umowy wykonaną do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy. Gwarancja jakości udzielana jest zgodnie z niniejszym paragrafem, licząc od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy.
8. Okres rękojmi przedmiotu Umowy wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego, chyba że termin gwarancji wskazany w ust. 1 jest dłuższy – w takim przypadku termin rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji wskazanym w ust. 1, licząc od daty odbioru końcowego.
9. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
10. Wykonawca odpowiada za wady, awarie, usterki również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o nich przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji – decyduje data nadania informacji do Wykonawcy .
11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne 
w dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.



§ 13.
Odstąpienie od Umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d, i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych,
1. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
    W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145a i 145b ustawy Prawo zamówień publicznych).
3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego (art. 143 c ust. 7 PZP) oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 Umowy;
[bookmark: _Hlk50713390]4. Zamawiającemu w terminie 23 miesięcy liczonych od daty zawarcia Umowy, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) w przypadkach wskazanych w postanowieniach Umowy, w tym, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub opóźnia się tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z jej postanowieniami i w ustalonym terminie; 
b) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę lub realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy, w tym z dokumentacją, sztuką budowlaną lub wskazówkami lub zaleceniami Zamawiającego;
c) w przypadkach wskazanych w § 1 ust. 11 lub § 17 ust. 6 Umowy;
d) w przypadku wskazanym w § 11 ust. 33 Umowy;
e) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 50% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;
f) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynności w ramach realizacji przedmiotu Umowy podwykonawcy (lub dalszych podwykonawców) niezgłoszonego lub niezaakceptowanego przez Zamawiającego, a także pomimo sprzeciwu Zamawiającego;
g) Wykonawca nie przejmie placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu na przejęcie placubudowy, nie krótszymniż 7dni;
h) Wykonawca przerwie pracezwiązane zrealizacjąPrzedmiotu Umowyna więcej niż 30 dni, chyba że przerwa nastąpiła z przyczyny niezależnej od Wykonawcy, szczególnie z powodu działania siły wyższej;
i) Wykonawca uporczywie nie zachowuje standardów jakości wykonywania robót budowlanych,określonych w SIWZ, PFU ininiejszejUmowielub wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub wymogów sanitarnych, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących robotybudowlane, przez coStrony rozumieć będą dalsze naruszenia występującepotrzykrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania robót, zawierającym udokumentowanie ich nienależytego wykonywania;
j)  Zamawiający w toku czynności odbioru danego etapu prac projektowych trzykrotnie wykaże, że przedłożona Dokumentacja jest niekompletna lub zawiera wady lub braki, pomimo iż zostało to w toku poprzedniej weryfikacji zgłoszone Wykonawcy na piśmie;
k) Wykonawca skieruje dopełnienia funkcji w Zespole, innąosobę niż wymienione w Umowie, bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
l) dojdzie do uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji robót budowlanych.
m) Wykonawca odmówi wykonania usług lub robót budowlanych przez podmiot, na zasobach którego wykonawca polegał w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie przewidzianym w ofercie dla tego podmiotu.
5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 lit. a), b), g), h) powyżej, oświadczenie o odstąpieniu w terminie, o którym mowa w ust. 4, może zostać złożone po upływie 7-dniowego terminu, który Zamawiający wyznaczy Wykonawcy w wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami.
6. Powyższe postanowienia nie uchybiają uprawnieniu do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy.
8. W przypadku skorzystania przez Stronę z prawa odstąpienia od Umowy, Wykonawca obowiązany jest:
a) przy udziale Zamawiającego sporządzić protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od Umowy. Protokół wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
b) wydać Zamawiającemu dokumentację, w tym techniczną oraz posiadane atesty, opinie, ekspertyzy i pozwolenia oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub Umową,
c) zabezpieczyć przerwane roboty w należytym, technicznie uzasadnionym zakresie,
d) na pierwsze żądanie Zamawiającego opuścić i wydać mu plac budowy.
8. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy.
9. Strony ustalają, że w razie wątpliwości lub braku porozumienia, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wyłącznie za ukończone roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy, a w przypadku materiałów, urządzeń lub wyposażenia, jedynie zate wbudowanei uruchomione (jeżeli dotyczy). Pozostałe materiały, urządzenia lub wyposażenie, a także własny sprzęt oraz zaplecze robótWykonawca zobowiązany będzie usunąć z placubudowy na pierwsze żądanie Zamawiającego, w terminie do 30 dniod daty odstąpienia odUmowy.

§ 14.
Zmiany Umowy
1. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa w przypadkach wskazanych w art. 144 ust.1 Ustawy PZP, pod warunkiem wyrażenia na nią zgody przez Strony.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zmiany Umowy, w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
a) zmiany Podwykonawcy, który zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy PZP będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia nazasadach określonych w niniejszej Umowie;
b) zmiany każdej z osób z Zespołu, przy czym nowa osoba, wskazana przez Wykonawcę do pełnienia danej funkcji w ramach realizacji Umowy, musi spełniać wymagania i posiadać określone dla tej funkcji w zapisach SIWZ;
c) zamiany każdej z osób wyznaczonych do reprezentowania Stron;
d) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiany technologii wykonania dowolnego zakresu Przedmiotu Umowy, w przypadku:
i. wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, w stosunku do treści SIWZ, PFU
i potwierdzonych sporządzeniem protokołu konieczności. W takim przypadku możliwa jest także zmiana Terminu Wykonania Umowy i/lub dowolnego Terminu Pośredniego, zmiana HRF oraz zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy;
ii. wystąpienia konieczności zaniechania dowolnego zakresu robót objętych zamówieniem podstawowym, w stosunku do treści SIWZ, PFU, 
i potwierdzonych sporządzeniem protokołu konieczności. W takim przypadku zmiana obejmuje także zmianę Wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w Umowie;
iii. wystąpienia konieczności zmiany zakresu Dokumentacji w stosunku do treści SIWZ, PFU, potwierdzonych sporządzeniem protokołu konieczności. W takim przypadku możliwa jest także zmiana Terminu Wykonania Umowy i/lub dowolnego Terminu Pośredniego, zmiana HRF  oraz zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy;
iv. możliwości zastosowania lepszych lub nowocześniejszych technologii wykonywania robót budowlanych lub dostawy materiałów, urządzeń lubwyposażenia nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku, lub umożliwiającychuzyskanie lepszej jakości Przedmiotu Umowy, przy czym zmiana ta nie może wpływać na zmianę Terminu Wykonania Umowy i Wynagrodzenia Wykonawcy;
v. zmiany materiałów, urządzeń, wyposażenia, technologii wskazanych w Dokumentacji w przypadku niedostępności na rynku wyrobów, urządzeń, wyposażenia, technologii wskazanych w Dokumentacji, spowodowaną zaprzestaniem ich produkcji lub wycofaniem z rynku, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać oświadczeniem producenta. Zmiana nie może powodować zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy i Terminu Wykonania Umowy, a zaproponowane materiały, urządzenia, wyposażenie, technologia nie mogą być gorszej jakości i parametrów od wskazanych pierwotnie; 
vi. zmiany materiałów, urządzeń, wyposażenia, technologii wskazanych w Dokumentacji w przypadku braku możliwości ich zastosowania z uwagi na zmianę przepisów prawa, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać wskazując stosowny przepis i wpływ na konieczność zmiany. Zmiana nie może powodować zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy i Terminu Wykonania Umowy, a zaproponowane materiały, urządzenia, wyposażenie, technologie nie mogą być gorszej jakości i parametrów od wskazanych pierwotnie;
e) w przypadku gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy konieczne będzie przedłużenie Terminu Wykonania Umowy lub dowolnego terminu pośredniego lub zmiana HRF, w szczególności:
i. opóźnienia organu administracji publicznej w wydaniu dowolnych decyzji administracyjnychlub warunków technicznych dotyczących Przedmiotu Umowy, lub wydania dowolnego zakresu uzgodnienia, warunków, opinii, zatwierdzenia lub weryfikacji dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli opóźnienie to nie wynikaz przyczyn zawinionych przez Wykonawcę –maksymalnie o czas opóźnienia danego organu administracji publicznej, w odniesieniu do terminów jakie wynikają z przepisów obowiązującego prawa;
ii. zawieszenia dowolnego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie związanej z realizacją Umowy, jeżeli zawieszenie toniewynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcęiwpływa na realizację Przedmiotu Umowy – maksymalnie o czas zawieszenia danego postępowania administracyjnego.
iii. opóźnienia po stronie Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań umownych odnośnie terminu na dokonanie odbioru Dokumentacji, dowolnego zakresu robót budowlanych, lub zatwierdzenia materiałów, urządzeń, wyposażenia, o ile opóźnienie to nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnienia Zamawiającego w odniesieniu do terminów określonych w Umowie;
iv. konieczności wprowadzenia istotnych zmian wuprzednio odebranej przez Zamawiającego Dokumentacji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i potwierdzonych sporządzeniem protokołu konieczności;
v. wystąpienia niekorzystnychwarunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych w sposób zgodny zDokumentacją Projektową, obowiązującymi normami technicznymi izasadami wiedzy technicznej. Fakt wystąpienia takich warunków atmosferycznych i jego wpływ na brak możliwości prowadzenia robót budowlanych musi zostać udokumentowany – o ilość dni,  występowania tych warunków atmosferycznych;
vi. wystąpienia okoliczności których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, mających bezpośredni wpływ na terminy realizacji Umowy, w tym np. wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z sieciami infrastruktury, dokonania odkryć archeologicznych, wystąpienia wykopalisk, wskutek działania siły wyższej Zgodnie z definicją zawartą w par. 18) – maksymalnie o okres trwania przeszkody;
vii. konieczności wprowadzenia zmiany zakresu Przedmiotu Umowy opisanego w ust. 2 ppkt. d) powyżej;
viii. gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego – maksymalnie o czas istnienia przeszkody;
ix. wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
x. wystąpienia awarii niezawinionej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy – maksymalnie o czas usuwania awarii;
xi. w przypadku o którym mowa w par. 2 ust. 8 Umowy – maksymalnie o okres trwania przeszkody;
xii. w przypadku konieczności wprowadzenia istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, zgodnie z decyzją o zmianie pozwolenia na budowę.
xiii. w przypadku braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ lub Zamawiającego, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas trwania przeszkody;
xiv. wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych – maksymalnie o okres ich wykonywania;
f) z zastrzeżeniem par. 15, zmiany Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w przypadku:
i. zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wysokości Wynagrodzenia obowiązywaćbędzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających tą zmianę.W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegniezmianie.
ii. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnejstawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę, jeżeli zmianata będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
iii. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lububezpieczeniuzdrowotnemu lub wysokości stawki składki naubezpieczenie społeczne lubzdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówieniaprzez Wykonawcę;
iv. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planówkapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. opracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówieniaprzez Wykonawcę;
v. konieczności wprowadzenia zmianyzakresu Przedmiotu Umowy opisanego w ust.2, ppkt. d), powyżej;
vi. w przypadku, o którym mowa w par. 3 ust. 11 Umowy; 
g) w przypadku zmiany obowiązujących lub wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;
h) zmiany postanowień Umowy wynikające z niezależnych od Zamawiającego  zmian warunków dofinansowania projektu w szczególności umowy 
o dofinansowanie projektu, wprowadzonych w życie po dacie zawarcia Umowy, wywołujących potrzebę zmiany Umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom;
i) w przypadku, gdy po zawarciu Umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że wystąpiły okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Umowy, o ile zmiana ta nie wykracza poza Przedmiot zamówienia;
j) w przypadku zmiany parametrów przedmiotu Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, nie prowadzących do zmiany charakteru Umowy – zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w SIWZ, PFU, odebranej Dokumentacji, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.
3. Możliwe jest wprowadzenie innego zakresu zmian Umowy niż opisany w ust.2, powyżej, na podstawie art.144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia potrzeby takiej zmiany i po spełnieniu określonych przesłanek.
4. W przypadku, gdyby w wyniku ustaleń protokołu końcowego okazało się, że Wykonawca wykonał przedmiot umowy w mniejszym zakresie, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do zakresu niewykonanych prac, 
o kwotę ustaloną w oparciu o szczegółowe kosztorysy inwestorskie, o których mowa w par. 2 ust. 10 i 11, o ile Zamawiający zdecyduje o dokonaniu odbioru.
5. Strona wnioskująca o wprowadzenie zmiany postanowień Umowy, przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o jej wprowadzenie, zawierający uzasadnienie konieczności wprowadzenia tej zmiany.
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron, pod rygorem nieważności. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie nie stanowią podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę wprowadzenia takich zmian, nawet jeżeli okoliczności opisane w niniejszym paragrafie zaistniały faktycznie.




§ 15.
0. Z uwagi na fakt, że umowa zostaje zawarta na okres powyżej 12 miesięcy zastosowanie znajdują  postanowienia niniejszego paragrafu o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  w przypadku zmiany: 
1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
1. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
1. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
1. stawki podatku od towarów i usług,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
1. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 strona, która wnosi o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest zobowiązana przedstawić drugiej stronie wniosek zawierający:
1. wskazanie przepisów podlegających zmianie, 
1. wskazanie skutków zmiany dla wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia objętego daną umową,
1. wskazanie relacji pomiędzy wysokością kosztów ponoszonych w tym zakresie,                           a wysokością wynagrodzenia, z uwzględnieniem ilości pracowników Wykonawcy bezpośrednio świadczących usługę u Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy,
1. propozycję zmiany w wysokości wynagrodzenia z uzasadnieniem.
Po wykazaniu prawidłowej kwoty zmiany wysokości wynagrodzenia strony podpiszą stosowny aneks.
1. Strony postanawiają, iż zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w ust. 1 dokonają w formie pisemnego aneksu.
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1. Wykonawca po podpisaniu aneksu wystawi odpowiednie faktury korygujące.
1. Odnośnie zmiany stawki podatku VAT zasady zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskazane są  w  § 17 ust. 2ppkt f niniejszej umowy.
1. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy, wykazanego przez Wykonawcę, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
1. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wykazanego przez Wykonawcę, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
1. W przypadku zmiany o  której mowa w ust. 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego z obowiązkowych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę, wykazanego przez Wykonawcę, jakie będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.



§16.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w 3 ust. 1 umowy
tj. …….. zł, słownie: …………………………….. /100
2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: ……………………………….
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Część zabezpieczenia stanowiąca 70% wartości wskazanej w ust. 1 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu, potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Sposób dokonania zwrotu zabezpieczenia zależy od formy wniesienia zabezpieczenia.
5. Część zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty określonej w ust. 1  zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
6. Część zabezpieczenia, o której mowa w ust. 5 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Sposób dokonania zwrotu zabezpieczenia zależy od formy wniesienia zabezpieczenia.

§ 17.
Ubezpieczenie Przedmiotu Umowy
1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu Umowy (budowy) w zakresie ryzyk budowlano montażowych (CAR i EAR) oraz odpowiedzialności cywilnej na warunkach wskazanych w ust. 2, w związku z czym Wykonawca złożył Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej Umowy kopię umowy ubezpieczenia (kopię polisy lub polis ubezpieczenia) oraz ogólnych warunków ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki bądź raty składki, stanowiącymi załącznik nr ….. do Umowy.
2. W zakresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
Ochroną ubezpieczeniową, w ramach umowy ubezpieczenia, objęte winny być czynności obejmujące prace przygotowawcze (włączając prace powiązane i stworzenie placu budowy), prace trwałe i prace tymczasowe powzięte w związku z ubezpieczonymi operacjami włączając wszystkie rysunki projektowe, specyfikacje i plany, które powinny być zapewnione, materiały budowlane i montażowe do wbudowania/montażu, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy.
a)  Sekcja I: ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montażu (EAR) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji i objęciem ochroną ubezpieczeniową wszelkich prac budowlano-montażowych w tym prób i testów, sprzętu i pozostałego mienia będącego pod kontrolą Wykonawcy.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone szkody spowodowane przez:
- błędy wykonawcze powstałe podczas prowadzenia prac budowlano –montażowych,
- pożar,
- uderzenie pioruna,
- wybuch,
- upadek statku powietrznego,
- huragan,
- deszcz nawalny,
- powódź,
- lawinę, śnieg, grad,
- trzęsienie ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi,
- zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń 
  wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych,
- dym,
- uderzenie pojazdu, w tym uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowane przez
  Ubezpieczonego,
- huk ponaddźwiękowy,
Rozszerzenie ubezpieczenia o klauzule dodatkowe. W szczególności polisą ubezpieczeniową winny być objęte następujące klauzule:
-  Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – 20% wartości 
   szkody nie mniej niż 200 000 zł.;
-  Klauzula reprezentantów;
-  Klauzula wynagrodzenia ekspertów  - limit min. 500 000 zł
-  Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia – 30 dni
-  Konserwacja rozszerzona -  min. okres 12 m-cy;
-  Konserwacja prosta min. okres 12 m-cy;;
-  Klauzula ubezpieczenia prób i testów obiektów, maszyn i instalacji - min. okres 8 tyg.;
- Klauzula poszukiwania wycieku w rurociągu; 
-  Ubezpieczenie ryzyka projektowego;
-  Klauzula automatycznego wzrostu wartości kontraktu – limit 20% wartości kontraktu;
  - Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów za prace w godzinach nadliczbowych w nocy, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego - limit min. 200 000 zł ;
Postanowienia szczególne: Stawki roboczogodzin i koszty „ponadnormatywne” pokrywane niezależnie od średnich stawek i kosztów rynkowych - Limit szkodowy: 10% wartości szkody nie mniej niż 200 000 zł,
- Klauzula pokrycia szkód w dokumentacji budowlanej – limit nie mniej niż 500 000 zł;
-  Klauzula składowania poza terenem budowy - limit nie mniej niż 100 000 zł;
-  Klauzula pokrycie ryzyka producenta - limit nie mniej niż 100 000 zł;
-  Transport lądowy – limit 200 000 zł;
-  Klauzula wstrzymania prac – maksymalny okres wstrzymania prac 90 dni
Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w trakcie częściowego lub całkowitego przerwania robót budowlano-montażowych niezależnie od przyczyny takiego przerwania, jednak nie dłużej niż 90 dni od momentu przerwania robót. Warunkiem utrzymania ochrony ubezpieczeniowej jest powiadomienie Ubezpieczyciela o przerwaniu robót nie później niż 3 dni robocze od daty przerwania robót.”
-  Klauzula ryzyka gwarancji i rękojmi - min. okres 12 m-cy;
-  Roboty kontraktowe odebrane lub oddane do eksploatacji;
 podwójnie ujęto- Klauzula szkód w częściach wadliwych - limit min. 100 000 zł.
- Klauzula szkód w istniejącym mieniu ubezpieczającego – limit 2 000 000 zł.
- Postanowienia specjalne dotyczące palowania i budowy ścian oporowych, szczelinowych i szczelnych
b) Sekcja II - dedykowane dla potrzeb wykonania kontraktu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej (stanowiące rozszerzenie o sekcję II standardowych warunków ubezpieczenia CAR i EAR) w związku z prowadzoną inwestycją.
Ubezpieczenie winno być rozszerzone o następujące klauzule dodatkowe zapewniające objęcie ochroną ubezpieczeniową:
-  Szkód wyrządzonych przez podwykonawców,
-  Odpowiedzialność wzajemna;
-  Klauzula reprezentantów;
-  Wibracja, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych;
- Postanowienia specjalne dotyczące podziemnych kabli, rurociągów i innych instalacji,
-  Regres do pracownika jako sprawcy szkody zniesiony;
 c)  suma ubezpieczenia sekcji I: stanowiąca pełną wartość kontraktu, obejmująca wartość odtworzeniową robót budowlano-montażowych wraz z wartością materiałów dostarczonych na plac budowy oraz koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
suma gwarancyjna sekcji II: 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
d)  okres ubezpieczenia - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia oddania obiektu przez Wykonawcę Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym (z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi, w szczególności w zakresie klauzuli konserwacji prostej, klauzuli konserwacji rozszerzonej oraz klauzuli ryzyka gwarancji i rękojmi - min. okres 12 m-cy).
e) umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie polski sąd powszechny.
f) umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 
g)	żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie mogą zostać dokonane bez zgody Zamawiającego.
3.	Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ważności umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Umowy (w szczególności Wykonawca zobowiązany jest terminowo opłacać należne składki ubezpieczeniowe) przez okres na jaki została zawarta niniejsza umowa (wskazany w ust. 2 lit. d) oraz będzie każdorazowo składać Zamawiającemu [Dział Zamówień Publicznych] potwierdzenia terminowej zapłaty składki lub raty składki.
4.	Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy:
a) od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.
b) W okresie usuwania przez wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do podpisania protokołu usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko zamawiającego.
[bookmark: _Hlk47094977]5. 	W przypadku wygaśnięcia terminu ważności umowy ubezpieczenia przed upływem okresu wskazanego w ust. 2 lit. d, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Biura Zamówień Publicznych kopii ważnej nowej polisy ubezpieczeniowej oraz ogólnych warunków ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki bądź raty składki, w terminie 5 dni roboczych od daty upływu ważności poprzedniej polisy. 
6.	W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej oraz ogólnych warunków ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki bądź raty składki w terminie określonych w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony wedle swojego wyboru:
a. odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, z winy Wykonawcy, albo
b. dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

§ 18.
Kary umowne
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych: 
1) w wysokości 0,05 %wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, 
2) w wysokości 10 %wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron (w całości lub w części) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
3) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przypadku nieterminowego przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) lub jego aktualizacji, 
4) w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze częściowym lub końcowym,
5) w wysokości 0,02 %  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego,
6) w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy,                  w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy, w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia lub utrzymania porządku na terenie budowy,
7) za niezgłoszenie podwykonawcy w wysokości 5000,00 zł za każdego niezgłoszonego podwykonawcę, 
8) w wysokości 1000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, za każdy ujawniony przypadek,
  9)  w wysokości 1000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także jej zmiany, za każdy ujawniony przypadek,
10) w wysokości 1000,00 zł z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, za każdy ujawniony przypadek,
11) 	w wysokości 1000,00 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zgodności z SIWZ lub terminu zapłaty, za każdy ujawniony przypadek, 
12) w wysokości 0,02 %wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 lub ust.5,
13) w wysokości 0,02 %wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3.
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić  odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
3. [bookmark: _Hlk50711295]Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie § 18 ust. 1 pkt 5) nie może przekroczyć 40% wartości umowy brutto  określonej w § 3 ust. 1, przy czym nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Łączna wartość wszystkich kar umownych naliczonych na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 12 i 13 nie może przekroczyć 40% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1, przy czym nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. [bookmark: _Hlk50711763]Kary umowne wskazane  w ust. 1 pkt 1), 3), 4), 5), 12), 13) naliczane są niezależnie.
6. Kary naliczone zgodnie z ust. 1 mogą się sumować.
7. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z wymagalnych należności Wykonawcy. 
8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub wykonania innych zobowiązań wynikających z umowy.
9. Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak  w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.


§ 19.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy prawa budowlanego, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. Strony zgodnie postanawiają, że ogólne warunki umów (OWU) stosowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, nie mają zastosowania do niniejszej umowy.
3. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, strony przekażą do rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy według siedziby Zamawiającego.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią umowy, a załączników w pierwszej kolejności rozważa się treść postanowień Umowy.

§ 20
1. Strony Umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) lub innymi przepisami prawa polskiego.
2. Dla celów związanych z wykonywaniem Umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia danych osobowych Stron Umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich przedstawicieli, osób wskazanych do kontaktu lub osób, których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 
3. Każda Strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej.
4. Każda ze Stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa


§ 21.

Integralną część umowy stanowi:
- załącznik nr …. – SIWZ
- załącznik nr …. – PFU
- załącznik nr …. – Oferta z Formularzem cenowym
- załącznik nr …. – Wytyczne do polisy OC
- załącznik nr …. - Zespół
- załącznik nr …. –części zamówienia powierzone podwykonawcom,
- załącznik nr …. – HRF
- załącznik nr …. – szczegółowe kosztorysy inwestorskie i przedmiar robót,
- załącznik nr …. – Karta Materiałowa
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Załącznik nr ……

Wymogi dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa), obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy. 
2) Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności (w zakresie dotyczącym wykonania przedmiotu umowy)są dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie. 
3) Udział własny/franszyza redukcyjna mający zastosowanie wyłącznie dla szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się wprowadzania procentowego udziału własnego/franszyzy redukcyjnej. 
4) Umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych i rzeczowych. 
5) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie. 
6) Umowa ubezpieczeniowa winna obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy wykonywaniu umowy). 
7) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Wykonawcy- podlimit min. 1 000 000 zł.,
8) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completedoperations”). 
9) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy osób, za które ponosi on odpowiedzialność. 
10) umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody podczas rozładunku (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie dokonywał rozładunku). 






