
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Znak sprawy: CSKDZP-2375/20/11/02/2020
 Warszawa dnia: 2020-12-30
P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa dźwigu od strony bloku "Ł" i bloku "A" na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski oraz Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa dźwigu od strony bloku "Ł" i bloku "A" na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski oraz Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż., dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1)SIWZ strona 4 pkt 5.1, 5.2 jest:

5.1 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 29.10.2021 roku w tym:
„Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.”.

a) Projektowanie SSP:
opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami do dnia 30.04.2021 r.;

b) Projektowania DSO:
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, w zakres której wchodzi  zaprojektowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) do dnia 30.04.2021 r.
c) Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych do dnia 29.10.2021 r., potwierdzonych podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót budowlanych bez uwag
i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron.  

„Budowa dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt
i realizacja), nadzór autorski”

a) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę do dnia 31.03.2021 r.

b) Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych potwierdzonych podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót budowlanych bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonawca, przekazanie Zamawiającemu ostateczną decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz ostatecznych decyzji UDT zezwalających na eksploatację urządzenia do dnia 29.10.2021 r.

   5.2.  Wymagane terminy gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 

Wykonawca udzieli nie mniej niż 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. 

Na zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż gwarancja udzielona na roboty budowlane, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty.
SIWZ strona 4 pkt 5.1, 5.2 powinno być:

5.1 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 29.10.2021 roku w tym:
„Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.”.

d) Projektowanie SSP (system sygnalizacji pożaru) – opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego całości dokumentacji inwentaryzacyjnej, dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron – w terminie do dnia 30.06.2021 r.;

e) Projektowanie DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy) - opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego całości dokumentacji projektowej, w zakres której wchodzi  zaprojektowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), wraz z wymaganymi uzgodnieniami, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron – w terminie do dnia 30.06.2021 r.
f) Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych potwierdzonych bezusterkowym odbiorem robót przez Zamawiającego, w drodze podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron – w terminie do dnia 15.10.2021 r.
g) Wykonywanie nadzoru autorskiego – przez cały okres realizacji robót budowlano – instalacyjnych, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlano – instalacyjnych przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń.  
„Budowa dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt
i realizacja), nadzór autorski”

a) wykonanie prac przygotowawczych oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, a także z uzyskaniem prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, potwierdzonych podpisaniem protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron - w terminie do dnia 31.03.2021 r. 
b) wykonanie całości robót budowlano-instalacyjnych  potwierdzonych bezusterkowym odbiorem robót przez Zamawiającego, w drodze  podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego prawomocnego  i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
c) wykonywanie nadzoru autorskiego – do chwili uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz pozytywnego wyniku badania zamontowanego urządzenia wraz z otrzymaniem ostatecznych decyzji UDT zezwalających na eksploatację urządzenia;

d) dokonanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zawiadomień zgodnie z ustawą Prawo budowlane, uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz złożenie wniosku o przeprowadzenie badania technicznego, w imieniu Zamawiającego do właściwego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego (zwane dalej UDT) i otrzymanie pozytywnego wyniku badania zamontowanego urządzenia wraz z otrzymaniem  ostatecznej decyzji zezwalających na eksploatację urządzenia - w terminie do dnia 29.10.2021 r.

5.2.  Wymagane terminy gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 

Wykonawca udzieli nie mniej niż 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. 

Na zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji minimum 36 miesięcy, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty.

2) SIWZ strona 16 i 17 jest:

17.1. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć       w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do dnia 2021-01-04 do godz. 10:00
17.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-01-04 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Sala malinowa.

SIWZ strona 16 i 17 powinno być:

17.1. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć       w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do dnia 2021.01.12 do godz. 10:00
17.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-01-12 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Sala malinowa.

3) SIWZ strona 22 pkt 21.5 jest zapis:
Wykonawca złoży kosztorys ofertowy w terminie dwóch dni roboczych od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy ma charakter jedynie informacyjny (poglądowy) i pomocniczy. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który będzie realizować umowę i stanowić będzie pomocne narzędzie przy szacowaniu wartości zrealizowanych robót oraz stopnia ich zaawansowania (tak by wartość wykonanych prac była adekwatna do wykonanego zakresu oraz by niewykorzystana kwota ryczałtowa odpowiadała zakresowi prac pozostałych do realizacji).

SIWZ strona 22 pkt 21.5 Zamawiający dokonuje modyfikacji zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20:

Wykonawca złoży do zatwierdzenia kosztorys ofertowy w terminie 14 dni od momentu zatwierdzenia przez Zamawiającego projektów wykonawczych. Kosztorys ofertowy ma charakter jedynie informacyjny (poglądowy) i pomocniczy. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który będzie realizować umowę i stanowić będzie pomocne narzędzie przy szacowaniu wartości zrealizowanych robót oraz stopnia ich zaawansowania (tak by wartość wykonanych prac była adekwatna do wykonanego zakresu oraz by niewykorzystana kwota ryczałtowa odpowiadała zakresowi prac pozostałych do realizacji).

4) Zamawiający informuje, że w związku ze zmianami dokonał modyfikacji : Wzoru oferty, Istotnych Postanowień Umowy i PFU w załączeniu pliki:
- Wzór oferty po zmianach,

- Istotne Postanowienia Umowy po zmianach,

- PFU po zmianach.
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