Szerzyny dnia: 2021-04-08

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: FER.271.6.2021/1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne” – znak sprawy FER.271.6.2021.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: - Czy ilości oraz rodzaje robót wskazane w załączniku nr 4.2. – Formularz ofertowy są wiążące w zakresie projektowania i wykonania robót ? - Prosimy o uzupełnienie zapisów Umowy o punkt przewidujący możliwość zmiany Umowy w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania robót lub wystąpieniu robót dodatkowych (wynikające np. z ustaleń podczas komisji konserwatorskich, odkryć niezinwentaryzowanych i nierozpoznanych znalezisk np. archeologicznych itp.), niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej i Wykonawcę na etapie składania ofert. Charakter robót prowadzonych w obiektach tego typu (przy zachowaniu należytej staranności przygotowania oferty i zaangażowaniu specjalistów) uniemożliwia przewidzenie niektórych zakresów robót, które można określić i wycenić dopiero w trakcie prowadzenia prac, po wykonaniu robót rozbiórkowych, czy demontaży. - Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie wskazanego w punkcie 4.1. SWZ budżetu na wykonanie zadania ? Po analizie przewidywanego zakresu robót oraz bazując na doświadczeniu przy wykonywaniu podobnych inwestycji podana kwota wydaje się zbyt niska za zrealizowanie zadania. - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Etapu I tj. przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej. Bazując na własnym doświadczeniu zwracamy uwagę, że minimalny konieczny czas na wykonanie wymaganej dokumentacji to 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę, iż obiekt jest zlokalizowany w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i podlega ochronie na podstawie MPZP, konieczne będzie opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z uzgodnieniem go w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, następnie na tej podstawie opracowanie Projektu Budowlanego, który również należy uzgodnić w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków i dopiero po tym możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji Pozwolenia na budowę. Określony w dokumentacji przetargowej termin wykonania dokumentacji (oraz opracowań towarzyszących i wyprzedzających, przed opracowaniem PB) z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji PnB na 31 grudnia 2021 r. jest nierealny. - Prosimy o udostępnienie wstępnych zapewnień zaopatrzenia w media (woda, energia elektryczna, gaz). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Wykazane w załączniku nr 4.2 Formularz ofertowy, ilości robót są poglądowe i stanowią odzwierciedlenie ilości robót wykazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zaplanowanych w ramach realizacji zadania. Rodzaje robót są wiążące. - Załączony do postępowania przetargowego, projekt umowy, zostanie przez Zamawiającego zmieniony i ponownie zamieszczony na stronie internetowej postępowania. Zamawiający w projekcie umowy uwzględni okoliczności wykazane w pytaniu Oferenta. Nie mniej jednak wyjaśniam, że wszelkie sposoby wykonania robót będą określane w fazie projektowania i wprowadzane za zgodą Zamawiającego. Zleceniobiorca projektując zakres zadania będzie miał za zadanie określić zakres robót. Wprowadzenie robot dodatkowych będzie możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego. - Zamawiający na obecną chwilę zaplanował w budżecie kwoty, określone pkt 4.1. SWZ. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie może zapewnić Oferenta o dokonaniu zmian kwot przeznaczonych na realizację zadania. Wszelkie zmiany kwot, przeznaczonych na realizację zamówienia są możliwe jedynie w drodze zmiany uchwały budżetowej przez Radę Gminy Szerzyny. - Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę (wydłużenie) terminu realizacji Etapu I zadania, tj. w dalszym stopniu oczekuje przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31 grudnia 2021 r. - Teren przewidziany pod inwestycję zaopatrzony jest w media, tj. wodę, energię elektryczną i gaz. Zamawiający udostępni media Zleceniobiorcy.

Zamawiający:  Wójt

Grzegorz Gotfryd