Załącznik nr 2b

Harmonogram realizacji Umowy

na dostawę licencji wraz z wdrożeniem oraz usługami wsparcia i utrzymania powdrożeniowego modułów Oprogramowania: Budżetowanie, Inwentaryzacja oraz Zarządzania projektami

- W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji:

| Lp. | Przedmiot zamówienia/Zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1a | Udzielenie i dostawa licencji, Modułu Inwentaryzacja, zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym: - licencje na Oprogramowanie dedykowane, - licencje na Oprogramowanie standardowe | do 2 tygodni od podpisania umowy |
| 1b | Dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania bazodanowego oraz innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonego Systemu | do 4 tygodni od podpisania umowy |
| 1c | Dostawa i instalacja Modułu Inwentaryzacji zgodnie z wymaganiami OPZ | do 24 tygodni od podpisania umowy |
| 1d | Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji | do 26 tygodni od podpisania umowy |
| 1e | Dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej przedmiotu umowy, w tym instrukcję obsługi dla użytkowników końcowych oraz administratorów systemu oraz przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów | min do 7 dni przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru |
| 1f | Odbiór końcowy Modułu | do 28 tygodni od podpisania umowy |
| 2 | Świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i utrzymania powdrożeniowego na wdrożony moduł Inwentaryzacji, zgodnie z Ofertą | Okres od podpisania końcowego protokołu odbioru do 30 czerwca 2023 roku |

Dodatkowe ustalenia:

- Zmiany do Harmonogramu realizacji Umowy mogą być wprowadzanie przez strony po obustronnym ich zaakceptowaniu z wyłączeniem wydłużenia terminu odbioru końcowego Modułu.

Dokument zaakceptowano dnia: ………………………………………………….

| Zamawiający Politechnika Częstochowska | Wykonawca – |
| --- | --- |
| ……………………………………… | …………………………………… |