Załącznik nr 2

Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy

na dostawę instalację, wdrożenie i integrację Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz dostosowanego do potrzeb OzN wraz z usługą serwisowo-gwarancyjną

- W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji:

| Etap/Faza | Czas trwania | Główny produkt |
| --- | --- | --- |
| Etap I | ----------------------- | ----------------------- |
| Etap I – Faza I.1 | do 60 dni od dnia podpisania umowy | - Analiza przedwdrożeniowa [dokument] |
| Etap I - Faza I.2 | do 30 dni od dnia odbioru produktów Fazy I.1 projektu | - Zainstalowane i skonfigurowane środowisko wdrożeniowe [infrastruktura] |
| Etap I – Faza I.3 | do 45 dni od dnia odbioru produktów Fazy I.1 projektu | - Zainstalowane i skonfigurowane środowisko testowe [infrastruktura], - Zainstalowane i skonfigurowane środowisko produkcyjne [infrastruktura] |
| Etap I – Faza I.4 | do 60 dni od dnia odebrania Fazy I.3 projektu | - Dostawa licencji i instalacja Systemu zgodnie z wymaganiami OPZ, realizacja ogólnych funkcjonalności [system] - Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji dostarczonych funkcjonalności - Udzielenie licencji na dostarczony system [licencje] - Odbiór częściowy dostarczonych produktów Etapu I |
| Etap II | ----------------------- | ----------------------- |
| Etap II – Faza I.1 | do 145 dni od dnia odebrania Fazy I.4 projektu | - Konfiguracja, migracja danych oraz uruchomienie Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego zgodnie z funkcjonalnościami zapisanymi w OPZ [system] - Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji dostarczonych funkcjonalności |
| Etap II – Faza I.2 | do 30 dni od dnia odebrania Fazy II.1 projektu | - Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej - Dostarczenie kompletnej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego (użytkownik i administrator) |
| Etap II – Faza I.4 | Zakończenie do 160 dni od dnia odebrania Fazy I.3 projektu | - Szkolenia z dostarczonego Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego - Odbiór końcowy dostarczonego Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego |
| Etap III | USŁUG GWARANCYJNE | ----------------------- |
|  | Od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego przez min. 12 miesięcy | Świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia technicznego i utrzymania powdrożeniowego Systemu |

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |