[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





UMOWA /Projekt

NA ROBOTY BUDOWLANE 

w sprawie nr rej. RK-NZ.261.82.2022.ŁZ 

W dniu  ……………………………… r. w Częstochowie  pomiędzy Politechniką Częstochowską z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:

……………………….

przy kontrasygnacie finansowej: ……..………………..

 firmą .............................................. z siedzibą w  ............................. przy ul. ....................... , działającym na podstawie ……………………………NIP………………. REGON…………… zwanym dalej Wykonawcą,  reprezentowanym przez :

.................................................

zawarta została w trybie podstawowym bez negocjacji umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania nt.: 

„Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej”  zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy złożoną w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR stanowiące załącznik do SWZ.
§ 2

Termin realizacji i czas trwania umowy

1. Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony, od dnia zawarcia umowy do dnia realizacji całości przedmiotu umowy określonego w § 1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: …. dni od daty udzielenia zamówienia.

2. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy. Przekazanie terenu robót nastąpi protokolarnie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego w ciągu 3 dni roboczych
3. Przekroczenie terminu złożenia harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego nie może wpłynąć na przedłużenie terminu realizacji zamówienia.
4. Terminy wykonania poszczególnych etapów inwestycji będzie określał harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz aktualizowany, zgodnie z warunkami określonymi w § 5 niniejszej umowy.

5. Za termin zakończenia poszczególnych zakresów zadania, określonych w harmonogramie oraz całego przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia, wskazaną w częściowym lub końcowym protokole odbioru robót, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy i potwierdzone przez obie strony umowy.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie ……………………………………………………/brutto/ (cena ofertowa brutto).

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje kompleksowe wykonanie zakresu rzeczowego określonego w § 1 niniejszej umowy, jak i również wszelkich robót i czynności  limitujących odbiór końcowy przedmiotu niezależnie od tego, czy były one przewidziane na dzień złożenia oferty i jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona osobiście przedmiot zamówienia, z wyłączeniem robót zleconych podwykonawcy, które określa zał. nr ..... (WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  WYKONANE PRZEZ PODWYKONAWCÓW - zgodnie z formularzem oferty) do niniejszej umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności: 

a) przedmiot umowy z podwykonawcą  powinien być zgodny z zakresem wskazanym w zał. nr ..... (WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE PRZEZ PODWYKONAWCÓW) do Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

b) materiały muszą być zgodne z dokumentacja zamówienia;

c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu określonego w  § 4 ust. 19;

d) termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, chronologią robót wynikających z procesu technologicznego i  zasad sztuki budowlanej,  stanowiących przedmiot Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

e) okres rękojmi i gwarancji winien być nie krótszy niż okres rękojmi  i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę; okres rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru końcowego;

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji w formie pisemnej jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w Sekretariacie Kanclerza (ul. Dąbrowskiego 69 pok. 156) lub  przesłania  w formie elektronicznej, bądź postaci elektronicznej na adres e-mail:…………. projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem jej zawarcia.  

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia lub przesłania projektu na zasadach określonych w ust. 6.

8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 7  w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w niniejszej umowie oraz w SWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót, kar umownych,

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6,

c) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SWZ dla Podwykonawców,

d) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 21 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Umowie,

f) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

g) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

10. Po akceptacji w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży (lub prześle w formie elektronicznej, bądź postaci elektronicznej) Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

W przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że umowa ta jest zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich.

11. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej otrzymania w przypadkach nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9. 

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  7 dni od dnia otrzymania kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł .

14. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku określonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.

15. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 10 i 13, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.

16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 3 ÷15.

17. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 16 stosuje się zasady określone w ust 3 ÷15. 

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

19. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

20. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

21. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 20, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania Podwykonawcy. 

22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 21, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 21 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24. Za brak zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminową zapłatę przez niego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną o której mowa w §14 ust. 2 i 3.

25. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

26. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

27. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

a) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

c) zrezygnować z podwykonawstwa,

d) zmienić podwykonawcę.

28. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 (ustawy Prawo zamówień publicznych), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

29. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo oraz kopii zmiany umowy o podwykonawstwo..

§ 5

Warunki realizacji robót

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją (o której mowa w § 1 ust 2 niniejszej umowy), wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach, w prawie budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z zachowaniem zasad zapewnienia dostępności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Nie wyklucza to obowiązku wykonania robót, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby osiągnąć gotowości do eksploatacji bez pomniejszenia wartości użytkowej.

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dostarczoną mu przez Zamawiającego dokumentacją i stwierdza jej kompletność oraz zapoznał się z warunkami rzeczywistymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu przewidzianym niniejszą umową oraz w terminie wykonania.

Wykonawca zapewnia, że w przypadku stwierdzenia błędów, braków w dokumentacji, wystąpienia kolizji, czy też napotkania odmiennych od założonych warunków rozwiąże powstałe problemy własnym staraniem i kosztem bez zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji, określonych w niniejszej umowie.

3. W terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia  Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego. Zamawiający zapozna się z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem oraz wniesie ewentualne uwagi w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie wszelkie zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego. Zamawiający zwróci do poprawy ww. dokumenty w szczególności jeśli poszczególne składowe kalkulacji kosztów będą wskazywały na zaniżenie lub zawyżenie cen jednostkowych lub jeśli zakres wykonania zamówienia (podział na etapy) będzie zbyt ogólny i uniemożliwiający jednoznaczną ocenę kosztów i zakresu robót.

4. Po wprowadzeniu przez Wykonawcę zmian i uwag w harmonogramie wymaga on ponownej akceptacji przez Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy zostanie zaktualizowany wraz z kalkulacją kosztów oraz będzie aktualizowany każdorazowo po zaistnieniu okoliczności mającej wpływ na terminy wykonania poszczególnych elementów inwestycji.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych (lub podwykonawcy). Zastosowane do realizacji robót materiały muszą posiadać stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz muszą odpowiadać wymaganiom specyfikacji.

6. Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy od czasu jego przejęcia od Zamawiającego, do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie.

7. Materiały porozbiórkowe zostaną zutylizowane przez Wykonawcę. 

8. Stosownie do swoich potrzeb Zamawiający ma prawo zwoływania narad koordynacyjnych, o czym będzie informował Wykonawcę na bieżąco, zaś Wykonawca ma obowiązek w nich uczestniczyć.

9. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu zajmowanego w trakcie robót budowlanych (stale lub czasowo) do stanu pierwotnego, a w szczególności odtworzyć, oczyścić drogi, chodniki, zieleń itp.

10. Zakres postępowania nieuregulowany niniejszymi zasadami realizacji, będzie na bieżąco uzgadniany na etapie realizacji robót budowlanych

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się:

1.
Protokolarnie przekazać Wykonawcy plac budowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy;

2.
Dostarczyć w dniu podpisania niniejszej umowy w jednym egzemplarzu dokumentację, o której mowa w § 1 umowy;

3.
Zapłacić umówione wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej umowie;

4.
Dokonać odbioru robót na zasadach określonych w niniejszej umowie.

5.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 14 umowy czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b)
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

6. Dwukrotne niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  § 7 ust. 14 czynności.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się:

1.
Przejąć teren budowy;

2.
Zachować należyty ład i porządek na terenie budowy w szczególności poprzez:

2.1.
właściwe zabezpieczenie terenu budowy, ochronę mienia

2.2.
oznakowanie terenu budowy,

2.3.
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego

2.4.
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy;

2.5.
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy;

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

3.
Zapewnić właściwą organizację i koordynację robót poprzez zapewnienie kierownictwa robót;

4.
Wykonywać i wykonać roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego 
i przepisami BHP, w tym zapewnić odpowiedni nadzór nad robotami;

5.
Opracować kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach (zawierającą również atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte materiały) i przekazać ją Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót;

6.
Współpracować ze służbami Zamawiającego;

7.
Zapewnić kadrę i nadzór z wymaganymi uprawnieniami;

8.
Zapewnić sprzęt spełniający wymagania norm technicznych;

9.
Pisemnie powiadamiać zamawiającego o planowanych odbiorach;

10.
Zlikwidować plac budowy i przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku gdy w protokole odbioru końcowego wskazano wady, usterki  nieograniczające eksploatacji, licząc od daty pisemnego potwierdzenia ich usunięcia;

11.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wypełnianiem ciążących na nim obowiązków;

12.
Wykonawca zobowiązuje się usuwać, zgodnie z przepisami dotyczącymi niebezpiecznych substancji, wszelkie niebezpieczne substancje wraz z pojemnikami lub opakowaniami dostarczone na plac budowy. Koszt usunięcia tych substancji wraz z pojemnikami lub opakowaniami obciąża Wykonawcę;

13.
Wykonawcy zabrania się:

· składowania bezpośrednio na ziemi: odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług, betonów 
i zapraw

· wwożenia na teren Zamawiającego jakichkolwiek odpadów

· składowania substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę, powietrze atmosferyczne, a w przypadku, gdy substancje te służą do wykonania robót szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić 
z osobami  odpowiedzialnymi za ochronę środowiska

· mycia pojazdów i sprzętu na placu budowy

· spalania odpadów

14. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. wskazane w punkcie 4.3 SWZ.

15.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia osoby, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, na okres realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

16.
Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób, o których mowa w pkt. 4.3 SWZ oraz poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. W przypadku niezłożenia w określonym terminie w/w wykazu  Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 5 dniowy termin. Ponowne nieprzedłożenie wymaganego wykazu spowoduje odstąpienie od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy;

17. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu pisemną informację o stanie i sposobie zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

§ 8

Nadzór i kontrola

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z przedstawicielem zamawiającego w osobie ………………………………….

2. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie :................................
     Kierownikiem robót konstrukcyjnych :……………………………………………..
     Kierownikiem robót instalacyjnych:………………………………………………..

     Kierownikiem robót elektrycznych:………………………………………….….…

3. Zamawiający może powołać branżowych inspektorów nadzoru w miarę potrzeb własnych, o czym zawiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z powołanymi przez Zamawiającego inspektorami nadzoru.

§ 9

Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór częściowy,

· odbiór końcowy – po realizacji całości robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

· odbiór robót zanikających;

· odbiór pogwarancyjny.

2. Zamawiający dokona odbiorów częściowych, które będą następowały po zrealizowaniu zakresów robót wskazanych w harmonogramie oraz dodatkowo zostanie dokonany odbiór częściowy prac wykonanych w 2022 roku. Terminy i zakresy odbiorów częściowych muszą być ujęte i dokonywane, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

3. W celu dokonania odbioru częściowego Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu zakresu robót podlegających odbiorowi. Odbiór częściowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania niniejszego zawiadomienia przez wskazanego w umowie przedstawiciela Zamawiającego. Termin odbioru wyznaczy powołany przedstawiciel Zamawiającego.

4. Z czynności odbioru częściowego zostanie spisany protokół. Odbiór częściowy zostanie wstrzymany w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zakresu robót obejmującego dany etap, bądź wykonania ich w sposób wadliwy. Wówczas Wykonawca po usunięciu stwierdzonych uchybień zgłosi gotowość do odbioru częściowego ponownie.

5. Odbiór końcowy przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę całego zakresu robót stanowiącego przedmiot niniejszej umowy wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia oraz zakończeniu robót porządkowych i wykończeniowych oraz dopełnieniu wszelkich formalności wynikających z zakresu realizacji niniejszej umowy.

6. Strony postanawiają, iż z czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będą spisywane protokoły odbiorów zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

7. Odbiory, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uważa się za dokonane pod warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego „bez zastrzeżeń”.
8. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu realizacji całości robót i gotowości do odbioru. Odbiór robót rozpocznie się w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia niniejszego zawiadomienia.

9. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru końcowego jest zakończenie realizacji całego zakresu robót, uzyskanie przez Wykonawcę  wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń co do instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz dopełnieniu wszelkich formalności wynikających z zakresu realizacji niniejszej umowy. 

10. Jeżeli w toku odbioru okaże się, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub stwierdzenia wad uniemożliwiających eksploatację zgodnie z przeznaczeniem odbiór końcowy zostanie wstrzymany do czasu usunięcia przez Wykonawcę uchybień. Przedmiot umowy uważa się wówczas za nieodebrany z powodu braku jego gotowości do odbioru, a roboty nie zrealizowane na dzień zgłoszenia do odbioru. Wykonawca po usunięciu stwierdzonych uchybień zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru w trybie opisanym w § 9 ust 6. 

11. W przypadku stwierdzenia wad i usterek nie ograniczających eksploatacji obie strony uzgodnią termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 14 dni licząc od dnia odbioru. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego usunięcie wad i usterek wskazanych w protokole i uzyskać pisemne potwierdzenie Zamawiającego, że wady i usterki usunięto prawidłowo.

12. Przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte materiały, protokoły pomiarów instalacji i inne dokumenty wskazane w niniejszej umowie i jej załącznikach.

13. Protokół odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania, stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

14. Odbiór pogwarancyjny odbędzie się przed upływem terminu gwarancji na przedmiot umowy.

15. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiający i powiadomi o nim Wykonawcę na 7 dni przed rozpoczęciem czynności odbiorowych.

§ 10

Warunki dokonywania rozliczeń

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1, w częściach zgodnie z odbiorami częściowymi.
2. Każdorazowo płatności częściowe będą realizowane na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę  zgodnie z protokołami częściowego odbioru robót.

3. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całego przedmiotu niniejszej umowy, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z niniejszą umową oraz po dokonaniu odbioru końcowego robót,  usunięciu wad i usterek nie ograniczających eksploatacji i przekazaniu budynku do użytkowania. Faktura końcowa nie może opiewać na kwotę niższą niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1. 

4. Każdorazowo na fakturze winien być określany zakres wykonanych robót – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Faktura powinna być wystawiona zgodnie z art. 106e ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

5. Po zakończeniu czynności odbioru i po usunięciu wad i usterek Wykonawca wystawi fakturę na całość zrealizowanych robót.

6. Płatności będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania pod warunkiem, że dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie dołączony na co najmniej trzy dni  przed upływem terminu płatności, w przeciwnym wypadku termin płatności zostanie wydłużony odpowiednio bez  naliczania odsetek.

7. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiający na podstawie art. 509 k.c. zastrzega sobie zakaz dokonywania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

9. W razie korzystania przez Zamawiającego z uprawnienia powierzenia realizacji robót podmiotom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy Zamawiający ma prawo zatrzymania wypłaty wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia tych kosztów.

§ 11

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji

Rękojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia przedmiotu zamówienia, jeżeli przedmiot umowy nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Zamawiającego, albo jeżeli przedmiot umowy został odebrany przez Zamawiającego w stanie niezupełnym.

2. Termin rękojmi wynosi   ……….. lat licząc od dnia odbioru końcowego robót.

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. Z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu uprawnienia do:

· odstąpienia od umowy,

· obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

· zlecenia usunięcia wad osobom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy w razie nie usunięcia przez niego wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. O wykryciu wad i usterek w okresie rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

6. W razie awarii, wad uniemożliwiających eksploatację czas reakcji Wykonawcy wynosi maksymalnie 24 godziny licząc od momentu ich zgłoszenia.

7. Usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

8. Jeżeli z powodu wady fizycznej  Zamawiający odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

9. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił ich istnienie Wykonawcy w okresie rękojmi bądź w sytuacji, gdy Wykonawca wadę podstępnie zataił.

Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje kompletne, jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, Polskimi Normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia z wyłączeniem systemów i urządzeń objętych przedmiotem umowy, dla których gwarancji udziela producent. 
W przypadku systemów i urządzeń objętych przedmiotem umowy obowiązuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy. Za datę początkową obowiązywania udzielonej gwarancji uznaje się dzień protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i usterek objętych protokołem końcowym.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

4. Gwarancja obejmuje wykonanie przeglądów i badań okresowych systemów i urządzeń objętych przedmiotem umowy wymaganych obowiązującymi  przepisami oraz wymaganiami producentów systemów i urządzeń niezbędnych do ich prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania.

5. Realizacja przeglądów i badań okresowych systemów i urządzeń objętych przedmiotem umowy została wkalkulowana w cenę oferty.

6. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określą karty i dokumenty gwarancyjne przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu odbioru końcowego robót.

7. W przypadku stwierdzenia podczas dokonywanych przeglądów i badań okresowych, konieczności wymiany elementów niesprawnych z winy Użytkownika bądź nieprawidłowej eksploatacji, koszty napraw zostaną uregulowane przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zamówienia.

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania robót

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy, tj. kwotę ........................................ zł. 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zwrot 70% wartości zabezpieczenia wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

3. W przypadku, gdy mimo upływu terminu realizacji przedmiot umowy nie zostanie wykonany, a zabezpieczenie wniesiono w formie innej aniżeli pieniądz, Wykonawca zobowiązany jest aneksować jego ważność. W razie uchylenia się od tego obowiązku Zamawiający dokona potrąceń z faktury za wykonawstwo robót.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie poszczególnych części bądź całości przedmiotu opóźnia się tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby Wykonawca zdołał go ukończyć w czasie określonym w § 2 Zamawiający może od umowy odstąpić.

2. Jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może:

a) od umowy odstąpić albo

b) powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

3. Ponadto Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku:

a) zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji lub jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, które może utrudnić lub uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela

b) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy

c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego faktu wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy przez osoby niezatrudnione na podstawie stosunku pracy (niezależnie czy przez Wykonawcę czy Podwykonawcę), 
d) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

e) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawa zamówień publicznych,

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Prawa zamówień publicznych,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

4. Wykonawca może od umowy odstąpić od umowy gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.

5. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

11. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia robót niezakończonych oraz placu budowy.

12. W razie odstąpienia którejkolwiek ze stron zostanie dokonana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia złożenia oświadczenia o odstąpieniu komisyjna inwentaryzacja i ustalenie wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekazanie placu budowy. Wykonane roboty, materiały, sprzęt opłacone przez Zamawiającego uważane będą za jego własność.

13. Jeżeli którakolwiek ze stron uchylać się będzie od czynności określonych w punkcie poprzedzającym, druga strona ma prawo dokonania ich na własną rękę i poczynione przez nią ustalenia w tym przedmiocie są wiążące.

§ 14

Kary umowne

1. 
Za nieterminową realizację przedmiotu umowy, za nie usunięcie w terminie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, maksymalnie w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto. 
Za nieterminową realizację każdego z zakresów wskazanych w harmonogramie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, części zamówienia, którego dotyczy nieterminowa realizacja, za każdy dzień zwłoki, maksymalnie w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto za daną część zamówienia.
1.1. Nie uzasadniają zwłoki terminu realizacji przyczyny powstałe w wyniku działań podmiotów przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy lub którym powierza jego realizację.

1.2. Okolicznościami uzasadniającymi zwłokę w realizacji przedmiotu umowy mogą być okoliczności określone w § 15 umowy. 

2. Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto. 

3. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto wynikającego  z umowy zawartej z podwykonawcą za każdy dzień zwłoki, maksymalnie w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto wynikającego z umowy zawartej z podwykonawcą.

4. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

5. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto  za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany.

6. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.  

7. W razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 13 ust 3 lit. d.

8. W razie zwłoki w dokonywaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, maksymalnie w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto.

9. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn określonych w § 13 ust 4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto.

10. Kara umowna będzie płatna w ciągu 14 dni od daty:

a) wystąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary – w przypadkach określonych w pkt 1 – 6 i 8 niniejszego paragrafu, chyba że Zamawiający potrąci karę z należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

b) doręczenia drugiej stronie pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy – w przypadkach określonych w pkt 7 i 9 niniejszego paragrafu.

10. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

§ 15

Siła wyższa

1. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia (w szczególności takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar), na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają bądź uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację przedsięwzięcia, zmieniają w istotny sposób warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć nawet przy zachowaniu maksymalnej staranności.

2. Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje.

§ 16

 Zmiany umowy

1. Postanowienia umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy ustalonego w § 2 ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia po podpisaniu umowy opóźnień wynikających z:  

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b) wystąpienia siły wyższej;

d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

Opóźnienia, o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 17
Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Częstochowie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający, a 1 Wykonawca.

WYKONAWCA                                                    ZAMAWIAJĄCY

	
	  RK
	
	


Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

tel. +48 34 325 02 56, e-mail: kanclerz@pcz.pl
www.pcz.pl


