Kraków dnia: 2024-09-23

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-29/24-774.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: |  | Przebudowa istniejącego naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych "KRAKÓW - SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO" w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer referencyjny: |  | SZP-271-29/24 |  |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Wnosimy o udostępnienie projektu technicznego branży elektrycznej (opis, rysunki, STWIORB). W zał. nr 1 do SWZ nie zostały udostępnione. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający udostępnia dokumenty jw. (załącznik nr 1 do pisma). 2. Zamawiający określił termin realizacji Zamówienia na max. do 60 dni od daty zawarcia umowy. Uzyskanie potrzebnego wyposażenia specjalistycznego takiego jak światła nawigacyjne, transformatory itd. może zająć co najmniej 10 tygodni od złożenia Zamówienia. Dlatego też zwracamy się z wydłużeniem terminu realizacji do co najmniej 90 dni od daty zawarcia umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu. 3. Zamawiający w SWZ oraz w projekcie umowy wymaga wykonania: "Wykonawca opracuje nową Instrukcję Operacyjną Lądowiska oraz Plan Ratowniczy Lądowiska i uzyska akceptację Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego". Wykonanie dokumentacji ewidencyjnej wraz z wszystkim wymaganymi uzgodnieniami (LPR, PAŻP) oraz przeprowadzenie postępowania w ULC jest procesem długotrwałym, gdzie terminy urzędowe są niezależne od Wykonawcy. Co więcej proces uzgadniania w LPR i PAŻP nie ma określonego prawni terminu na wydanie opinii a w zależności od ilości opiniowanych dokumentacji w LPR i PAŻP może ono zająć nawet powyżej 30 dni. Samo przeprowadzenie postępowania przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego możliwe jest dopiero po zakończeniu modernizacji lądowiska, gdzie samo postępowanie w ULC może potrwać min. 30 dni (a może dłużej). Dlatego też zwracamy się z pytaniem o potwierdzenie, że uzyskanie wpisu do ewidencji nie będzie ograniczone terminem wykonania przedmiotu umowy określonym w postępowaniu i dopuszcza się jego uzyskanie po wskazanym terminie, natomiast wykonawca do czasu zakończenia prac budowlanych ma przygotować instrukcję do opiniowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. 4. Ze względu na konieczność ułożenia trawy z rolki zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku niesprzyjającej pogody i braku możliwości położenia trawy po zakończeniu prac ziemnych Wykonawca nie zostanie obciążony karami umownymi przekroczenia terminu realizacji Zamówienia. Zwracamy uwagę, że wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-10-30. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza, ale dopuszcza się posianie trawy. 5. W projekcie umowy Zamawiający określił czas reakcji - obecność pracowników na miejscu w siedzibie Zamawiającego i przystąpienia do naprawy - do 8 godzin od zgłoszenia. Tak krótki czas dla reakcji jest niemożliwy do spełnienia dla wykonawców z siedzibą poza Krakowem. Dlatego też zwracamy się z wnioskiem o wykreślenia z projektu umowy powyższego zapisu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmienia zapis umowy w tym zakresie do 24 godzin od zgłoszenia. 6. W projekcie umowy Zamawiający określił czas naprawy, że nie może przekroczyć 5 dni od chwili zgłoszenia. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że termin ten nie dotyczy konieczności wymiany części lub całego produktu wyposażenia specjalistycznego. Termin naprawy musi być uzależniony od dostępności części eksploatacyjnych i czasu produkcji producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. 7. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada aktualne pomiary kabli zasilających, w szczególności pętli prądowej oświetlenia nawigacyjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie posiada pomiarów kabli zasilających. 8. W nawiązaniu do powyższego, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku pomiarów i weryfikacji w trakcie prowadzenia prac, że kable które pozostają bez zmian nie nadają się do wykorzystania, ich wymiana będzie odrębnym zadaniem dodatkowo płatnym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. 9. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy usunąć fundamenty demontowanej infrastruktury w otoczeniu lądowiska w przypadku, gdy wystają ponad otaczający teren. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, w przypadku, gdy wystają ponad otaczający teren. 10. Prosimy o potwierdzenie, że należy uwzględnić w wycenie oczyszczenia istniejącej nawierzchni płyty lądowiska i kostki betonowej dla wykonania nowego oznakowania poziomego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. 11. W ramach projektu wskazano, że "Usunięcie / obniżenie przeszkód naturalnych stanowiących przeszkody lotnicze (drzewa) jest poza zakresem opracowania i zostanie wykonane przez Inwestora w odrębnym zadaniu". Prosimy o potwierdzenie, że w ramach bieżącego postępowania Wykonawca nie ma uwzględniać w wycenie usunięcia / ogłowienia drzew. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza.

12. Brak projektu wykonawczego. Kto ma wykonać i przez jakie służby ma być zatwierdzony?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

vide odpowiedź nr 1.

13. Prosimy o podanie typów opraw dla trzech różnych stref podejścia. Na PZT są pokazane trzy różne oprawy, bez nazwy i typów opraw.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z projektem technicznym branży elektrycznej – w załączeniu.

14. Prosimy o schemat zasilania i sterowania oprawami. Czy jest rezerwa mocy dla nowych opraw, czy należy dociągnąć nowy obwód zasilania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z projektem technicznym branży elektrycznej – w załączeniu.

15. Prosimy o podanie typów transformatorów separacyjnych do zasilania opraw.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z projektem technicznym branży elektrycznej – w załączeniu.

16. W związku z Przetargiem prosimy o udostępnienie Projektów branży elektrycznej i drogowej. Wnosimy także o adekwatną zmianę terminu, by móc zapoznać się z uzupełnioną Dokumentacją i przygotować na jej podstawie wycenę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Projekt branży elektrycznej – w załączeniu. Zamawiający zmieni termin składania i otwarcia ofert.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral

Załącznik do pisma: projekt techniczny branży elektrycznej (opis, rysunki, STWIORB).