## CardTemplate (hidden)
|  | FORMULARZ SPECYFIKACJI REMONTOWEJ |  |  |  | Nr - F-PA/10/2-2
Wyd. 6
Srt. 1/1 edycja 1
Nazwa statku |  |  | 1 | Raport Nr |  | Dział Armatorski
HORYZONT II | [5 empty] | ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
|  |  | 2 | Data
|  |  | 3 | Wystawiono przez:
4 |  |  | 9 | Autoryzował:
Komponent:
5 |  |  | 10 | Lokalizacja:
Producent: |  |  |  | (według wręgów)
6 |  |  | 11
Typ: |  |  |  | Klasyfikacja:
7 |  |  | 12 | Rysunek Nr:
Nr seryjny:
8 |  |  | 13 | Części / materiały
Wykonać przez: |  | Serwis Lądowy |  | Dostawa: Armator / Stocznia | Armator/stocznia
14 | Części / materiały konieczne do wykonania:
15 | Opis naprawy: |  | Odbiór:
16 | Dostęp do komponentu:
17 | Rysunek /zdjęcia/uwagi:

## CardAttachment (hidden)
| Attachment |  |  | Nr - F-PA/10/2-2
Nazwa statku |  | 1 | Raport Nr | Dział Armatorski
HORYZONT II |  |  |  | ul. Morska 81-87
Komponent |  | 2 | Data

## Lista Zbiorcza
Dar Młodzieży; Lista Zbiorcza, Specyfikacja Dokowa 2026
LP. | Nazwa | Komponent
1 | D.1.1 | Usługi ogólnostoczniowe - Przyjęcie jednostki - Holowniki
2 | D.1.2 | Usługi ogólnostoczniowe: - Przyjęcie jednostki - Pilotaż
3 | D.1.3 | Usługi ogólnostoczniowe: - Przyjęcie jednostki - Zacumowanie/odcumowanie:
4 | D.1.4 | Usługi ogólnostoczniowe: - Przyjęcie jednostki - Zadokowanie i wydokowanie statku
5 | D.1.5 | Usługi ogólnostoczniowe - Dostarczenie wody dla zabalastowania statku na zejście z doku
6 | D.1.6 | Usługi ogólnostoczniowe - Prace podłączeniowe podczas postoju statku w remoncie:
7 | D.1.7 | Usługi ogólnostoczniowe - Prace podłączeniowe podczas postoju statku w remoncie:
8 | M.1 | Śruba nastawna napędowa

## D.1.1
13
|  |  |  | FORMULARZ SPECYFIKACJI REMONTOWEJ |  |  |  |  | Nr - F-PA/10/2-2
Wyd. 6
Srt. 1/1 edycja 1
Dok/Pokład
| Nazwa statku |  |  |  | 1 | Raport Nr |  |  | Dział Armatorski
D.1.1
| Dar Młodzieży | [7 empty] | ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
[5 empty] | 2 | Data
20.07.2026
[5 empty] | 3 | Wystawiono przez:
| 4 |  | Usługi ogólnostoczniowe - Przyjęcie jednostki - Holowniki |  | 9 | Autoryzował:
Komponent:
| 5 |  |  |  | 10 | Lokalizacja:
| Producent: |  |  |  |  | (według wręgów)
| 6 |  |  |  | 11 |  |  | nadchodzący remont stoczniowy
| Typ: |  |  |  |  | Klasyfikacja
| 7 |  |  |  | 12 | Rysunek Nr:
Nr seryjny:
| 8 |  |  |  | 13 | Części / materiały
| Wykonać przez: |  |  | Stocznia |  | Dostawa: Armator / Stocznia | stocznia
| 14 | Części / materiały konieczne do wykonania:
| 15 | Opis naprawy:
| 16 | Prace dostępowe do komponentu:
Uwzględnić wedlug potrzeb:
Holowniki:
Na wejście do stoczni - operacja
Na wyjście ze stoczni - operacja
Na zadokowanie statku - operacja
Na wydokowanie statku- operacja
Uwaga: wszelkie dodatkowe holowania statku w stoczni, wynikające z potrzeb technologii stoczniowej lub organizacji prac w stoczni są na koszt wykonawcy

## D.1.2
13
|  |  |  | FORMULARZ SPECYFIKACJI REMONTOWEJ |  |  |  |  | Nr - F-PA/10/2-2
Wyd. 6
Srt. 1/1 edycja 1
Dok/Pokład
| Nazwa statku |  |  |  | 1 | Raport Nr |  |  | Dział Armatorski
D.1.2
| Dar Młodzieży | [7 empty] | ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
[5 empty] | 2 | Data
20.07.2026
[5 empty] | 3 | Wystawiono przez:
| 4 |  | Usługi ogólnostoczniowe: - Przyjęcie jednostki - Pilotaż |  | 9 | Autoryzował:
Komponent:
| 5 |  |  |  | 10 | Lokalizacja:
| Producent: |  |  |  |  | (według wręgów)
| 6 |  |  |  | 11 |  |  | nadchodzący remont stoczniowy
| Typ: |  |  |  |  | Klasyfikacja
| 7 |  |  |  | 12 | Rysunek Nr:
Nr seryjny:
| 8 |  |  |  | 13 | Części / materiały
| Wykonać przez: |  |  | Stocznia |  | Dostawa: Armator / Stocznia | stocznia
| 14 | Części / materiały konieczne do wykonania:
| 15 | Opis naprawy:
| 16 | Prace dostępowe do komponentu:
Zapewnić wedlug potrzeb pilotaż:
Na wejście do stoczni- operacja
Na wyjście ze stoczni-operacja
Na zadokowanie statku- operacja
Na wydokowanie statku- operacja
Uwaga: wszelkie dodatkowe holowania i pilotaż statku w stoczni, wynikające z potrzeb technologii stoczniowej lub organizacji prac w stoczni są na koszt wykonawcy

## D.1.3
13
|  |  |  | FORMULARZ SPECYFIKACJI REMONTOWEJ |  |  |  |  | Nr - F-PA/10/2-2
Wyd. 6
Srt. 1/1 edycja 1
Dok/Pokład
| Nazwa statku |  |  |  | 1 | Raport Nr |  |  | Dział Armatorski
D.1.3
| Dar Młodzieży | [7 empty] | ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
[5 empty] | 2 | Data
20.07.2026
[5 empty] | 3 | Wystawiono przez:
| 4 |  | Usługi ogólnostoczniowe: - Przyjęcie jednostki - Zacumowanie/odcumowanie: |  | 9 | Autoryzował:
Komponent:
| 5 |  |  |  | 10 | Lokalizacja:
| Producent: |  |  |  |  | (według wręgów)
| 6 |  |  |  | 11 |  |  | nadchodzący remont stoczniowy
| Typ: |  |  |  |  | Klasyfikacja
| 7 |  |  |  | 12 | Rysunek Nr:
Nr seryjny:
| 8 |  |  |  | 13 | Części / materiały
| Wykonać przez: |  |  | Stocznia |  | Dostawa: Armator / Stocznia | stocznia
| 14 | Części / materiały konieczne do wykonania:
| 15 | Opis naprawy:
| 16 | Prace dostępowe do komponentu:
Zapewnić wedlug potrzeb:
Na wejście do stoczni (cumownicy, łódki cumownicze) - operacja
Na wyjście ze stoczni (cumownicy, łódki cumownicze) - operacja
Na zadokowanie statku (cumownicy, łódki cumownicze) - operacja
Na wydokowanie statku (cumownicy, łódki cumownicze) - operacja
Uwaga: wszelkie dodatkowe holowania statku w stoczni, wynikające z potrzeb technologii stoczniowej lub organizacji prac w stoczni są na koszt wykonawcy

## D.1.4
13
|  |  |  | FORMULARZ SPECYFIKACJI REMONTOWEJ |  |  |  |  | Nr - F-PA/10/2-2
Wyd. 6
Srt. 1/1 edycja 1
Dok/Pokład
| Nazwa statku |  |  |  | 1 | Raport Nr |  |  | Dział Armatorski
D.1.4
| Dar Młodzieży | [7 empty] | ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
[5 empty] | 2 | Data
20.07.2026
[5 empty] | 3 | Wystawiono przez:
| 4 |  | Usługi ogólnostoczniowe: - Przyjęcie jednostki- Zadokowanie i wydokowanie statku: |  | 9 | Autoryzował:
Komponent:
| 5 |  |  |  | 10 | Lokalizacja:
| Producent: |  |  |  |  | (według wręgów)
| 6 |  |  |  | 11 |  |  | nadchodzący remont stoczniowy
| Typ: |  |  |  |  | Klasyfikacja
| 7 |  |  |  | 12 | Rysunek Nr:
Nr seryjny:
| 8 |  |  |  | 13 | Części / materiały
| Wykonać przez: |  |  | Stocznia |  | Dostawa: Armator / Stocznia | stocznia
| 14 | Części / materiały konieczne do wykonania:
| 15 | Opis naprawy:
| 16 | Prace dostępowe do komponentu:
Uwzględnić w kosztach remontu:
1. Zadokowanie/pierwsza doba postoju/wydokowanie
2.Następne planowane doby postoju w doku il. dni
3. Przygotowanie doku (ustawianie/przestawianie kilbloków, praca nurka podczas zadokowania statku, itd.)
4. Planowany czas postoju przy kei ilość dni
5. Sprzątanie/czyszczenie doku po zakończeniu prac
Podać ilość dni przewidzianą na postój jednostki w stoczni (dok/nabrzeże).

## D.1.5
13
|  |  |  | FORMULARZ SPECYFIKACJI REMONTOWEJ |  |  |  |  | Nr - F-PA/10/2-2
Wyd. 6
Srt. 1/1 edycja 1
Dok/Pokład
| Nazwa statku |  |  |  | 1 | Raport Nr |  |  | Dział Armatorski
D.1.5
| Dar Młodzieży | [7 empty] | ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
[5 empty] | 2 | Data
20.07.2026
[5 empty] | 3 | Wystawiono przez:
| 4 |  | Usługi ogólnostoczniowe - Dostarczenie wody dla zabalastowania statku na zejście z doku |  | 9 | Autoryzował:
Komponent:
| 5 |  |  |  | 10 | Lokalizacja:
| Producent: |  |  |  |  | (według wręgów)
| 6 |  |  |  | 11 |  |  | nadchodzący remont stoczniowy
| Typ: |  |  |  |  | Klasyfikacja
| 7 |  |  |  | 12 | Rysunek Nr:
Nr seryjny:
| 8 |  |  |  | 13 | Części / materiały
| Wykonać przez: |  |  | Stocznia |  | Dostawa: Armator / Stocznia | stocznia
| 14 | Części / materiały konieczne do wykonania:
| 15 | Opis naprawy:
| 16 | Prace dostępowe do komponentu:
Uwzględnić w kosztach remontu:
Dostarczenie wody dla zabalastowania statku na zejście z doku
Montaż/demontaż podłączeń wody na statku, zalanie zbiorników balastowych

## D.1.6
13
|  |  |  | FORMULARZ SPECYFIKACJI REMONTOWEJ |  |  |  |  | Nr - F-PA/10/2-2
Wyd. 6
Srt. 1/1 edycja 1
Dok/Pokład
| Nazwa statku |  |  |  | 1 | Raport Nr |  |  | Dział Armatorski
D.1.6
| Dar Młodzieży | [7 empty] | ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
[5 empty] | 2 | Data
20.07.2026
[5 empty] | 3 | Wystawiono przez:
| 4 |  | Usługi ogólnostoczniowe - Prace podłączeniowe podczas postoju statku w remoncie: |  | 9 | Autoryzował:
Komponent:
| 5 |  |  |  | 10 | Lokalizacja:
| Producent: |  |  |  |  | (według wręgów)
| 6 |  |  |  | 11 |  |  | nadchodzący remont stoczniowy
| Typ: |  |  |  |  | Klasyfikacja
| 7 |  |  |  | 12 | Rysunek Nr:
Nr seryjny:
| 8 |  |  |  | 13 | Części / materiały
| Wykonać przez: |  |  | Stocznia |  | Dostawa: Armator / Stocznia | stocznia
| 14 | Części / materiały konieczne do wykonania:
| 15 | Opis naprawy:
| 16 | Prace dostępowe do komponentu:
Uwzględnić w kosztach prace podłączeniowe i dostawy /odbiory podczas postoju statku w remoncie:
Uwaga: Uwzględnic poszczególne pozycje za cały, planowany okres postoju statku w doku i w stoczni!
1. Prąd: podłączenie/odłączenie, zapewnić jednostce energia elektryczną (szacowane ok 15-20 MWh) podczas remontu w doku
2. Woda słodka (sanitarna): podłączenie/odłączenie,
Woda słodka (sanitarna) - zapewnić dostawę na bieżąco według zapotrzebowania jednostki
3. Powietrze serwisowe. Dostarczyć sprężone powietrze serwisowe i podłączone do statkowego systemu powietrza serwisowego o ciśnieniu 7 bar - podłączenie/odłączenie
4. Woda dla celów p.poż./cztery linie: podłączenie/odłączenie . Utrzymanie pod ciśnieniem/dozór/za cały czas postoju remontowego
5. Uziemienie jednostki - podlączenie/odłączenie , dozór/obsługa za cały czas postoju remontowego
7. Woda chłodząca chłodnię prowiantową: - podłączenie/odlaczenie, zapewnienie chłodzenia podczas calego postoju remontowego
8. Ścieki sanitarne :
a). Ścieki sanitarne (fekalia):podłączenie/odłączenie, odbiór podczas calego remontu
b). Ścieki "szare": podłączenie/odłączenie operacja ,odbiór podczas całego remontu

## D.1.7
13
|  |  |  | FORMULARZ SPECYFIKACJI REMONTOWEJ |  |  |  |  | Nr - F-PA/10/2-2
Wyd. 6
Srt. 1/1 edycja 1
Dok/Pokład
| Nazwa statku |  |  |  | 1 | Raport Nr |  |  | Dział Armatorski
D.1.7
| Dar Młodzieży | [7 empty] | ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
[5 empty] | 2 | Data
20.07.2026
[5 empty] | 3 | Wystawiono przez:
| 4 |  | Inne usługi stoczniowe: |  | 9 | Autoryzował:
Komponent:
| 5 |  |  |  | 10 | Lokalizacja:
| Producent: |  |  |  |  | (według wręgów)
| 6 |  |  |  | 11 |  |  | nadchodzący remont stoczniowy
| Typ: |  |  |  |  | Klasyfikacja
| 7 |  |  |  | 12 | Rysunek Nr:
Nr seryjny:
| 8 |  |  |  | 13 | Części / materiały
| Wykonać przez: |  |  | Stocznia |  | Dostawa: Armator / Stocznia | stocznia
| 14 | Części / materiały konieczne do wykonania:
| 15 | Opis naprawy:
| 16 | Prace dostępowe do komponentu:
1. Pojemniki na śmieci: zapewnić na cały remont
2. Trapy - operacja (szt) - uwzględnić 2 trapy na caly remont
3. Certyfikatu do prac spawalniczych (hot work) ważność certyfikatu 24h - zapewnić przed i podczas prac 'gorących'
4. Dostarczenie i podłączenie/założenie wentylatorów wedlug potrzeby wraz z rękawami nadmuchowymi celem ich wentylacji podczas prac remontowych. Długość rękawów nadmuchowych - wg potrzeb/zaleceń BHP. Po remoncie zdjęcie ze statku wentylatorów wraz rękawami. Uwzględnić koszt energii/nośników energii niezbędnych do napędu wentylatorów; koszt dozoru na wentylatorami i rękawami nadmuchowymi; koszt poprawiania/korekty położenia wentylatorów i rękawów.
5. Zabezpieczenie p.poż. i BHP jednostki oraz rejonów prac remontowych podczas postoju przy kei stoczniowej oraz w doku - tj. przez cały okres postoju remontowego w stoczni. Dostarczyć na statek na czas remontu odpowiednią ilość gaśnic, rozmieścić na stanowiskach wg wymagań wykonawcy. Oznakować otwory ewakuacyjne, wyjścia awaryjne oraz miejsca niebezpieczne, zabezpieczyć otwory włazów, itp.
6.Zapewnienie asysty strażaka, na czas remontu, celem zabezpieczenia prac remontowych - przez cały czas remontu jednostki
7. Zapewnienie oświetlenia miejsc pracy W wycenie uwzględnić koszt energii niezbędnej do oświetlenia. Wycenić całkowity koszt - za cały czas remontu statku
8. Zapewnienie usługi dźwigowej podczas DD i przy nabrzeżu remontowym: Stocznia zapewni usługę dźwigową dla potrzeb załogi lub zewnętrznych serwisów
9. Wykonać próby morskie po zakończeniu remontu w celu zdania przez wykonawcę / odbioru przez przedstawicieli armatora remontowanych/ przedstawiciela klasyfikatora PRS urządzeń w ruchu.

## M.1
3
|  |  |  | FORMULARZ SPECYFIKACJI REMONTOWEJ |  |  |  |  | Nr - F-PA/10/2-2
Wyd. 6
Srt. 1/1 edycja 1
Dok/Maszyna
| Nazwa statku |  |  |  | 1 | Raport Nr |  |  | Dział Armatorski
M.1
| Dar Młodzieży | [7 empty] | ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
[5 empty] | 2 | Data
20.07.2026
[5 empty] | 3 | Wystawiono przez:
| 4 |  | ŚRUBA NAPĘDOWA |  | 9 | Autoryzował:
Komponent:
| 5 |  | Nastawna, trzy pióra, Rok prod. 1981 rok ZAMECH, nr fab. 19, |  | 10 | Lokalizacja:
| Producent: |  |  |  |  | (według wręgów)
| 6 |  | typ: PZ 900/3-RHZ 250.materiał NOVOSTON odpowiednik CU4, średnica 3000 mm,Nastawna, trzy pióra, typ: PZ 900/3-RHZ 250. Rok prod. 1981 rok ZAMECH, nr fab. 19, średnica 3000 mm, Po,7/D = 0,556. |  | 11 |  |  | nadchodzący remont stoczniowy
| Typ: |  |  |  |  | Odbiór/Klasyfikacja:
| 7 |  |  |  | 12 | Rysunek Nr:
Nr seryjny:
| 8 |  |  |  | 13 | Części / materiały
| Wykonać przez: |  |  | Stocznia |  | Dostawa: Armator / Stocznia | Armator/stocznia
| 14 | Części / materiały konieczne do wykonania:
| 15 | Opis naprawy:
| 16 | Prace dostępowe do komponentu:
| 17 | Rysunek /zdjęcia/uwagi:
ŚRUBA NAPĘDOWA
Piasta śruby i łożysko rufowe wału śrubowego wraz ze zbiornikiem grawitacyjnym stanowią zamknięty system olejowy (Panolin S4 Stern Tube EAL 100) oddzielony od układu olejowego serwomotoru - pojemnośc ok 700l.
1. Zdrenować olej - w zależności od stanu olej do wykorzystania lub wymiany - do potwierdzenia podczas remontu. Wykonawca zapewni czyste pojemniki na przechowanie oleju.
2. Śrubę napędową rozmontować/zdemontować płaty
3. Wykonać pomiary profilu płatów. Dokonać naprawy płatów (3sztuki - technologia dopuszczona przez PRS). Zważyć płaty i wyrównać ich masę w celu wyważenia śruby.
4. Po naprawach wykonać badania penetracyjne krawędzi natarcia i spływu. Płaty spolerować.
5. Przeprowadzić weryfikacje stanu śrub mocujących płaty. Wymienić uszczelnienia płatów śruby /sprawdzić miejsce osadzenia O-ringu stopy płata śrub, wymienić uszczelnienia śrub mocujących.
6. Sprawdzić szczelność piasty śruby . Jeśli konieczna będzie obróbka mechaniczna powierzchni uszczelniającej to dokonać.
7. Po zmontowaniu płatów przeprowadzić próbę szczelności. Zalać system olejem. Ewentualne nieszczelności usunąć. Zabezpieczyć śruby mocujące płaty
Następujące uszczelnienia dostarcza armator (pochodzenie Zamech):
- pod płaty śruby (kompatybilne z EAL) k-02-81 - 3 szt
- pierścień uszczelniający k-02-77 -24szt
- sznur gumowy k-02-120 -1szt
- dostępny 1 nowy płat
Olej oraz uszczelnienia dostarczy armator; Podać cenę za kompleksowe wykonanie wraz z materiałem (jeśli nie ujęto, że dostarcza Armator).
wszelkie prace dostępowe, demontaże/montaże, rusztowania, dźwigowe, cherry picker - w zakresie wykonawcy
W zakresie wykonawcy zdanie i utylizacja wszelkich odpadów dotyczących tych prac
Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ.
Odbiór prac: PRS, DKJ, Armator, Załoga

## M.1.1
3
|  |  |  | FORMULARZ SPECYFIKACJI REMONTOWEJ |  |  |  |  | Nr - F-PA/10/2-2
Wyd. 6
Srt. 1/1 edycja 1
Dok/Maszyna
| Nazwa statku |  |  |  | 1 | Raport Nr |  |  | Dział Armatorski
M.1.1
| Dar Młodzieży | [7 empty] | ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
[5 empty] | 2 | Data
20.07.2026
[5 empty] | 3 | Wystawiono przez:
| 4 |  | ŚRUBA NAPĘDOWA |  | 9 | Autoryzował:
Komponent:
| 5 |  | Nastawna, trzy pióra, Rok prod. 1981 rok ZAMECH, nr fab. 19, |  | 10 | Lokalizacja:
| Producent: |  |  |  |  | (według wręgów)
| 6 |  | typ: PZ 900/3-RHZ 250.materiał NOVOSTON odpowiednik CU4, średnica 3000 mm,Nastawna, trzy pióra, typ: PZ 900/3-RHZ 250. Rok prod. 1981 rok ZAMECH, nr fab. 19, średnica 3000 mm, Po,7/D = 0,556. |  | 11 |  |  | nadchodzący remont stoczniowy
| Typ: |  |  |  |  | Odbiór/Klasyfikacja:
| 7 |  |  |  | 12 | Rysunek Nr:
Nr seryjny:
| 8 |  |  |  | 13 | Części / materiały
| Wykonać przez: |  |  | Stocznia |  | Dostawa: Armator / Stocznia | Armator/stocznia
| 14 | Części / materiały konieczne do wykonania:
| 15 | Opis naprawy:
| 16 | Prace dostępowe do komponentu:
| 17 | Rysunek /zdjęcia/uwagi:
Olej dostarczy Armator; Podać cenę za kompleksowe wykonanie wraz z materiałem (jeśli nie ujęto, że dostarcza Armator)
Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ.
Odbiór prac: PRS, DKJ, Armator, Załoga