## Arkusz1
Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 roku
| Nazwa spzoz: | OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH - S.P.Z.O.Z. | [11 empty] | 98.61% | 98%
Lp. | Zadanie inwestycyjne | Plan inwestycji wieloletniej (w zł) | Plan na 2021 rok - pierwotny (w zł) | Plan na 2021 rok - po zmianach (w zł) | Przebieg wykonania planu inwestycyjnego w I półroczu 2021 roku z podziałem na źródła finansowania inwestycji (w zł)
[5 empty] | Środki własne SPZOZ | Środki Województwa Śląskiego | Środki UE | Środki budżetu państwa | Środki PFRON | Środki WFOŚiGW w Katowicach | Darowizny, dotacje ROPS i inne | Razem
I | Prace modernizacyjne i budowlane: | 0 | 2812003.54 | 2812003.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Modernizacja oddziału okulistycznego zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego ujęta w programie dostosowawczym OSK w Katowicach ( wymiana drzwi ) - Oddział Kliniczny Okulistyki sale chorych 5 i 8. ( montaż folii przeciwsłonecznych ) - Oddział Kliniczny Okulistyki, Oddział Chirurgii Ogólnej , Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Neonatologiczny, poradnie.(pomieszczenie dodatkowe wyposażone w natrysk przystosowany dla osób niepełnosprawnych ) |  | 163000 | 163000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę zapewniającego co najmniej jej 12 godzinny zapas zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego ujęta w programie dostosowawczym OSK w Katowicach- Cały obiekt (przebudowa studni głębinowej) | 0 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Wykonanie izolatki z wydzieleniem pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - Oddział Chorób Wewnętrznych, | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Rozbiórka budynków: pralni i farbiarni , kotłowni gazowej (nieczynnej ), warsztatowy. | 0 | 160000 | 160000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | System przywoławczy niezbędny jest dla potrzeb oddziałów szpitalnych: Oddziału Chirurgicznego, Oddziału Ginekologiczno -Położniczego, Oddziału Neonatologicznego, Oddziału Chorób Wewnętrznych. | 0 | 120000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Naprawa poszycia dachowego wraz z remontem elewacji budynków: rozdzielni głównej, kotłowni gazowej (czynnej). | 0 | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Remont pokrycia dachu budynku bloku diagnostyczno- zabiegowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach- s.p.z.o.z. | 0 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Adaptacja pomieszczeń z dostosowaniem na gabinety lekarzy POZ i Poradnię Okulistyczną. | 0 | 450000 | 450000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Naprawa wadliwie działającej instalacji wodnej (w.c.u. i w.z.) w budynku bloków operacyjnych | 0 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Przebudowa parteru bloku diagn.-zab. dla potrzeb POZ - pomieszczenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych (zabezpieczenie przed Coronavirusem) | 0 | 525003.54 | 525003.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Wymiana dźwigu szpitalnego ( obecnie funkcjonujący od 2006r. nie otrzymała dopuszczenia do funkcjonowania na rok 2021) | 0 | 250000 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Adaptacja pomieszczeń po byłej kuchni szpitalnej na szatnię dla personelu (pielęgniarek i salowych) | 0 | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Modernizacja rozdzielni SN i WN polegającej na wymianie przekładnika i kabla zasilającego | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Wymiana dwóch uszkodzomych wymienników (CWU) Centralnej wody użytkowej | 0 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Wymiana sterowania automatyką kotłowni - z uwagi na niedostępność podzespołów wymaga przeprojektowania (koszt wraz z projektem) | 0 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Naprawa instalacji klimatyzacji wraz z wymianą czynnika chłodzącego (glikol) | 0 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.61
17. | Wymiana dwóch uszkodzonych sterowników wentylacji na piętrach | 0 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Modernizacja systemu ogrzewania Izby Przyjęć | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Wymiana niesprawnych lamp awaryjnych i ewakuacyjnych wraz z wymianą akumulatorów | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Wymiana drzwi na klatce ewakuacyjnej na drzwi przeciwpożarowe (5 szt.) | 0 | 60000 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Wymiana niesprawnych hudrantów wewnętrznych | 0 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Zakupy sprzętu i aparatury medycznej powyżej 10 000 zł: | x | 6706000 | 6706000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4305 | 4305
1. | RTG stacjonarmy | x | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Centrala intensywnego nadzoru z monitorami - 5 szt. (kardiomonitory - podstawowe wyposażenie min EKG, saturacja, kapnografia, NIBP, IBP, temperatura, moduł transportowy, zasilanie sieciowe i akumulatorowy) | x | 550000 | 550000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Respirator do inwazyjnej wentylacji mechanicznej | x | 270000 | 270000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Defibrylator | x | 30000 | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Kabina dezynfekcyjna do dekontaminacji personelu w Śio | x | 50000 | 50000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Steryliztor niskotemperaturowy | x | 259000 | 259000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Komora dekontaminacyjna |  | 22000 | 22000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4305 | 4305
8. | Chłodnia do przechowywania zwłok 3 stanowiska |  | 25000 | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Tomograf komputerowy | x | 3500000 | 3500000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Pozostałe zakupy: | x | 388160 | 388160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75021.8 | 75021.8
1. | Kapsuła do transportu zwłok | x | 8000 | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6636.47 | 6636.47
2. | Kapsuła do transportu zwłok |  | 8000 | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Reduktory tlenu podwójne | x | 1600 | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1442.88 | 1442.88
4. | Dozowniki podwójne do gniazdek tlenowych | x | 1340 | 1340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754
5. | Maski do nieinwazyjnej tlenoterapii | x | 1800 | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1816.34 | 1816.34
6. | dozowniki naścienne do płynu dezynfekcyjnego | x | 1500 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1307.74 | 1307.74
7. | sterylizator na suche powietrze | x | 1500 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4650.63 | 4650.63
8. | pulsoksymetry | x | 2000 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1404 | 1404
9. | ciśnieniomierze | x | 3300 | 3300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | dozownik tlenu podwójny | x | 16500 | 16500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | dzwonki bezprzewodowe | x | 4120 | 4120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | kombinezon ochronny z aparatem tlenowym (4 szt) | x | 4000 | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | lustra do śluz | x | 2000 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | pojemnik do dezynfekcji przyłbic 20 szt | x | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | pojemnik do transportu krwi 6 szt | x | 10000 | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | pulsoksymetry | x | 4000 | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1801.44 | 1801.44
18. | reduktory | x | 8000 | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | regulatory do próżni 10 szt | x | 3000 | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | sprzęt do tlenoterapii - nebulizatory | x | 1500 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | ssaki | x | 20000 | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | stelaże do mopów | x | 3000 | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | stelaże do worków na bieliznę | x | 2000 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | stetoskop bezprzewodowy | x | 10000 | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | stoliki zabiegowe na kólkach przejezdne | x | 40000 | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3120 | 3120
26. | szybkie testy antygenowe diagnostyczne dla pacjentów i personelu | x | 32500 | 32500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4518 | 4518
27. | śluzy i prysznice dla personelu | x | 160000 | 160000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45570.3 | 45570.3
28. | termometr bezprzewodowy | x | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | uchwyty ścienne na rękawiczki | x | 6000 | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | wąsy tlenowe | x | 500 | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | wózek 2-wiadrowy | x | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | zakup leku remdesivir kuracja 10 dniowa dla 1 pacjenta | x | 16000 | 16000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | zakup leku remdesivir kuracja 5 dniowa dla 1 pacjenta |  | 9000 | 9000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ogółem poz. I+II+III | 0 | 9906163.54 | 9906163.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 79326.8 | 79326.8