Załącznik nr 2

Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy

na dostawę licencji wraz z wdrożeniem oraz usługami wsparcia i utrzymania powdrożeniowego Systemu do zarządzania procesami BPM (ang. Business Process Management) oraz Portalu Pracowniczego

- W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji:

| Etap/Faza | Czas trwania | Główny produkt |
| --- | --- | --- |
| Etap I | ORGANIZACJA PROJEKTU | ----------------------- |
| Etap I – Faza I.1 | 3 tygodnie od dnia podpisania umowy | - Dokument Inicjujący Projekt [dokument] |
| Etap I - Faza I.2 | 6 tygodnie od dnia odbioru produktów Fazy I.1 projektu | - Dokument Architektury Biznesowej [dokument] |
| Etap I – Faza I.3 | 3 tygodnie od dnia odbioru produktów Fazy I.1 projektu | - Zainstalowane i skonfigurowane środowisko wdrożeniowe [infrastruktura], - Zainstalowane i skonfigurowane środowisko testowe [infrastruktura], - Zainstalowane i skonfigurowane środowisko produkcyjne [infrastruktura] |
| Etap II | WDRAŻANIE EOD | ----------------------- |
| Etap II – Faza I.1 | Rozpoczęcie prac nie później niż 1 tydzień od dnia odbioru produktów Fazy I.3 projektu Zakończenie do 80 dni od dnia odebrania Fazy I.3 projektu | - Dostawa i instalacja Systemu zgodnie z wymaganiami OPZ, realizacja ogólnych funkcjonalności Modułów BPM zgodnie z OPZ - Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji dostarczonego Modułu - Szkolenia z dostarczonego Modułu - Odbiór częściowy dostarczonego Modułu - Udzielenie licencji na dostarczony Moduł |
| Etap II – Faza I.2 | Rozpoczęcie prac nie później niż 1 tydzień od dnia odbioru produktów Fazy I.3 projektu Zakończenie do 80 dni od dnia odebrania Fazy I.3 projektu | - Dostawa i instalacja Systemu zgodnie z wymaganiami OPZ, realizacja ogólnych funkcjonalności Modułów ECM zgodnie z OPZ - Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji dostarczonego Modułu - Szkolenia z dostarczonego Modułu - Odbiór częściowy dostarczonego Modułu - Udzielenie licencji na dostarczony Moduł |
| Etap II – Faza I.3 | Zakończenie do 130 dni od dnia odebrania Fazy I.3 projektu | - Dostawa i instalacja Systemu zgodnie z wymaganiami OPZ, realizacja ogólnych funkcjonalności Modułu Kancelaria zgodnie z OPZ - Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji dostarczonego Modułu - Szkolenia z dostarczonego Modułu - Odbiór częściowy dostarczonego Modułu - Udzielenie licencji na dostarczony Moduł |
| Etap II – Faza I.4 | Zakończenie do 180 dni od dnia odebrania Fazy I.3 projektu | - Dostawa i instalacja Systemu zgodnie z wymaganiami OPZ, realizacja ogólnych funkcjonalności Modułu ……………………………………………..* zgodnie z OPZ - Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji dostarczonego Modułu - Szkolenia z dostarczonego Modułu - Odbiór częściowy dostarczonego Modułu - Udzielenie licencji na dostarczony Moduł |
| Etap II – Faza I.5 | Zakończenie do 230 dni od dnia odebrania Fazy I.3 projektu | - Dostawa i instalacja Systemu zgodnie z wymaganiami OPZ, realizacja ogólnych funkcjonalności Modułu ……………………………………………..* zgodnie z OPZ - Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji dostarczonego Modułu - Szkolenia z dostarczonego Modułu - Odbiór częściowy dostarczonego Modułu Udzielenie licencji na dostarczony Moduł |
| Etap II – Faza I.6 | Zakończenie do 270 dni od dnia odebrania Fazy I.3 projektu | - Dostawa i instalacja Systemu zgodnie z wymaganiami OPZ, realizacja ogólnych funkcjonalności Modułu ……………………………………………..* zgodnie z OPZ - Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji dostarczonego Modułu - Szkolenia z dostarczonego Modułu - Odbiór częściowy dostarczonego Modułu Udzielenie licencji na dostarczony Moduł |
| Etap II – Faza I.7 | Zakończenie do 320 dni od dnia odebrania Fazy I.3 projektu | - Dostawa i instalacja Systemu zgodnie z wymaganiami OPZ, realizacja ogólnych funkcjonalności Modułu ……………………………………………..* zgodnie z OPZ - Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji dostarczonego Modułu - Szkolenia z dostarczonego Modułu - Odbiór częściowy dostarczonego Modułu Udzielenie licencji na dostarczony Moduł |
| Etap III | USŁUGI WSPARCIA I UTRZYMANIA POWDROŻENIOWEGO ORAZ GWARANCYJNE | ----------------------- |
|  | Od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego przez 36 miesięcy | Świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i utrzymania powdrożeniowego Systemu |

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |

*uzupełnić nazwę wdrażanego Modułu