Numer umowy: 										Załącznik nr 8

HARMONOGRAM RAMOWY PROJEKTU

| KICK-OFF CAŁOŚCI WDROŻENIA |  | 10.2022 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MODUŁ | KICK-OFF | GO-LIVE (Zadanie 1 / Zadanie 2) | CZAS TRWANIA |
| finanse, księgowość | 10.2022 | 01.2024 | 15 miesięcy |
| controlling | 10.2022 | 01.2024 | 15 miesięcy |
| zasoby ludzkie | 10.2022 | 01.2024 | 15 miesięcy |
| zarządzanie projektami | 10.2022 | 01.2024 | 15 miesięcy |
| gospodarka magazynowa i materiałowa | 10.2022 | 01.2024 | 15 miesięcy |
| zarządzanie majątkiem | 01.2024 | 01.2026 | 24 miesiące |
| sprzedaż i dystrybucja | 01.2024 | 01.2025 | 12 miesięcy |
| zaopatrzenie i zakupy | 01.2024 | 01.2026 | 24 miesiące |
| obszary technologiczne: baza danych, szyna danych | 10.2022 | 01.2024 | 15 miesięcy |
| migracja danych | 10.2022 | 01.2026 | 39 miesięcy |
| ZAKOŃCZENIE CAŁOŚCI WDROŻENIA |  | 01.2026 |  |

1. Usługa Wdrożenia w ramach Zadania 1 będzie realizowane od momentu KICK-OFF do momentu GO-LIVE z tym, że rozliczenie zakończenia wdrożenia przypada na miesiąc poprzedzający etap GO-LIVE. Usługa Utrzymania rozpoczyna się od momentu zakończenia wdrożenia danego modułu i będzie realizowana do końca trwania umowy.

2. Usługa Rozwoju – Zadanie 2 będzie realizowane dla każdego modułu od momentu zakończenia wdrożenia danego modułu do końca trwania umowy.

3. Niniejszy harmonogram ramowy zostanie uszczegółowiony zgodnie z przyjętą we wdrożeniu metodyką wdrożenia wspólnie z wybranym w postępowaniu Wykonawcą. Szczegółowy harmonogram wdrożenia stanowić będzie załącznik do karty projektu wdrożenia.