Załącznik nr 4 do SWZ - wzór

UMOWA Nr ……

NA SPRAWOWANIE FUNKCJI WIELOBRANZOWEGO

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:

„ Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych – systemem zaprojektuj i wybuduj – ETAP IV”.

zawarta w Poznaniu w dniu [___] 2022 r. pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002653, posiadającym NIP 781-16-18-944 oraz REGON 000292209, reprezentowanym przez Piotra Nowickiego – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,

zwanym dalej "Zamawiającym",

a

_______________________________________________ z siedzibą w ____________, ul. ________, _____ _______, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez_______________________ Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____________, reprezentowaną przez _______________,

Panem/Panią________ prowadzącym(ą)działalność gospodarczą pod firmą________, wpisanym(ą) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamieszkałym(ą) 
w ________, przy ul. ________, ________, NIP ________, REGON ________, PESEL ________, adres siedziby ________,

zwanym(ą) dalej "Inspektorem Nadzoru",

przy czym Zamawiający i Inspektor Nadzoru dalej łącznie są zwani: „Stronami", a każdy 
z osobna: „Stroną".

Zważywszy, że:

  - Zamawiający dokonał wyboru Oferty Inspektora Nadzoru w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, rozstrzygniętym w dniu [____] mającym na celu wyłonienie podmiotu sprawującego funkcję wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego 
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych – systemem zaprojektuj 
i wybuduj – ETAP IV”, która to Oferta stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy,

  - Inspektor Nadzoru oświadcza, iż jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w realizacji usług nadzoru nad realizacją inwestycji o charakterze odpowiadającym przedmiotowi Inwestycji opisanej w Umowie z Wykonawcą. Inspektor Nadzoru gwarantuje wysoką jakość wykonywanych przez siebie usług, a ponadto oświadcza, że nie toczy się wobec niego żadne postępowanie karne, administracyjne, dyscyplinarne lub inne, które mogłoby prowadzić do utraty przez Inspektora Nadzoru uprawnień umożliwiających realizację niniejszej Umowy,

  - Celem Umowy jest wykonanie przez Inspektora Nadzoru na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi sprawowania funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych – systemem zaprojektuj 
i wybuduj – ETAP IV”, w zakresie i czasie określonym w Umowie.

Strony zawierają umowę (zwaną dalej: „Umową”) o następującej treści:

§1

[Definicje]

  - „Dzień roboczy” – każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy 
(Dz. U, 2015, poz. 90 t.j.).

  - „Harmonogram” – uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą harmonogram określający zaawansowanie rzeczowe i terminowe poszczególnych elementów robót składających się na realizację Inwestycji i będzie stanowił załącznik nr 3 do Umowy po jego sporządzeniu przez Wykonawcę z Zamawiającym.

  - „Inwestycja" – zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych – systemem zaprojektuj 
i wybuduj – ETAP IV” według wymogów Zamawiającego opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ).

  - „Inspektor Nadzoru" – oznacza podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na sprawowanie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych – systemem zaprojektuj i wybuduj – ETAP IV”, Umowa dopuszcza zamienne stosowanie pojęć „Inspektor Nadzoru”, „Nadzór” oraz „Inspektor”.

  - „Odbiór” – protokolarny odbiór wyszczególnionego w Harmonogramie, prawidłowo i bez wad wykonanego, projektu lub elementu Robót wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz wszelką dokumentacją niezbędną dla zgodnego z prawem użytkowania obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu po dokonanym dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych – ETAP IV. Umowa dopuszcza zamienne stosowanie pojęć Odbiór Obiektu i Odbiór częściowy.

  - „Roboty" – ogół prac projektowych oraz budowlanych, dostawa usług, materiałów, urządzeń dotyczących przedmiotu Umowy z Wykonawcą, wraz z ewentualnymi pracami przygotowawczymi i uzupełniającymi oraz pracami, których konieczność wykonania wynika 
z oględzin miejsca realizacji Inwestycji i dokumentacji projektowej.

  - „SWZ” lub “Specyfikacja Warunków Zamówienia” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą„ „ Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych – systemem zaprojektuj i wybuduj – ETAP IV”,

  - "Termin zakończenia Inwestycji" – termin, w którym Wykonawca wykona przedmiot Umowy wraz z wszystkimi innymi świadczeniami, z wyłączeniem okresu rękojmi za wady   i gwarancji jakości, do których wykonania był zobowiązany na podstawie Umowy z Wykonawcą, potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego.

  - „Umowa z Wykonawcą" – umowa zawarta lub, która zostanie zwarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych – systemem zaprojektuj i wybuduj – ETAP IV”.

  - „Umowa z Inspektorem" lub „Umowa” – niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Inspektorem na sprawowanie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych – systemem zaprojektuj i wybuduj – ETAP IV”,

  - „Wykonawca" – oznacza podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na realizację robót budowalno-projektowych zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych – systemem zaprojektuj i wybuduj – ETAP IV”,

  - „Zamawiający” – Strona Umowy zlecająca wykonanie Robót będących przedmiotem Umowy z Wykonawcą lub usług będących przedmiotem Umowy z Inspektorem.

§2

[Poufne szczegóły]

  - Inspektor i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu.

  - Strony będą uważać szczegóły związane z realizacją Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Rzeczpospolitej Polskiej – w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że dana informacja jest uważana za poufną, chyba że Strony postanowią inaczej.

  - Inspektor jak i Zamawiający winni są traktować dane zawarte w Umowie jako zastrzeżone i poufne i nie będą ich publikować ani ujawniać, w szczególności w żadnej publikacji zawodowej lub technicznej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego/Inspektora, z wyjątkiem tych informacji, których ujawnienie jest niezbędne dla celów prawidłowej realizacji Umowy.

§3

[Przedstawiciele, Korespondencja, Doręczenia]

  - Adresami Stron do doręczeń są:

  - Zamawiający: [____]

  - Inspektor:  [____]

  - Inspektor jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianie adresu do doręczeń, w przeciwnym wypadku korespondencja wysłana przez Zamawiającego na ostatni adres wskazany przez Inspektora dla doręczeń uważana będzie za skutecznie doręczoną.

  - Osobami odpowiedzialnymi za realizację zapisów Umowy bez prawa do modyfikacji jej treści będą:

  - Ze strony Zamawiającego: [____]

tel.:  [____] e-mail: [____]

  - Ze strony Inspektora: [____]

tel.: [____] e-mail: [____]

§4

[Przedmiot Umowy]

  - Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje do kompleksowego wykonania usługę polegającą na sprawowaniu w imieniu Zamawiającego funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 25 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych – systemem zaprojektuj i wybuduj – ETAP IV”, we wszystkich związanych z inwestycja branżach, w szczególności:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, teletechnicznych, przeciwpożarowych

- sanitarnej, wodociągowej, kanalizacyjnej

  - Szczegółowe obowiązki Inspektora zostały wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

  - Inspektor zobowiązuje się wykonać prace wchodzące w zakres przedmiotu Umowy 
z należytą zawodową starannością, w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz Inspektora wynagrodzenie określone w Umowie.

  - Inspektor zapewnia, że posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi, sprzętowymi i finansowymi niezbędnymi do realizacji Umowy.

  - Inspektor zobowiązuje się wykonać prace wchodzące w zakres przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, w sposób kompletny z uwagi na cel, jakiemu mają służyć, w tym w szczególności w zgodności z:

    - postanowieniami Umowy;

    - obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy;

    - ostatecznymi postanowieniami i decyzjami dotyczącymi Inwestycji;

    - warunkami technicznymi, współczesną sztuką budowlaną, aktualnymi normami, w tym w szczególności Polskimi Normami,

    - założonymi parametrami technicznymi oraz użytkowymi Inwestycji;

    - zaleceniami udzielonymi przez Zamawiającego.

  - Inspektor zobowiązuje się informować Zamawiającego na bieżąco o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na zakres obowiązków Zamawiającego w procesie realizacji Inwestycji oraz o wszelkich zagrożeniach i ryzykach mogących mieć wpływ na przedmiot lub termin zakończenia realizacji Inwestycji.

  - Zamawiający ma prawo wglądu we wszelką będącą w posiadaniu Inspektora dokumentację dotyczącą Inwestycji, jak również ma prawo żądać ustnych oraz pisemnych wyjaśnień dotyczących prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, w tym w szczególności stopnia ich zaawansowania.

  - Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

  - Inspektor zapewnia realizację prac będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności oraz zapewnia odpowiednią koordynacją prac tych osób. Wymagania dotyczące Zespołu Inspektora wskazane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

  - Inspektor z chwilą zawarcia niniejszej Umowy załącza kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez członków Zespołu Inspektora uprawnień do wykonywania funkcji inżyniera nadzoru w danej specjalności w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia  oraz oświadczenia złożone przez osoby wchodzące w skład Zespołu Inspektora o podjęciu się pełnienia w Zespole Inspektora obowiązków inżyniera nadzoru w danej specjalności, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. O ewentualnej utracie powyższych uprawnień Inspektor zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego 
i jednocześnie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiego zdarzenia, wyznaczyć w miejsce członka Zespołu, którego dotyczy utrata uprawnień, osobę legitymującą się odpowiadającymi utraconym uprawnieniami. Utrata przez Zespół Inspektora uprawnień niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy w czasie jej obowiązywania i nieuzupełnienie tych uprawnień w terminie podanym powyżej, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 5

[Terminy realizacji Umowy]

  - Strony ustalają, iż dniem rozpoczęcia wykonywania usług Inspektora jest dzień zawarcia niniejszej Umowy i obowiązuje do dnia zakończenia i rozliczenia Inwestycji (planowanej do wykonania na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę.) jednak nie dłużej niż 24 miesiące.  Szacowany termin zakończenia Inwestycji przez Wykonawcę to 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

  - Usługi Inspektora objęte przedmiotem niniejszej Umowy będą wykonywane w terminach wynikających z toku realizacji Inwestycji, określonych w Harmonogramie, aż do dnia wskazanego w Harmonogramie jako dzień zakończenia Inwestycji. Harmonogram określający terminy realizacji Inwestycji, w tym dzień zakończenia Inwestycji, określony zostanie przez Zamawiającego wraz z Wykonawcę, zgodnie z Umową z Wykonawcą i po jego ustaleniu stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż podany w Harmonogramie termin zakończenia Inwestycji może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmiany Harmonogramu. Harmonogram zostanie załączony do umowy po uprzednim zaakceptowaniu i podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Inspektor zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu pisemne miesięczne Raporty z realizacji przedmiotu Umowy i usług Inspektora, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym wykonywania Umowy.

  - Inspektor przyjmuje na siebie obowiązek pozostawania w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. Przez pełną dyspozycyjność należy rozumieć pozostawanie przez Inspektora w dyspozycji Zamawiającego w miejscu realizacji Inwestycji, co najmniej raz w każdym tygodniu obowiązywania Umowy 
w wymiarze co najmniej 4 godzin, a w szczególności podczas wszelkich czynności związanych z Odbiorami od Wykonawcy Inwestycji. Niezależnie od powyższego, Inspektor stawi się w miejscu realizacji Inwestycji na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Inspektora z osobą wzywającą, nie później jednak, niż kolejnego dnia roboczego po dniu wezwania, a w przypadkach nagłych, w ciągu 2 godzin od momentu wezwania. Inspektor Nadzoru organizuje Rady Budowy nie rzadziej niż raz w tygodniu trwania budowy. Poza wskazanymi terminami Inspektora ma obowiązek w taki sposób zorganizować prace swoją, aby nie narazić Wykonawcę i Zamawiającego na przestój prac budowlanych i aby należycie wykonać swoje obowiązku dostosowując sposób i miejsce komunikacji z uczestnikami procesu budowlanego.

  - W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Inspektora zaistnieje okoliczność uniemożliwiająca mu pozostawanie w dyspozycji Zamawiającego, Inspektor obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego i jednocześnie wyznaczyć na swoje miejsce zastępcę spośród osób legitymujących się uprawnieniami odpowiednimi dla celów realizacji niniejszej Umowy. Postanowienia § 4 ust. 10 powyżej, stosuje się odpowiednio.

  - Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji, powodujących powstanie skutków finansowych dla zamawiającego, w tym powodujących zmiany zakresu umowy z Wykonawcą lub zlecanie jakichkolwiek robót dodatkowych.

§ 6

[Wynagrodzenie Inspektora]

  - Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Inspektorowi wynagrodzenie zgodnie z wybraną Ofertą w kwocie: [____] zł netto + [____] zł (podatek VAT) = [____] zł brutto (słownie: [____] brutto).

  - Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, co oznacza 
w szczególności, iż pozostaje ono niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, bez względu na faktyczny termin Odbioru końcowego Inwestycji od Wykonawcy, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Umowy lub strony inaczej postanowią. 
W przypadku przedłużenia okresu realizacji Inwestycji, w tym prac projektowych Inwestycji – w szczególności z powodu przedłużenia realizacji Umowy z Wykonawcą lub zmiany Harmonogramu – Inspektorowi nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

  - Wskazana w ust. 1 powyżej kwota wynagrodzenia, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy przez Inspektora.

  - Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia Inspektora, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały potwierdzony dokumentami wpływ na koszty wykonania Umowy przez Inspektora.

  - Zapłata na rzecz Inspektora 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi w częściach, proporcjonalnie do procentowego stopnia zaawansowania robót zrealizowanych przez Wykonawcę. Faktury VAT dotyczące poszczególnych części Inspektor wystawi po zakończeniu odbiorów robót zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zapłata 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Inspektora Nadzoru bezpośrednio po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Inwestycji.

  - Warunkiem wystawienia faktury VAT dla każdej z części wynagrodzenia jest uprzednie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru usług świadczonych przez Inspektora w ramach Umowy w danym miesiącu kalendarzowym z zastrzeżeniem, że protokół odbioru dotyczący miesiąca, w którym nastąpi Termin zakończenia inwestycji, może zostać podpisany bezpośrednio po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Inwestycji. Zamawiający dopuszcza podpisanie wymienionego w zdaniu 1. protokołu odbioru w ostatni dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.

  - Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Inspektora faktury VAT, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Inspektora wskazany na fakturach VAT, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Na fakturze VAT musi zostać umieszczony symbol i numer niniejszej Umowy. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się doręczać faktury na adres mailowy: kancelaria@lutycka.pl , z zastrzeżeniem, że nie rozpocznie bieg termin płatności, w przypadku doręczania faktur na inne adresu e-mail lub do innych miejsc, jak i gdy na dokumencie faktury nie będzie adnotacji o symbolu i numerze niniejszej  umowy.

  - Strony dopuszczają zmianę wysokości Maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 
w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem 
o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

  - Niezależnie od powyższych postanowień, Strony dopuszczają zmianę Maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę Indywidualnej Interpretacji Prawa Podatkowego dokonanej przez właściwy rzeczowo organ 
w zakresie obowiązku podatkowego dotyczącego przedmiotu Umowy.

§ 7

[Obowiązki Zamawiającego]

Poza innymi obowiązkami wskazanymi w Umowie, do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Inspektorowi wszelkich będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych dla realizacji Umowy dokumentów i dokumentacji związanych z realizacją Inwestycji, w szczególności wymienionych w § 8 ust. 1.

  - współdziałanie z Inspektorem w podejmowaniu decyzji niezbędnych dla realizacji Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności współdziałania ze strony Zamawiającego, Inspektor Nadzoru obowiązany jest przedłożyć swoją rekomendację w zakresie decyzji wraz z uzasadnieniem

  - na pisemny wniosek Inspektora udzielenie Inspektorowi pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, w tym w szczególności do występowania w imieniu Inspektora przed właściwymi organami administracji budowlanej.

  - regulowanie w terminach i na warunkach określonych Umową należności za prawidłowo zrealizowane usługi Inspektora.

§ 8

[Dokumentacja]

  - Celem prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający przekazuje Inspektorowi wraz z podpisaniem niniejszej Umowy będące w jego posiadaniu następujące dokumenty, stanowiące załączniki nr 5-7 do Umowy:

- wzór Umowy z Wykonawcą;

- Projekt budowalny i wykonawczy

- Pozwolenie na budowę

  - Inspektor oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z załączonymi dokumentami i uznaje je za kompletne oraz wystarczające do należytego wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

§  9

[Rozwiązanie Umowy]

  - Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przez Wykonawcę całości Inwestycji, 
z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 1i 2.

  - Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie na podstawie pisemnego porozumienia.

  - Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w następujących przypadkach:

  - stwierdzenie wad Inwestycji, nad którą Inspektor pełnił nadzór uniemożliwiających jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem,

  - Inspektor nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, naruszając istotne jej postanowienia, w tym obowiązki wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy (w szczególności, jeżeli parametry Inwestycji, nad której opracowaniem Inspektor pełnił nadzór odbiegają od założonych przez Zamawiającego) i pomimo pisemnego wezwania Inspektora do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, przez Zamawiającego terminie, Inspektor nie zadośćuczyni temu żądaniu, ,

  - Inspektor bez uzasadnionej przyczyny nie podjął lub przerwał wykonywanie czynności objętych Umową na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania czynności objętych Umową lub ich wznowienia, nie podjął ich lub ich nie wznowił w okresie 3 dni od dnia doręczenia Inspektorowi dodatkowego wezwania.

  - Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku nie zawarcia Umowy z Wykonawcą  określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
W takim przypadku Inspektorowi przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej do dnia odstąpienia części Umowy.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z Wykonawcą (przez którąkolwiek ze stron Umowy z Wykonawcą) , a także zasadniczej reorganizacji (np. poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny Inspektora w stan likwidacji lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Inspektora.

  - W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy Inspektor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu tej części Umowy, która została wykonana do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub jej wypowiedzeniu.

  - Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenia powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  - Złożenie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej wypowiedzeniu następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie drugiej Strony z chwilą otrzymania oświadczenia. Oświadczenia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone adresatowi, jeżeli zostało nadane listem poleconym na adres podany w niniejszej Umowie.

§ 10

[Kary umowne]

  - Inspektor zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach:

  - zwłoki Inspektora w dochowaniu terminu przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez członków Zespołu Inspektora uprawnień do wykonywania funkcji inżyniera nadzoru w danej specjalności w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub oświadczeń złożonych przez te osoby o podjęciu się pełnienia w Zespole Inspektora obowiązków inżyniera nadzoru w danej specjalności, zgodnie z § 4 ust. 10 Umowy,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  - w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

  - zwłoki Inspektora w dochowaniu terminu weryfikacji Robót składających się na Inwestycję przedstawionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego do weryfikacji Inspektorowi za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

  - zwłoki w realizacji obowiązków Inspektora, o których mowa w §5 ust.4 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia - w wysokości 0,03 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

  - stwierdzenia wady Inwestycji nad którą Inspektor pełnił nadzór uniemożliwiającej jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem - w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdą stwierdzoną wadę,

  - odstąpienia przez Zamawiającego lub Inspektora od niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Inspektora  - w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

  - W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Inspektorowi odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie należności liczone w wysokości ustawowej.

  - Inspektor wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

  - Prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie pozbawia Zamawiającego innych praw i roszczeń przysługujących mu zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy.

  - Strony zachowują prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

  - Strony zgodnie postanawiają, że roszczenia z tytułu kar umownych sumują się, z tym, że łączna wysokość kar umownych naliczonych Stronie nie może przekroczyć 15 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 11

[Zabezpieczenie należytego wykonania]

  - Inspektor na dzień podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, czyli w kwocie: [____] zł, (słownie: [____]) w formie:

- pieniądza,

- poręczeń bankowych,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Inspektora przedmiotu Umowy oraz dokonania odbioru przez Zamawiającego Inwestycji bez wad i usterek.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wpłacone w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z naliczonym od kwoty zabezpieczenia oprocentowaniem według stawki obowiązującej dla bankowego rachunku, w którym to zabezpieczenie zdeponowano, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku i prowizje bankowe.

  - W przypadku nie wywiązywania się przez Inspektora z obowiązków, do wykonywania których zobowiązany jest on w okresie obowiązywania Umowy, Zamawiający ma prawo do zastępczego wykonania tych obowiązków Inspektora ze środków zatrzymanych jako zabezpieczenie. W takim przypadku zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie pomniejszone o koszt zastępczego wykonania obowiązków Inspektora.

  - W przypadku nie zakończenia Robót składających się na Inwestycję przez Wykonawcę 
w terminie umownym, wydłużenia okresu realizacji tych Robót lub wydłużenia procedury odbioru Inwestycji, Inspektor zobowiązany jest do stosownego przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w ten sposób aby okres zabezpieczenia obejmował 30 dni od dnia odbioru Inwestycji bez wad i usterek. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia z faktur VAT wystawionych przez Inspektora równoważności kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia 
w pieniądzu.

§ 12

[Postanowienia Ogólne]

  - Zakres odpowiedzialności Inspektora obejmuje wszelkie czynności Inspektora podejmowane w celu wykonaniu niniejszej Umowy lub w związku z jej realizacją.

  - Wszelkie czynności podejmowane w celu wykonania niniejszej Umowy lub związane 
z realizacją umownych obowiązków Inspektora, Inspektor zobowiązany jest realizować w taki sposób, by nie nastąpiło zakłócenie lub naruszenie własności lub praw Zamawiającego lub osób trzecich. Obowiązek ten spoczywa na Inspektorze, jego pełnomocnikach, pomocnikach i innych osobach uczestniczących w realizacji Umowy z ramienia Inspektora.

  - Inspektor odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie działania i zaniechania osób, którym powierza wykonywanie czynności przy realizacji Umowy, w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników i innych osób uczestniczących w realizacji Umowy z ramienia Inspektora.

  - Jeżeli właściwe urzędy wydadzą Zamawiającemu zakaz prowadzenia Robót budowlanych albo Inwestycja nie będzie mogła być wykonana lub wykończona z przyczyn za które Zamawiający ani Inspektor nie ponoszą odpowiedzialności, to Inspektor nie wystąpi 
z roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia za jeszcze niespełnione świadczenia, jak również o zwrot utraconych w tym zakresie korzyści. W celu uniknięcia wątpliwości Inspektorowi należy się w takim wypadku wynagrodzenie za świadczenia spełnione do czasu zawiadomienia Inspektora o wydania powyższego zakazu.

§13

[Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy]

  - Inspektor ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w tym w szczególności za wszelkie skutki i następstwa niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

  - W przypadku powstania po stronie Zamawiającego, względnie po stronie osób trzecich, szkody spowodowanej nienależytym wykonywaniem świadczeń składających się na przedmiot niniejszej Umowy, Zamawiający niezwłocznie wezwie Inspektora do udziału w pracach zmierzających do ustalenia wysokości szkody oraz ustalenia zakresu odpowiedzialności Inspektora.

  - Inspektor obowiązany jest podjąć się uczestnictwa w szacowaniu wysokości szkody oraz zakresu odpowiedzialności Inspektora w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie później niż w terminie 24 godzin od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa do wnoszenia zastrzeżeń co do ustaleń poczynionych przy szacowaniu i ustalaniu zakresu odpowiedzialności Inspektora.

  - Inspektor zobowiązuje się niezwłocznie uiścić na rzecz Zamawiającego sumę odpowiadającą wysokości szkody ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu. Powyższe nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia od Inspektora dalszych roszczeń o naprawienie szkody przysługujących Zamawiającemu zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, zwłaszcza w przypadku późniejszego ustalenia, że wysokość rzeczywiście poniesionej szkody przewyższa jej oszacowanie dokonane przez Strony w myśl niniejszego paragrafu.

  - Inspektor oświadcza, iż wszelkie niepokryte przez niego bezpośrednio szkody Zamawiającego zostaną pokryte z polisy ubezpieczenia OC, określonej w § 15 Umowy.

§ 14

[Ubezpieczenie OC]

  - Inspektor oświadcza, że posiada w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą powstać w związku 
z realizacją niniejszej Umowy. W okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Inspektor zobowiązuje się do utrzymania ciągłości tego ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia nie niższą niż  kwota wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,  na jedno i wszystkie zdarzenia, w tym do opłacania wszystkich należnych z tego tytułu składek. W przypadku konieczności odnowienia polisy, która wygasła wskutek upływu czasu lub z innych przyczyn, Inspektor przedłoży niezwłocznie Zamawiającemu kopię nowej polisy w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, z której będzie wynikała ciągłość ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego Inspektor przedstawi dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Naruszenie zobowiązania, o którym mowa w niniejszym ustępie, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

  - Na potwierdzenie powyższego Inspektor przedkłada uwierzytelnioną kopię polisy, wraz z potwierdzeniem przelewu składki i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – co stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

  - W przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, ponad termin wynikający z § 5, Inspektor jest zobowiązany do wydłużenia ważności polis ubezpieczeniowych, co najmniej do dnia, do którego wydłużono okres realizacji Umowy.

§ 15

[Forma zmiany Umowy]

  - Niezależnie od zmian Umowy w zakresie wskazanym w treści art. 454 i 455 PZP, Zamawiający dopuszcza:

    - Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, jednak o nie więcej niż kolejne 24 miesiące,  w następujących przypadkach:

      - wydłużenia procedury udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane lub dostawy dla Zadania Inwestycyjnego,

      - wydłużenia terminu realizacji Inwestycji z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru,

      - braku płynności finansowej Zamawiającego,

      - zaistnienia przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy;

      - nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót budowlanych danego Zadania Inwestycyjnego,

      - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub przetargowej, na podstawie której realizowane ma być dane Zadanie Inwestycyjne,

      - działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Inżyniera Nadzoru opóźnienie,

      - wydłużenia czasu uzyskania jakichkolwiek decyzji lub uzgodnień właściwych organów w zakresie związanych realizacją Inwestycji
z przyczyn nie leżących po stronie Inżyniera Nadzoru ani Zamawiającego,

      - zmiany zakresu lub konieczności wykonania innych prac podobnych lub zamiennych, które może spowodować przesunięcie terminu zakończenia danego Zadania Inwestycyjnego,

      - z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, 
w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.

    - Zmiany osobowe w zakresie realizacji Umowy w następujących przypadkach:

      - zmiana Zespołu Inżyniera Nadzoru, z zachowaniem zasad opisanych 
w § 5 Umowy,

      - zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy usługi.

    - Pozostałe zmiany Umowy w zakresie:

      - wynagrodzenia Inżyniera Nadzoru, w przypadkach określonych 
w Umowie,

      - sposobu rozliczania niniejszej Umowy lub sposobu dokonywania płatności na rzecz Inżyniera Nadzoru na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie dotacyjnej,

      - zmian powszechnie obowiązujących przepisów, związanych z realizacją Umowy,

      - ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.
(W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Inżynierowi Nadzoru zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione już świadczenia),

      - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

  - Strona występująca o zmianę̨ postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – 3. Wniosek o zmianę̨ postanowień́ Umowy musi być́ wyrażony na piśmie.

  - Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę̨ inicjującą̨ zmianę̨, zawierającego opis propozycji zmiany wraz z szacunkiem jak proponowane zmiany wpłyną̨ na termin realizacji Umowy oraz jej wartość.

  - Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić́ wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  - Inżynier Nadzoru nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy jak i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność́ dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Inżyniera Nadzoru, włącznie z błędnym lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Inżyniera Nadzoru.

§ 16

[Klauzula Salwatoryjna]

W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej Umowy okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi 
w taki sposób, aby jak najpełniej wypełniały one cel gospodarczy postanowień zastąpionych.

§ 17

[Pozostałe postanowienia]

  - Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

  - Integralną częścią Umowy są wskazane niżej załączniki do Umowy tj. załączniki nr:

  - Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1,

  - Oferta Inspektora - załącznik nr 2,

  - Harmonogram Wykonawcy - załącznik nr 3,

  - kopia polisy OC Inspektora - Załącznik nr 4,

  - kserokopia Umowy z Wykonawcą - Załącznik nr 5,

  - dokumentacja projektowa - Załącznik nr 6,

  - pozwolenie na budowę z dnia xxxxxx numer xxxxxx

  - Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

  - Wykonawca nie może pod rygorem nieważności, przenieść praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią - bez zgody Podmiotu Tworzącego Zamawiającego - wyrażonej w formie pisemnej w trybie i na zasadach określonych w art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)

  - Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

  - Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy lub skutecznością jej postanowień rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.

| za Zamawiającego: |  | za Inspektora: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| podpis: | ______________________________ | podpis: | ______________________________ |
| imię i nazwisko: | ______________________________ | imię i nazwisko: | ______________________________ |
| stanowisko: | ______________________________ | stanowisko: | ______________________________ |

Załącznik nr 1 do umowy

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Program Funkcjonalno- Użytkowy – załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia ponadto jest nadzór nad:

- Wykonaniem dokumentacji projektowej obejmującej:

- Projekt instalacji „Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu PWP”.

- Projekt instalacji „Przeciwpożarowego zbiornika wodnego wraz z pompownią”- zlokalizowanego na zewnątrz budynku.

- Projekt pozostałych instalacji elektrycznych wchodzących w skład zakresu prac ETAPU IV: DSO, SSP, FIREVU, LISTEK, OŚWIETLENIE AWARYJNE, DETEKCJA WYCIEKÓW.

- Projekt pozostałych instalacji sanitarnych wchodzących w skład zakresu prac ETAPU IV: Instalacja wentylacji oddymiającej oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej.

- Wykonaniem testów zamontowanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, naprawę oraz modernizację niepoprawnie wykonanych instalacji i urządzeń.

- Dokończeniem robót budowlanych IV Etapu dostosowania budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych zgodnie z dokumentacją obejmującą:

- projekt budowlany,

- ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów Szpitala Wojewódzkiego z czerwca 2021 r.,

- postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18.02.2022r.,

- orzeczenie techniczne nr 12/2021.

- Uzyskanie przez Wykonawcę inwestycji pozytywnego odbioru budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, przez Państwową Straż Pożarną.

UWAGA:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów, urządzeń równoważnych innych producentów w zakresie instalacji niskoprądowych oraz systemu Master KEY, ponieważ przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej infrastruktury systemów zabezpieczeń.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia w pełni i poprawnie funkcjonowały z pozostałymi istniejącymi urządzeniami przeciwpożarowymi:

- System Sygnalizacji Pożaru POLON 6000

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy MULTIVES:

- System zabezpieczenia poziomych i pionowych szacht kablowych czujkami ciepła LISTEC.

Załączniki:

Nr 1 PFU- opis przedmiotu zamówienia