# Zakres podziału odpowiedzialności pomiędzy Klientem a Dostawcą w rozbiciu na poszczególne Fazy

Poniższa tabela przedstawia podział odpowiedzialności do realizacji wdrożenia w Fazach prowadzonych zgodnie z Metodyką SAP Activate

Dla każdego zadania wskazany jest udział ze stron ze wskazaniem na:

- O – odpowiedzialnego za realizację

- W – współpracującego z odpowiedzialnym w trakcie wykonania zadania

| FAZA 1: Przygotowanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Opis zadania | Klient | Dostawca |
|  | Utworzenie i organizacja zespołów projektowych klienta | O |  |
|  | Utworzenie i organizacja zespołu projektowego dostawcy |  | O |
|  | Opracowanie Karty Projektu i innych podstawowych dokumentów projektowych | W | O |
|  | Opracowanie standardów i procedur zarzadzania Projektem | W | O |
|  | Zapewnienie infrastruktury projektowej i utrzymanie jej w sprawności (serwery, stacje robocze, sieć, drukarki, sale projektowe, grupy mailowe itp.) | O |  |
|  | Organizacja spotkania Kick-off | O | W |
|  | Prowadzenie spotkania Kick-off | O | W |
|  | Zatwierdzenie wyników fazy | O |  |

| FAZA 2: Projektowanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Opis zadania | Klient | Dostawca |
|  | Opracowanie szczegółowej koncepcji biznesowej | W | O |
|  | Opracowanie specyfikacji funkcjonalnych dla rozszerzeń | W | O |
|  | Zatwierdzenie specyfikacji funkcjonalnych dla rozszerzeń | O | W |
|  | Administracja środowiskiem Systemów SAP na poziomie BASIS | W | O |
|  | Zatwierdzenie wyników fazy | O |  |

| FAZA 3: Realizacja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Klient | Dostawca |
|  | Wykonanie konfiguracji systemów SAP | W | O |
|  | Wykonanie prac programistycznych w systemie SAP | W | O |
|  | Przygotowanie interfejsów od strony Systemu SAP | W | O |
|  | Przygotowanie interfejsów od strony systemów zewnętrznych w stosunku do Systemu SAP | O |  |
|  | Przygotowanie interfejsów na szynie PO | W | O |
|  | Przygotowanie narzędzi do migracji (importu) danych z ustalonego w Koncepcji formatu pośredniego do systemu SAP |  | O |
|  | Przygotowanie narzędzi do ekstrakcji, reduplikacji transformacji danych z systemów źródłowych do ustalonego w Koncepcji migracji formatu pośredniego | O |  |
|  | Zgłaszanie problemów związanych z Oprogramowaniem do OSS i procesowanie tych zgłoszeń́ | W | O |
|  | Przenoszenie transportów i pakietów developmentu na system testowy | W | O |
|  | Przygotowanie wytycznych dotyczących uprawnień́ użytkowników | O |  |
|  | Przygotowanie oraz implementacja uprawnień́ użytkowników (opracowanie profili uprawnień́) |  | O |
|  | Wprowadzanie not serwisowych (not OSS) do rozwiązań́ SAP po dwustronnym uzgodnieniu | W | O |
|  | Opracowanie harmonogramu testów jednostkowych i integracyjnych (SUAT) | W | O |
|  | Opracowanie harmonogramu testów akceptacyjnych | O | W |
|  | Przygotowanie scenariuszy testów jednostkowych, integracyjnych i testów integracyjnych E2E | W | O |
|  | Przygotowanie scenariuszy testów akceptacyjnych | O | W |
|  | Przygotowanie środowiska testowego SAP od strony technicznej |  | O |
|  | Przygotowanie danych testowych | O |  |
|  | Przygotowanie danych do migracji testowej | O |  |
|  | Założenie użytkowników i nadanie uprawnień́ na systemach testowych |  | O |
|  | Przeprowadzenie testów jednostkowych | O | W |
|  | Przeprowadzenie testów integracyjnych po stronie Systemu SAP | O | W |
|  | Przeprowadzenie testów integracyjnych po stronie Systemów Klienta | O |  |
|  | Wykonanie migracji testowej | W | O |
|  | Weryfikacja danych po migracji testowej | O | W |
|  | Przeprowadzenie testów akceptacyjnych | O | W |
|  | Zgłaszanie błędów i usterek | O |  |
|  | Wsparcie przy testach akceptacyjnych |  | O |
|  | Korekta błędów i usterek | W | O |
|  | Przeprowadzenie retestów | O |  |
|  | Raport z testów integracyjnych | O | W |
|  | Raport z testów akceptacyjnych i zatwierdzenie wyników testów akceptacyjnych | O | W |
|  | Przygotowanie planu startu produktywnego, w tym planu migracji danych | W | O |
|  | Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla trenerów | O | W |
|  | Opracowanie instrukcji stanowiskowych | O | W |
|  | Przeprowadzenie sesji train the trainer | W | O |
|  | Zatwierdzenie wyników fazy | O |  |

| FAZA 4: Uruchomienie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Klient | Dostawca |
|  | Przygotowanie planu szkoleń́ użytkowników końcowych | O | W |
|  | Przygotowanie środowiska szkoleniowego dla szkoleń́ użytkowników końcowych | O |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń́ train the trainer (kontynuacja) | W | O |
|  | Przeprowadzenie szkoleń́ użytkowników końcowych | O | W |
|  | Przygotowanie planu wsparcia po starcie produkcyjnym | W | O |
|  | Administracja systemem | W | O |
|  | Przenoszenie transportów i pakietów developmentu na systemy produkcyjne |  | O |
|  | Weryfikacja i aktualizacja ustawień́ na systemie produkcyjnym |  | O |
|  | Założenie użytkowników i nadanie uprawnień́ na systemach produkcyjnych |  | O |
|  | Przygotowanie danych do migracji produkcyjnej | O |  |
|  | Wykonanie Migracji produkcyjnej | W | O |
|  | Weryfikacja danych po migracji produkcyjnej | O |  |
|  | Wsparcie użytkowników końcowych po starcie produktywnym w ustalonym okresie wsparcia | O |  |
|  | Wsparcie użytkowników kluczowych po starcie produktywnym w ustalonym okresie wsparcia |  | O |
|  | Rozwiazywanie problemów występujących w systemie SAP | W | O |
|  | Opracowanie raportu zakończenia okresu nadzoru (stabilizacji) | W | O |
|  | Opracowanie dokumentacji konfiguracji |  | O |
|  | Weryfikacja dokumentacji konfiguracji | O |  |
|  | Opracowanie dokumentacji prac programistycznych |  | O |
|  | Weryfikacja dokumentacji prac programistycznych | O |  |
|  | Zatwierdzenie wyników fazy | O |  |
|  | Zamkniecie Projektu/Etapu | O | O |