


Szerzyny dnia: 2022-08-22

Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]

	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
                  w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na
                  ”Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap 
                  oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny” – 
                znak sprawy FER.271.13.2022.
      Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 13
Zwracamy się z prośbą o zmiany w treści umowy:
1. § 2 pkt 2 : Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do 270 dni od dnia podpisania umowy
2. § 5 pkt 31: a) Zakresy rzeczowe robót wraz z terminami ich wykonania i z podziałem na 5 etapów będącego przedmiotem odbioru częściowego. Prosimy o rozbicie płatności z 4 na 5 etapów:  2 etapy w 2022 r, 3 etapy w 2023 r. 
3. § 7 pkt 2 Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyżej wymienionych protokołów częściowych odbioru robót  będą płatne przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dat ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane we fakturze.
4. Prosimy o dopisanie w §  13 Kary umowne punktu nr 5 o treści : Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm).
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad. 1 TAK, Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu realizacji zamówienia do 270 dni. 
Ad. 2 TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy  tj. podział na 5 etapów wykonania i odbioru częściowego robót. 
Ad. 3 NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności faktur do 7 dni.  Równocześnie pragniemy zapewnić, że płatności będą realizowane bez zbędnej zwłoki, po wypełnieniu wszystkich formalności wymaganych przy płatnościach częściowych (podpisany protokół odbioru częściowego, złożenie dokumentów potwierdzających zapłatę podwykonawcom). 
Ad. 4 TAK, Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie kwestii dotyczącej potrącenia kar umownych.
W załączeniu treść umowy po dokonanych zmianach.
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