Rawicz, dnia 20 marca 2023 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: PCUW.261.2.7.2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km.

Zamawiający - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W zakresie zadania jest wycinka drzew, natomiast termin realizacji zadania pokrywa się z okresem ochronnym. Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zadania ze względu na czynniki niezależne od Wykonawcy tzn. okres lęgowy ptaków? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający w punkcie 5, tj. Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia wskazał, że wycinka drzew może rozpocząć się od dnia 1 września 2023 r., zatem część robót Wykonawca może rozpocząć natychmiast po podpisaniu umowy, a część po zakończeniu okresu ochronnego, tj. po 1 września 2023 r. W związku z powyższym, oraz ze względu na konieczność rozliczenia finansowego projektu inwestycyjnego termin realizacji zadania nie może przekraczać daty 30 listopada 2023 r.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak