## Arkusz1
1. Harmonogram rzeczowy realizacji dokumentacji: |  |  |  | Część: | ……………………………………………..
L.p. | Poszczególne części zadania | Realizacja rzeczowa
|  | Rodzaj i zakres prac | Wymagany przez zamawiającego termin realizacji |  | Proponowany przez Wykonawcę termin realizacji
1 | Koncepcja projektowa | Wizja terenowa | do 40 dni od daty podpisania umowy
Przekazanie koncepcji projektowej
Wstępne oszacowanie kosztów robót budowlanych
2. | Dokumentacja projektowa | Wprowadzenie korekt do wybranej (jeżeli będą wymagane) i ponowne przekazanie opracowania | do 18 miesięcy od daty podpisania umowy
Przekazanie projektu budowlanego
Przekazanie projektu wykonawczego
Przekazanie opracowanie geotechnicznego (jeżeli wymagane przepisami ogólnymi)
Wprowadzenie korekt (jeżeli będą wymagane) i ponowne przekazanie opracowania
Przekazanie dokumentacji koszorysoweji Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
Przekazanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (+ zatwierdzony projekt budowlany) lub potwierdzenia braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót.
Uzyskanie wszystkich decyzji i dokumentów, o których mowa w punkcie 3.3. SWZ
3. | Nadzór autorski | Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem podczas robót budowlanych | od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2028 roku
..........................................
WYKONAWCA