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Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa zamówienia: Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Drwinia 
 
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  Planu Ogólnego Gminy Drwinia. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Granice opracowania: Gmina Drwinia w granicach administracyjnych 
Powierzchnia terenu objętego przedmiotem zamówienia: Powierzchnia Gminy Drwinia w granicach administracyjnych to 105 km2.

Opracowanie przedmiotu niniejszego zamówienia powinno być zgodne z Uchwałą Nr VIII/72/2024 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Drwinia.

Obecnie na terenie gminy Drwinia obowiązują akty planowania przestrzennego:
· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XXI/183/2020 Rady Gminy w Drwini z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia.
· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drwinia przyjętego Uchwałą Nr XLVII/396/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia

Opracowanie planu ogólnego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym w szczególności z:
1) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1130 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów odrębnych obowiązujących w czasie sporządzania dokumentów, 
2) Ustawą z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.),
3) Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 214 ze zm.),
4) Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 82),
5) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1916 ze zm.),
6) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 Nr 155 poz. 1298),
7) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758 ze zm.),
8) oraz innych przepisów odrębnych wynikających z innych aktów prawnych, mających odniesienie do przedmiotu zlecenia m.in. dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, dróg..

Zakres opracowania obejmować będzie:
1)dokonanie inwentaryzacji urbanistycznej i oceny istniejącego stanu zagospodarowania terenu gminy Drwinia
2)przygotowanie projektów pism związanych z zawiadomieniem właściwych instytucji o podjęciu przez Radę Gminy w Drwini uchwały o przystąpieniu do opracowania planu ogólnego
3)analiza wniosków złożonych przez osoby fizyczne i prawne oraz przez organy tj. sporządzenie wykazu wniosków, przygotowanie ich rozpatrzenia z odpowiednim uzasadnieniem, opracowanie odpowiedzi do organów i instytucji 
4)wykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby Planu Ogólnego 
5)przygotowanie pism związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego wraz ze wskazaniem odpowiednich instytucji
6)opracowanie projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem oraz przygotowanie bazy danych (część tekstowa, graficzna, dane przestrzenne) 
7)przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu ogólnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
8)udział w spotkaniach Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii 
9)udział w spotkaniach, naradach, w szczególności przy uzgadnianiu i opiniowaniu projektu planu ogólnego z jednostkami wskazanymi w przepisach prawa 
10)analiza i wykonanie wykazu uzyskanych uzgodnień i opinii wraz z naniesieniem ewentualnych poprawek w projekcie planu ogólnego 
11)przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi w tym: przygotowanie ogłoszenia o konsultacjach, przygotowanie niezbędnego formularza do zbierania uwag w trakcie konsultacji, przeprowadzenie spotkania otwartego z prezentacją projektu planu ogólnego, rozpatrzenie zgłoszonych w ramach konsultacji uwag, przygotowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji
12)analiza wniesionych uwag do projektu plany ogólnego , sposób ich rozstrzygnięcia
13)Zapewnienia stałego kontaktu z wykonawcą Strategii Rozwoju Gminy Drwinia ( jeśli będzie wykonywana) w celu koordynacji zapisów w obu dokumentach planowania. 
14)przygotowanie projektu uchwały z załącznikami i udział w komisjach przed sesją oraz sesji Rady Gminy Drwinia, na której będzie uchwalany plan ogólny 
15)skompletowanie całej dokumentacji formalno - prawnej do przedłożenia do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
16)w przypadku wystąpienia uwag od Wojewody Wykonawca zobowiązany jest do ponowienia niezbędnych czynności i opracowania niezbędnych dokumentów 
17)doprowadzenie do zgodności planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności przez Wojewodę 
18)koordynowanie przeprowadzenia całej procedury planistycznej 
19)wszelkie prace lub czynności, które będą niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać je w ramach przedmiotu, kosztów i terminu zamówienia 

Etapy realizacji przedmiotu opracowania:

Etap I
   1. Przygotowanie merytoryczne 
Obejmuje: przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno – prawnych: obwieszczeń, ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Drwinia, zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Drwinia.
2. Analiza planistyczna
Analiza planistyczna obejmuje: inwentaryzację terenu, analizę własności, analizę dokumentów planistycznych, analizę bazy danych uzyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bochni (mapy ewidencyjne i zasadnicze, Ewidencja Gruntów i Budynków dla Gminy Drwinia), analizę wniosków złożonych do Planu Ogólnego Gminy Drwinia  z propozycją ich rozpatrzenia (wykonanie wykazów wniosków wraz z uzasadnieniem) oraz inne dane (ustalone wedle potrzeb, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia).
3. Analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy
Analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy dotyczy analizy danych pochodzących  z innych urzędów i instytucji (m. in. tereny zagrożenia powodziowego, tereny zmeliorowane, tereny górnicze, tereny osuwiskowe, tereny objęte formą ochrony, tereny zamknięte, tereny ograniczonego użytkowania, obszary rewitalizacji, obszary zdegradowane, itp.).

Etap II 
44. Opracowanie ekofizjograficzne
Obejmuje wykonanie lub uzupełnienie istniejącego opracowania ekofizjograficznego dla Planu Ogólnego Gminy Drwinia, zgodnie z przepisami odrębnymi.
55. Obliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową
Obliczenie   zapotrzebowania   na   nową   zabudowę   mieszkaniową,    w   tym   podanie    danych o prognozowanej liczbie mieszkańców Gminy Drwinia, łącznej powierzchni użytkowej mieszkań na terenie Gminy Drwinia, obliczenie możliwości zabudowy terenów niezabudowanych na terenie Gminy Drwinia, obliczenie ostatecznej wielkości zapotrzebowania na nową zabudowę (w tym obliczenie terenów objętych planem oraz obszarów do uzupełnienia zabudowy).
6. Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia wraz z uzasadnieniem (część tekstowa i rysunkowa)
Opracowanie części tekstowej oraz uzasadnienia do projektu Planu ogólnego Gminy Drwinia obejmuje część tekstową i rysunkową.

Etap III
7. Konsultacje projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia z Zamawiającym
Konsultacja Planu Ogólnego Gminy Drwinia oraz uzasadnienia do Planu Ogólnego z Zamawiającym.
8. Opracowanie ostatecznej wersji projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia wraz z uzasadnieniem
Opracowanie ostatecznej wersji projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia wraz z uzasadnieniem, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego wynikających z pkt. 7.   
9. Opracowanie Prognozy Oddziaływania na środowisko dla Planu Ogólnego Gminy Drwinia
Opracowanie Prognozy Oddziaływania na środowisko dla Planu Ogólnego Gminy Drwinia, zgodnie z przepisami odrębnymi.  
10. Opiniowanie i uzgadnianie projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko
Przeprowadzenie procedury opiniowania i uzgadniania projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia obejmuje wprowadzenie wszystkich zmian do projektu Planu Ogólnego Gminy (do części rysunkowej i tekstowej) oraz do Prognozy Oddziaływania Na Środowisko, wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień oraz sporządzenie wykazów wszystkich uzyskanych opinii i uzgodnień (w tym także ponawianych opinii i uzgodnień).
11. Konsultacje społeczne
Obejmuje: opracowanie prezentacji projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia, opracowanie wykazu wniosków złożonych do Planu Ogólnego wraz z propozycją ich   rozpatrzenia i uzasadnieniem, opracowanie ankiet lub geoankiet do Planu Ogólnego, udział (minimum jednego przedstawiciela od Wykonawcy) w spotkaniach otwartych, panelach eksperckich, warsztatach, spotkaniach plenerowych, dyżurach projektantów (w dacie wyznaczonej przez Zamawiającego), rozpatrzenie uwag złożonych podczas konsultacji społecznych wraz z uzasadnieniem.
12. Ponowienie czynności (w razie uwzględnienia uwag)
Ponowienie czynności (w razie uwzględnienia uwag złożonych w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych) obejmuje wykonanie czynności opisanych w pkt. 10 oraz wykonanie czynności opisanych w pkt. 11.

Etap IV 
13. Przygotowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia do uchwalenia
Obejmuje: przygotowanie dokumentacji planistycznej Planu Ogólnego Gminy Drwinia, przygotowanie raportu podsumowującego przebieg wszystkich konsultacji, przygotowanie danych przestrzennych do uchwalenia, przygotowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia wraz z uzasadnieniem do uchwalenia.
14. Sesja Rady Gminy - zatwierdzenie uchwały
Obejmuje udział (minimum jednego przedstawiciela od Wykonawcy) na komisji Rady Gminy przed sesją oraz na posiedzeniu Rady Gminy w Drwini, podczas której będzie przedstawiony do uchwalenia Plan Ogólny Gminy Drwinia.
15. Zakończenie procedury planistycznej
Obejmuje: przekazanie kompletnej dokumentacji planistycznej do Wojewody oraz (wedle potrzeb)  sporządzenie wyjaśnień do Wojewody (w przypadku wezwania w trybie procedury nadzorczej) lub wprowadzenie zmian i poprawek do Planu Ogólnego Gminy Drwinia (w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody).

Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia powinna być przekazana Zamawiającemu w następującej formie i ilości egzemplarzy:
1) Plan Ogólny Gminy Drwinia wraz z uzasadnieniem:
- część tekstowa: wersja papierowa - 3 egzemplarze w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) oraz wersja elektroniczna (na zewnętrznym nośniku danych) - 2 sztuki,
- część graficzna - rysunek (w skali 1: 20 000 lub innej ustalonej z Zamawiającym): wersja papierowa - 3 egzemplarze oraz wersja elektroniczna (na zewnętrznym nośniku danych), 
w formie plików: formacie elektronicznym .dxf + ewentualnie w podstawowym formacie wykonywanym przez Wykonawcę (np. .shp) oraz w formacie wydruku (do każdego z poszczególnych etapów procedury planistycznej, w tym m. in. konsultacji społecznych, opiniowania i uzgadniania projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia, przedstawienie do uchwalenia projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia forma numeryczna planu ogólnego musi być zgodna z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214 ze zm.),
- dane przestrzenne – dokument w formacie .gml
- prezentacje graficzne – dokument w formacie .pptx
- wykazy, uzasadnienia, inne pliki tekstowe – dokumenty w formacie .doc
- dokumentacja formalno - prawna - 3 komplety.
2) Opracowanie ekofizjograficzne:
- część tekstowa: wersja papierowa – 3 egzemplarze oraz wersja elektroniczna (na zewnętrznym nośniku danych) - 2 sztuki,
- część graficzna – wersja papierowa w kolorze – 3 egzemplarze oraz w wersja elektronicznej (na zewnętrznych nośnikach danych) – 2 sztuki.
3) Prognoza oddziaływania na środowisko:
- wersji tradycyjnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej; (na zewnętrznych nośnikach danych) - 2 sztuki;
w przypadku, gdyby prognoza zawierała część graficzną, należy przekazać opracowania  kartograficzne oraz dane przestrzenne na zasadach analogicznych jak w przypadku opracowania ekofizjograficznego.
4) Przygotowanie odpowiedniej ilości egzemplarzy dokumentacji dla Rady Gminy niezbędnej do zatwierdzenia Planu Ogólnego Gminy Drwinia

Zakres zamówienia obejmuje również uczestnictwo w czynnościach proceduralnych:
1) Udział głównego projektanta lub minimum jednego reprezentanta Wykonawcy we wszystkich spotkaniach dotyczących projektu planu ogólnego, m.in. udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Drwinia, prezentacje projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia, konsultacje społeczne, udział w Komisji oraz Sesji Rady Gminy w Drwini;
2) Opracowanie stanowiska w sprawie wniosków do projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia;
3) Opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach do projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia;
4) Zorganizowanie    (wspólnie    z    Zamawiającym)    oraz    udział    (wspólnie     z    Zamawiającym) w konsultacjach społecznych: spotkaniach otwartych, panelach eksperckich, warsztatach we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie Gminy Drwinia (udział min. jednego wykonawcy zgodnie z art. 8i ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
5) Analiza zebranych uwag wynikających z konsultacji społecznych oraz z wniesionych uwag;
6) W uzgodnieniu z Zamawiającym rozpatrzenie uwag wniesionych w związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko, wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu ogólnego odpowiednio do uwzględnionych uwag;
7) Przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag wraz z uzasadnieniem;
8) Udział w przygotowaniu materiałów planistycznych dotyczących Planu Ogólnego Gminy Drwinia do Wojewody celem sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi;
9) Wykonanie czynności niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia Planu Ogólnego Gminy Drwinia do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały w całości lub w części na skutek ewentualnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lub wyroku sądu administracyjnego.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oprócz ww. dokumentów innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej oraz w projekcie umowy, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca powinien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia, kosztów i terminów wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w ramach wykonania zadania zobowiązany będzie do wykonania następujących obowiązków:
1) Przygotowania danych do opracowania projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia, tj.:
a) uzupełnienie brakujących danych na mapach, które otrzyma od Zamawiającego (baza danych pobrana z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bochni),
b) analiza danych z Ewidencji Gruntów i Budynków dla Gminy Drwnia (grunty rolne I-III, grunty leśne),
c) analiza obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia,
d) analiza obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia
e) opracowanie danych niezbędnych do obliczenia zapotrzebowania na nową zabudowę:
· powierzchnia użytkowa mieszkań
· możliwość powstania nowej zabudowy
· powierzchnia terenów niezabudowanych
f) analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy (form ochrony przyrody, terenów szczególnego zagrożenia powodzią, gruntów zmeliorowanych, terenów zagrożonych osuwaniem się gruntu, stref ochronnych ujęć wody, terenów górniczych, obszarów objętych formami ochrony, terenów zamkniętych, obszarów ograniczonego użytkowania, obszarów zdegradowanych i rewitalizacji itp.)
2) Sporządzenia projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia wraz z uzasadnieniem, w tym projektu wszystkich niezbędnych uchwał wraz z uzasadnieniem i załącznikami, oraz z rysunkiem projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia, w sposób kompleksowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz postanowieniami umowy, oraz z uwzględnieniem istniejących dokumentów planistycznych Zamawiającego;
3) Ponowienia czynności, ponownego przygotowania materiałów planistycznych bądź wprowadzania poprawek do projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia na każdym etapie prowadzonej procedury planistycznej, wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień i wniesionych uwag, do chwili uchwalenia Planu Ogólnego Gminy Drwinia przez Radę Gminy w Drwini (jeżeli zajdzie taka potrzeba);
4) Zmiany lub uzupełnienia opracowania stanowiącego przedmiot umowy o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania do przepisów obowiązujących  na dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy (w przypadku zmiany prawa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia);
5) Współpraca z Zamawiającym w opracowaniu dokumentacji prac planistycznych;
6) Zapewnienia stałego kontaktu z Wykonawcą Strategii Rozwoju Gminy Drwinia w  celu  koordynowania zapisów dla obu dokumentów planowania. 
7) Udział w konsultacjach z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego;
8) Usunięcia wszelkich wad w przedmiocie zamówienia na własny koszt oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
9) Zapewnienia odpowiedniej liczby osób wraz z odpowiednim doświadczeniem do terminowej realizacji zamówienia;
10) Wykonania niniejszego zamówienia z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz wykonanie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
11) Czuwania nad prawidłowością przebiegu procedury planistycznej;
12) Na żądanie Zamawiającego udział w spotkaniach dotyczących przedmiotu zamówienia, organizowanych na terenie Gminy Drwinia;
13) Przeniesienia majątkowych praw autorskich do wszystkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie);
14) Poniesienia, w ramach zaoferowanej ceny, wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i sporządzeniem projektu Planu Ogólnego Gminy Drwinia, w tym koszty przygotowania odpowiednich wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami celem uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii , decyzji itp.
15) Zachowania stałego kontaktu z Zamawiającym oraz bieżącego informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji umowy.

Obsługa informatyczna procedury przygotowywania projektu planu ogólnego
1. wymagane jest przygotowanie – na etapie konsultacji społecznych, wykładania do publicznego wglądu projektu planu ogólnego Gminy Drwinia, „przeglądarki”, umożliwiającej identyfikację działek ewidencyjnych (po wskazaniu obrębu i numeru ewidencyjnego) wraz możliwością pozyskania informacji odnośnie przeznaczenia terenu i stref w których działka się znajduje – tak przygotowany projekt planu w trakcie zarówno konsultacji jak i wyłożeń zostanie zamieszczony na stronach BIP Urzędu Gminy Drwinia – celem umożliwienia wygodnego dostępu internetowego zainteresowanym do wykładanego projektu planu,
2. przygotowanie załącznika GML do każdego z etapów opracowania projektu planu i uchwały planu ogólnego, zawierającego „dane przestrzenne” (zgodnie z Art. 67a ustęp 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego dane przestrzenne tworzone dla planów ogólnych obejmują co najmniej: 1)lokalizację przestrzenną stref planistycznych, obszaru uzupełnienia zabudowy, obszaru zabudowy śródmiejskiej oraz obszarów, o których mowa w art. 13f ust. 7 pkt 4, w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych; 2) atrybuty zawierające informacje o obiektach przestrzennych określonych w pkt. 1

Pozostałe wymagania dotyczące wykonania zamówienia
1. Część graficzna planu, zgodnie z przedmiotem umowy, niezależnie od wydruków wersji papierowej powinna być wykonana w technice cyfrowej, przy użyciu programu (typu Quantum GIS) min. w wersji 3.22, z opracowaniem i wykorzystaniem dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym materiałów o zróżnicowanych skalach, w szczególności:
· mapy zasadniczej i topograficznej - pozyskanej od dysponującego zasobem geodezyjnym Starosty Powiatu Bocheńskiego;
· mapy ewidencji gruntów – pozyskanej od dysponującego zasobem geodezyjnym Starosty Powiatu Bocheńskiego;
· oraz  dodatkowo zdjęć satelitarnych i lotniczych.
2. Zamawiający nie dopuszcza odbioru dokumentacji od Wykonawcy przy użyciu innego programu niezgodnego z programem (Quantum GIS), Każdy z planów, Wykonawca ma obowiązek oddać w formacie plików (Quantum GIS), gdzie linie specjalne są liniami programu (Quantum GIS), obiekty planistyczne są obiektami programu (Quantum GIS), a wypełnienia są w postaci szrafur programu (Quantum GIS). 
3. Ponadto opracowania w zakresie kartograficznym, o których mowa w pkt 1, należy wykonać stosując odpowiednie oznaczenia graficzne i literowe przy zachowaniu następujących zasad:
Elementy występujące na rysunku (jako osobne pozycje w legendzie) określające obiekty tego samego rodzaju powinny zostać zlokalizowane również na odrębnych warstwach lub na jednej warstwie z różnym kodem atrybutowym (lista kodów atrybutowych powinna zostać przekazana zamawiającemu po zakończeniu prac), oraz dodatkowym polem tekstowym w którym znajdzie się jednoznaczny opis kodu.


