Kraków dnia: 2025-05-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-227/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji pawilonu U-3 przy ul. Akademickiej 5 w Krakowie - DE-dzp.272-227/25” – znak sprawy DE-dzp.272-227/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów z •Termin realizacji Etapu I - do 28 dni od daty podpisania umowy •Termin realizacji Etapu II - do 112 dni od daty podpisania umowy •Termin realizacji Etapu III – do 196 dni od daty podpisania umowy na • termin realizacji ETAPU I - do 270 dni od daty podpisania umowy • termin realizacji ETAPU II - do 365 dni od daty podpisania umowy • termin realizacji ETAPU III – do 365 dni od daty podpisania umowy Naszą prośbę motywuje faktem, że uzyskanie następujących uzgodnień wymaga minimalnego czasu dla: 1. Mapa do celów projektowych 30 dni 2. Uzyskanie Decyzji Warunków Zabudowy 150 dni 3. Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (jeśli okaże się konieczna) wraz z uzyskaniem decyzji odpowiedniego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - 90 dni 4. Uzyskanie zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków co do planowanego zakresu prac- 90 dni od daty złożenia wniosku Powyższe jest nie zależne do Projektanta/Architekta a uzyskanie ww. uzgodnień jest niezbędne do wykonania prawidłowo projektu Odpowiedź Zamawiającego 1: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminów, gdyż zakres, który przewidział do zrealizowania wymaga aktualizacji istniejącej dokumentacji. Dokumentacja, którą posiada Zamawiający została już uzgodniona z MKWZ i PSP, a ponownie jej uzgodnienie (po wykonaniu aktualizacji) nie powinno trwać dłużej niż standardowe procedury urzędowe. (Wydanie pozwolenia na budowę to 65 dni wg Prawa budowlanego; Zamawiający w terminach określonych w SWZ przewidział zapas czasowy na realizację poszczególnych Etapów). Zamawiający posiada decyzję ULCP z 9 listopada 2022 roku, którą załącza.