Znak sprawy:K-2.381/24/2025

Załącznik nr 10 do SWZ

Umowa

zawarta w dniu  ........................... roku  pomiędzy:

Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

z siedzibą w:

31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78, NIP: 675-000-19-52, REGON: 000327847

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Kanclerza                                                     mgr Pawła Potoczka,

z kontrasygnatą finansową  Kwestora     mgr Iwony Grzesiak

a:

.....................................................................................................................................

(nazwa podmiotu będącego wykonawcą)

z siedzibą w:

.....................................................................................................................................

NIP: ……………………………

REGON:……………………….

Kapitał zakładowy ………………………….

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. .................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................

prowadzącego działalność na podstawie wpisu do :

§ 1

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego 
w trybie podstawowym, zgodnie z art.  275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póż. zm).

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn:

„Przebudowa Domu Studenckiego nr 3 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pierwszego piętra na cele naukowo badawcze dla pracowni analizy snu i rytmów okołodobowych - przy al. Jana Pawła II 84 w Krakowie na działce nr 7/27, obr. 52 jedn. ewid. Nowa Huta.”

- Zakres robót obejmuje roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe określone 
w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, projekcie budowlanym i wykonawczym, zgodnie 
z pozwoleniem na roboty budowlane, z dnia 12 maja 2025 roku nr 245/6740.2/2025 oraz ofertą Wykonawcy z dnia……....

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia z należytą starannością dysponując odpowiednią wiedzą techniczną, bazą i środkami, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi 
w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami  wspólnymi  Unii  Europejskiej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby (finansowe, sprzętowe, ludzkie) i jest w stanie zrealizować przedmiot umowy z należyta starannością 
w przewidzianym w umowie terminie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac budowlanych oraz dotrzymanie terminu przekazania inwestycji do eksploatacji zgodnie z:

- harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji sporządzonym przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

- dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego, normami , decyzjami Pozwolenie na roboty budowlane,

- warunkami określonymi w  Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.

- Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości, na której ma być  zrealizowany przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przekazane mu przez Zamawiającego dokumenty
i opracowania są wystarczające do realizacji całego zakresu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu aktualny stan obiektu podlegającemu  przebudowie, stan dokumentacji projektowej i sposoby rozwiązań konstrukcyjnych wszystkich elementów robót oraz czynniki mogące mieć wpływ na realizację niniejszej umowy. W związku z czym zrzeka się roszczeń wynikłych z powoływania się na nieznajomość wyżej wskazanych dokumentów lub obiektu  oraz  terenu przyległego  do  obiektu.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu zakres robót  zawarty w  pozwoleniu na roboty budowlane nr 245/6740.2/2025 z dnia 12.05.2025 , niezbędny do realizacji przedmiotu umowy, oraz że  wyklucza późniejsze powoływanie się na niezrozumienie lub niewiedzę w tym zakresie.

- Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące zakresu robót, wymienionych w ust.2 niniejszego paragrafu umowy, zgłoszone po terminie zawarcia niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

- W  organizacji  prac  budowlanych należy uwzględnić, iż wszystkie roboty na terenie inwestycji wykonywane będą przy czynnym procesie dydaktycznym AKF Kraków, 
a tym samym użytkowanych w trakcie realizacji budowy drogach wewnętrznych 
i chodnikach. Wykonawca zobowiązuje się do starannego planowania oraz uzgadniania realizacji uciążliwych prac z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Jakiekolwiek naruszenie dóbr Zamawiającego będzie skutkowało dokonaniem rekompensaty strat i ich zadośćuczynienia Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz odszkodowaniem obejmującym zarówno szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści.

- Wykonawca jest zobowiązany do: posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że:

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 3.000.000 złotych (słownie: trzy miliony złotych). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę w dniu podpisania umowy.

- ubezpieczenie obejmuje zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku własnym lub osób trzecich, a także szkodę spowodowaną błędami w sztuce budowlanej.

- Wykonawca ubezpieczy budowę, mienie znajdujące się na placu budowy i roboty 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, 
w wysokości minimum 30% wartości umowy brutto przez okres realizacji umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę do dnia podpisania umowy lub najpóźniej niż w dniu przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczeń, o których mowa w ust. 13 i 14 w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy w trakcie trwania umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych w terminie do 3 dni roboczych.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z warunkami Umowy nr 7509/IB/SP/2024  
o dofinansowanie inwestycji (zawartej pomiędzy AKF i MNiSW), koniecznym jest wydatkowania przyznanego dofinansowania do 31.12.2025 r. pod rygorem jego zwrotu po przekroczeniu tego terminu.

- Wykonawca oświadcza, iż znany jest mu jest unikatowy charakter i zakres prac badawczych, objętych zamówieniem w pomieszczeniach. Przegrody budowlane jak i instalacje, ich elementy i wbudowane urządzenia, zostały zaprojektowane ponadnormatywnie w stosunku do obowiązujących norm akustycznych.

§ 3

TERMINY

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2025 roku.

Przez termin zakończenia rozumie się wykonanie przedmiotu umowy, wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem przez Wykonawcę, w razie konieczności decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, wraz z zaświadczeniem właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu.

- Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy. Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia 
i zobowiązuje się strzec mienia  znajdującego się na terenie budowy,  a także zapewnić zgodne z prawem warunki bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

- Za teren budowy uznaje się przekazany protokolarnie zgodnie z zapisami § 3 ust.2 fragment I piętra budynku Domu Studenckiego nr 3  oraz z wyznaczony pod zaplecze budowy fragment terenu działki 7/27 (zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy planem  BIOZ ).

- W terminie do 7 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy Kierownik budowy wykona i uzgodni z  Inspektorem Nadzoru  AKF szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy należy sporządzić z podziałem na poszczególne rodzaje robót i elementy,  w  układzie  ilościowym oraz  ceny  jednostkowej, a także 
w rozbiciu na okresy tygodniowe.

5. Zapisy harmonogramu będą stanowić podstawę do odbioru końcowego.  Po jego sporządzeniu harmonogram  musi zostać zatwierdzony pisemnie, pod rygorem nieważności, przez strony umowy.

Dodatkowo w trakcie realizacji umowy kierownik budowy ma obowiązek przedstawiać na cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych dokładny zakres robót przypadający na dany tydzień pracy.

- W przypadku jeśli Zamawiający poweźmie wątpliwości co do rzetelności lub prawidłowości przedstawienia w harmonogramie terminu lub wartości robót 
w poszczególnych okresach, a także gdyby harmonogram był sprzeczny 
z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do odmowy zaakceptowania harmonogramu, lub może zobowiązać Wykonawcę do naniesienia stosownych zmian/poprawek lub zażądać stosownych wyjaśnień. Jeśli nie uda się uzgodnić harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający może przedstawić swój harmonogram rzeczowo – finansowy 
i Wykonawca jest obowiązany do niego się stosować.

- W terminie do 3 dni roboczych od  podpisania niniejszej umowy, kierownik budowy  przedłoży plan BIOZ do akceptacji inspektorowi  nadzoru.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorysy  ofertowe 
z podziałem na branże, w pełnej wersji szczegółowej zawierające wszystkie elementy 
i pozycje kosztorysowe, oraz tabelaryczne zestawienie kosztorysów, w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji  elektronicznej w 1 egz., na płytce CD 
w oryginalnych formatach plików.

- Zamawiający do 3 dni roboczych od  podpisania niniejszej umowy przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej w wersji papierowej – Projekt Budowlany (oryginały do zwrotu po zakończeniu inwestycji) oraz Projekt Wykonawczy (do zwrotu po zakończeniu inwestycji).

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy 
w wysokości: ……………………  brutto (słownie:  ……………………….. zł ………./100), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd musi on należycie ocenić wartość przedmiotu umowy, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac.

- Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia, na podstawie: przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  projektów budowlanych i wykonawczych, opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, 
w tym postanowień umowy.

- Wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu Umowy odpowiada zakresowi prac wskazanemu w SWZ i załącznikach do SWZ oraz obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją Przedmiotu Umowy, nawet te, których Wykonawca nie skalkulował w swojej ofercie, a które okażą się konieczne do poniesienia w celu wykonania postanowień Umowy, w tym wszelkie ryzyka Wykonawcy, a także oddziaływanie czynników mających wpływ lub mogących mieć wpływ na koszty jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, itp. Niedoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania przedmiotu Umowy nie może być dla Wykonawcy podstawą do podwyższenia Wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie umowne zawiera także wynagrodzenie za usunięcie przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- W przypadku braku wyceny jakiejkolwiek pozycji z przedmiaru robót Zamawiający uznaje, że zostały wycenione w innych pozycjach i będą musiały być bezwzględnie wykonane.

- Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym obowiązywać będą przez okres obowiązywania umowy.

§ 5

PŁATNOŚCI

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej i jej zapłaty przez Zamawiającego, jest bezusterkowy protokół odbioru robót, podpisany przez przedstawicieli stron umowy.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14  dni  licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Błędnie wystawiona faktura zostanie zwrócona do Wykonawcy i spowoduje naliczenie ponownego 14 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury, za co  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, należności, 
o których mowa w ust. 1-3, realizowane będą pod warunkiem uregulowania wszelkich należności względem podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców), co potwierdzać będzie dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez nich prace oraz potwierdzenie przelewu wskazującym na otrzymanie wynagrodzenia za wykonane przez nich prace.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłaszać pisemne uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia takiej informacji przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność
takiej zapłaty;

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy;

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.

9. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

9. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.

10. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie wszelkich należności, które zgodnie z niniejszą Umową zobowiązany był pokryć, a zostały pokryte przez Inwestora, z należnego mu wynagrodzenia.

11. Płatność dokonana zostanie w formie płatności podzielonej – split payment.

12. Wykonawca wskazuje rachunek bankowy o nr ………………..w banku …………, na który Zamawiający będzie dokonywał płatności za wykonane prace.

- Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza jedną płatność częściową, nie wcześniej niż we wrześniu 2025r., w kwocie nie wyższej niż 900.000,00 zł brutto. Płatność częściowa może być zrealizowana wyłącznie na podstawie protokołu przerobowego częściowego odbioru robót, zatwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru. Protokół przerobowy należy sporządzić na podstawie procentowego wykonania poszczególnych zakresów prac 
z harmonogramu rzeczowo- finansowego.

§ 6

PERSONEL ZMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Zamawiający powołuje:

- Inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, w osobie:…………….., numer uprawnień……………., aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu zawodowego nr ……………….

- Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, w osobie: …………... numer uprawnień ……………….., aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu zawodowego nr ……………….

- Inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, w osobie: …………….., numer uprawnień ………………., aktualne zaświadczenie 
z właściwej Izby Samorządu zawodowego nr ……………………………….

Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418).

2. Nadzór  autorski  nad  realizacją  prac  pełni: mgr inż. arch. Agnieszkę Florkiewicz, zwaną  
w dalszej części umowy- Projektantem.

3. Wykonawca ustanawia:

- Kierownika budowy/kierownik robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, w osobie:……………... numer uprawnień……………., aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu zawodowego nr ……………….

- Kierownika robót branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, w osobie: …………... numer uprawnień ……………….., aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu zawodowego nr ……………….

- Kierownika robót branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, w osobie: …………….., numer uprawnień ………………., aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu zawodowego nr ……………………………….

Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418).

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zobowiązał kierownika budowy do prowadzenia robót zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP.

5. Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał upoważnienie do podejmowania decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, pełnił bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia (przez siebie lub przez podwykonawcę) w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących czynności określone w pkt. I opisu przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające, że powyżsi pracownicy są zatrudniani na podstawie umów o pracę.

7. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 5 wykonujących czynności polegające 
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia ich na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, zanonimizowanych kopii umów o pracę potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, okres zatrudnienia, pracodawcę, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. Jeśli Zamawiający nie wskaże innego terminu, przyjmuje się, że Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wymagane dokumenty w terminie 5 dni od wezwania go.

Niezłożenie przez Wykonawcę żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust 6, w całym okresie obowiązywania umowy.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania czynności 
o których mowa w ust. 6, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 7 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa 
w ust. 6.

9. Zamawiający wymaga aby do wykonania przedmiotu umowy byli kierowani pracownicy, których wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego lub minimalne stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1773) i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku z dnia 14 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1690).

10. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy.

11. Strony wyznaczają  następujące  adresy  do  doręczeń:

- dla Zamawiającego – Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha  
w  Krakowie, 31-571  Kraków  al. Jana  Pawła  II  78.

- dla  Wykonawcy:……………………………………..

§ 7

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 2  oraz udostępnienie Wykonawcy terenu na zaplecze techniczno-socjalne.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego  i  autorskiego.

- Terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia.

- Odbiór wykonywanych robót (w tym: robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz odbioru końcowego robót  i ostatecznego) w terminach wyznaczonych w umowie.

- Współdziałanie w realizacji niniejszej umowy.

- Przekazanie projektu budowlanego i wykonawczego, stanowiącego załącznik do decyzji pozwolenia na   budowę oraz pozostałej dokumentacji zgodnie z § 3 ust. 8.

§ 8

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Zgłoszenie rozpoczęcia budowy właściwemu organowi, zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418).

- Najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych, w razie konieczności, uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia o konieczności lub braku konieczności zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

- Zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, w celu zajęcia przez organ stanowiska, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, w celu zajęcia przez organ stanowiska, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- Uzyskanie, w razie konieczności, decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, wraz z zaświadczeniem właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektami, zgodnie z pozwoleniem na roboty budowlane, z dnia 12 maja 2025 roku nr 245/6740.2/2025, zgodnie z przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami, wskazówkami i uwagami Inspektorów nadzoru inwestorskiego dotyczącymi prawidłowości realizacji robót , zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz zapisami niniejszej umowy.

- Realizacja  przedmiotu  niniejszej  umowy  zgodnie  z planem realizacji budowy oraz  harmonogramem  rzeczowo-finansowym  robót.

- Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przepisami obowiązującego prawa.

- Przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy oświadczenia Kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz  z  aktualnym  zaświadczeniem  OIIB

- Wykonanie dokumentacji w zakresie projektu powykonawczego  w  3 egzemplarzach  na nośniku  papierowym (wydruki)  i  nośniku cyfrowym (pliki  elektroniczne).  na  płytce  CD,

- Prowadzenie dziennika  budowy będącego dokumentacją prac realizowanych oraz zgłoszenia wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.

- Zapewnienie obsługi transportowej realizowanej inwestycji we własnym zakresie i na własny koszt.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich 
w toku realizacji prac z winy Wykonawcy lub podmiotów działających w jego imieniu lub na jego zlecenie, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń.

- Dopuszczenie do realizacji kontraktu wyłącznie osób posiadających wszelkie wymagane prawem aktualne badania i uprawnienia i ponoszenie odpowiedzialności za zapewnienie zgodnych z przepisami prawa oraz zasad BHP warunków pracy, a także  za jakikolwiek nieszczęśliwy wypadek, do jakiego dojdzie podczas wykonywania kontraktu.

- Nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów i koordynacja tych prac.

- Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących realizacji robót budowlanych.

- Odpowiedzialność  za  wytworzone  odpady, jak  również  zapewni  właściwe  gospodarowanie   nimi    i  utylizację    zgodnie  z Ustawą   o  odpadach  z  dnia  14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784 ) oraz  Ustawą z  dnia 13 września 1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami).

- Obowiązek  dostarczenia  Zamawiającemu    kopii potwierdzeń  przyjęcia do skupu lub utylizacji  powstałych odpadów, zwłaszcza demontowanych  elementów.

- Posiadanie wymaganych prawem lub uzyskanie przed podjęciem prac wszelkich wymaganych zezwoleń w celu dopełnienia obowiązków określonych w w/w ustawie.

- Przekazanie Zamawiającemu przed  rozpoczęciem prac budowlanych niezbędnych informacji o numerze rejestrowym w Bazie BDO – jeśli Wykonawca podlega rejestracji oraz numery obowiązujących zezwoleń na transport, zbieranie, utylizację odpadów itp. W sytuacji gdy Wykonawca zwolniony jest, z któregoś z obowiązków lub Wytwórca odpadów, na mocy art. 25 ustawy o odpadach zleca wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów konieczne jest  przekazanie przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie.

- Odpowiedzialność  za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  pracowników,   pracowników wykonawcy oraz  osób  trzecich  przebywających  w  rejonie  prowadzonych robót,

- szkody wynikające  ze  zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu  do  robót,

- obiekty, materiały, sprzęt i inne mienie ruchome związane z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

23. Zawiadomienie Zamawiającego o planowanych terminach kontroli, odbiorów etc., na min. 7 dni przed oraz umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowych m.in. :

- Państwowego Nadzoru Budowlanego,

- Inspekcji Ochrony Środowiska,

- Inspekcji Sanitarnej,

- Państwowej Inspekcji Pracy,

- Państwowej Straży Pożarnej,

jak również uczestnictwo w odbiorach obiektu przez PSP, SANEPID  i Nadzór Budowlany.

§ 9

TEREN BUDOWY

Obowiązki Wykonawcy w zakresie przejętego placu budowy:

- zorganizowanie zaplecza budowy na  własny  koszt, zgodnie z przedstawionym przez kierownika budowy zagospodarowaniem stanowiącym załącznik graficzny do planu BIOZ,

- ogrodzenie i oznakowanie miejsc wykonywania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji budowy tak, aby prowadzone prace nie zagrażały i nie przeszkadzały użytkownikom budynku,

- utrzymanie terenu budowy oraz wszelkich dróg komunikacyjnych w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania i usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- należyta ochrona przed zdarzeniami mogącymi doprowadzić do uszkodzeń terenu budowy oraz zgromadzonych materiałów, w szczególności wykonanie zabezpieczeń przed zalaniem, kradzieżą i włamaniem,

- wykonanie zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie trwania prac budowlanych,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem elewacji dachu budynku oraz przebiegających instalacji w obrębie prowadzonych prac,

- zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz z wymaganiami  specyfikacji technicznych,

- prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP,  p.poż.   i ochrony przed kradzieżą,

- zabezpieczenie przeciwpożarowe (szczególnie przy  pracach spawalniczych)  terenu budowy  obejmującego obszaru budynku na którym prowadzone będą prace i teren  przyległy  oraz  zaplecza  budowy,

- zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników zatrudnionych na budowie,

- zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania,

- uczestnictwo w cotygodniowych naradach koordynacyjnych bezpośrednio na terenie zaplecza budowy,

- wykonanie prowizorycznych przyłączy dla zaplecza budowy wraz z opomiarowaniem.

- utrzymanie terenu budowy oraz obiektu  od momentu jego przejęcia do czasu odbioru końcowego w stanie odpowiadającym wszystkim przepisom porządkowym i bezpieczeństwa,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu umowy i przekazanie go Zamawiającemu do użytkowania; wszelkie zniszczenia powstałe w trakcie prowadzenia robót budowlanych zostaną usunięte na koszt Wykonawcy,

§ 10

KOSZTY EKSPLOATACJI MEDIÓW

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów eksploatacji pobieranych mediów (energii elektrycznej, wody, co) zużytych przy wykonywaniu robót objętych niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do regulowania należności, o których mowa w ust. 1,  na podstawie:  faktur wystawianych przez Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniem liczników znajdujących się na budynku/ ryczałtem . Należność za  zużyte  media  Wykonawca  zapłaci  w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury  przez  Zamawiającego. Do należności będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku opóźnień w zapłacie faktury przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.

- W sytuacji gdy zachodzi konieczność wjazdu na teren Uczelni pojazdów służbowych, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia należnych z tego tytułu opłat.

§ 11

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418).oraz  rozporządzeniu Parlamentu  Europejskiego   i RE  z dnia  09.03.2019    Nr 305/2011 oraz Ustawy  z dnia 16  kwietnia 2004 r  .o  wyrobach  budowlanych  (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1213.)   wymaganiom dokumentacji  projektowej  i przedmiarów robót co do jakości i parametrów technicznych.

- Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów  deklarację właściwości użytkowych oraz  dokument  zezwalający na  oznakowaniem  znakiem budowlanym  lub CE  wyrobu  budowlanego  jak  również   instrukcje stosowania i instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy.

- Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które są niezbędne w celu przekazania budynku do eksploatacji, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Wymogi o których mowa w ust. 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 12

PODWYKONAWCY

- Cały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami/następujący zakres robót zostanie powierzony 	 następującym podwykonawcom: ………. (nazwa firmy, NIP).

- Do zawarcia oraz zmiany umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami którzy nie zostali wskazani w ust. 1 powyżej jako wykonawcy szczegółowego przedmiotu robót, wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona na zasadach wskazanych w art. 657 1 k.c. Każdorazowo wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  bez zgody Zamawiającego, o czym mowa powyżej  spowoduje naliczenie Wykonawcy kary zgodnie z §18 ust. 2 pkt. e).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

  - przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

  - wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

  - wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,

  - okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

  - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

  - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca mogą przystąpić do prac nie wcześniej niż po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu wobec wykonaniu danego zakresu robót budowlanych przez podwykonawcę Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 7 powyżej.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 powyżej pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

  - niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4,

  - niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7;

  - gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, (z wyłączeniem przypadku, w którym ta część przedmiotu umowy ma być realizowana przez podmiot, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu),

  - zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

  - gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,

  - gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

  - gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

- Zamawiający może uzależnić zaakceptowanie projektu umowy od uwzględnienia jego uwag i zastrzeżeń i wprowadzenia żądanych przez Zamawiającego rozwiązań. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie dni 7 od jej przedłożenia jeżeli będzie ona odbiegła od przedstawionego projektu, w szczególności w razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 9 powyżej. Przedmiotowe zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku zmian w żaden sposób nie wpływających na istotne postanowienia umowy zmian wynikających ze sposobu reprezentacji, korekty omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo dotyczących dostaw lub usług, stanowiących część przedmiotu Umowy o wartości większej niż 50.000 zł. , w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku uprzedniej jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, ceny lub terminu wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7-13 powyżej.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę zapłaty na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia poprzez dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy (według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego) - wystawionego najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę - o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą oraz poprzez dołączenie do faktury potwierdzenia przelewu wskazującego na otrzymanie wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prace. Z każdego oświadczenia winno wynikać jaka została wypłacona kwota oraz jaka kwota  zgodnie z umową pozostała do zapłaty.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej na rzecz Wykonawcy jest zapłata przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy oraz dalszych podwykonawców całego wynagrodzenia –jakie przewiduje umowa łącząca Wykonawcę z Podwykonawcą (lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą). Jeżeli z jakichkolwiek względów przed wystawieniem faktury końcowej przez Wykonawcę, pozostaną do zapłaty jakiekolwiek kwoty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca niezwłocznie po uiszczeniu zapłaty, przedłoży oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz potwierdzenie dokonania zapłaty i dopiero wówczas Zamawiający wypłaci pozostałą  część wynagrodzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń i potwierdzeń, o których mowa w ust. 20-21 powyżej.

- Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury, w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  robót.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń podwykonawcy o rozliczeniu w całości wynagrodzenia umownego i właściwych potwierdzeń, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty w wysokości należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona – w terminie określonym w umowie z podwykonawcą – w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót za które wystawiono dokumenty rachunkowe, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo. Analogicznie, jeżeli Podwykonawca nie zapłaci dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia (i nie uczyni tego Wykonawca) a dalszy podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót za które wystawiono dokumenty rachunkowe, Zamawiający zapłaci na rzecz dalszego podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo.

- W sytuacji, o której mowa w ust. powyższym, Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo zawartej pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy oraz do potrącenia zapłaconej kwoty z wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 22 – 27 powyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogłoszenia przygotowanego przez Wykonawcę, a dotyczącego obowiązku zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawców o następującej treści: „Podwykonawco! Informujemy, że Twoje wejście na budowę wymaga zgody AKF w Krakowie. Sprawdź czy taka zgoda została wyrażona”.

§ 13

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

- Strony   zgodnie  postanawiają, że  będą  stosowane  następujące  rodzaje  odbiorów  robót:

  - odbiór  robót  zanikających, lub ulegających zakryciu,

  - odbiór  końcowy,

  - odbiór  po  okresie rękojmi – odbiór  po  okresie  rękojmi  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  z  udziałem  Wykonawcy  w  formie  protokołu  i  ma  na  celu  stwierdzenie  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązań  wynikających  z  rękojmi  za  wady  fizyczne,

  - odbiór  ostateczny – odbiór  ostateczny  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  przy  udziale  Wykonawcy w  formie  protokołu  ostatecznego  robót  po  usunięciu  wszystkich  wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi. Zwalnia  on  Wykonawcę  z  wszystkich  zobowiązań  wynikających
z  umowy , dotyczących  usuwania  wad.

- Wszelkie  zmiany  powstałe  w  trakcie  realizacji  prac  w  stosunku  do  dokumentacji  budowlanej i wykonawczej  muszą  być  każdorazowo  uzgadniane  z  właściwym  Projektantem (autorem  Projektu Budowlanego i Wykonawczego)  oraz  Zamawiającym, co  zostanie  potwierdzone  w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, a następnie  nanoszone  w  sposób  czytelny  i  jednoznaczny – kolorem  czerwonym  na  kopi projektu budowlanego i odnotowane w  dzienniku  budowy.

- Strony  ustalają, że co najmniej raz  w  tygodniu w  okresie  realizacji  robót  zostanie  przeprowadzona przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i  inspektora  nadzoru inwestorskiego,  kontrola  terminowości  wykonania  budowy.

- Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego ma prawo i obowiązek  organizowania  regularnych narad koordynacyjnych z udziałem  przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów  nadzoru oraz innych  zaproszonych  osób. Celem  narad  koordynacyjnych  będzie  omawianie bieżących  spraw dotyczących  wykonania i  zaawansowania robót. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Kierownika Budowy, a kopie protokołu dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

§ 14

PROCEDURA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Odbiory robót  zanikających  dokonywane  będą  przez właściwego  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca  winien  zgłosić  gotowość  do  odbiorów  o  których  mowa  wpisem  do  Dziennika  Budowy. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  informowania   Inspektora  Nadzoru  nie  później  niż  na  3  dni  robocze  przed  zdarzeniem (zanikniecie , zakrycie)  o  terminach  odbioru  ulegających  zakryciu. Jeżeli  Wykonawca  nie  poinformował  o  tych  faktach  Inspektora  nadzoru  zobowiązany  jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie  odkrywki  lub  otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój  koszt.

- Odbioru końcowego dokonują  upoważnieni  przedstawiciele  stron zwani dalej Komisją Odbiorową.

- Podstawą  do  rozpoczęcia czynności odbioru przez Komisję Odbiorową jest:

  - pisemne zgłoszenie  przez  Wykonawcę  gotowości  do odbioru, przy czym przez gotowość do odbioru rozumie się zakończenie i wykonanie przedmiotu umowy wraz uzyskaniem przez Wykonawcę, w razie konieczności, decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, wraz z zaświadczeniem właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu.

  - faktyczne  wykonanie  robót, potwierdzone  w  Dzienniku  Budowy  wpisem  dokonanym  przez    Inspektora  Nadzoru,  w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę,

  - pisemne powołanie przez Zamawiającego Komisji Odbiorowej, w terminie do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia gotowości przez Inspektorów Nadzoru.

- Komisja Odbiorowa  zobowiązana  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  odbioru  końcowego w  terminie  nieprzekraczającym  14  dni  roboczych od  dnia  rozpoczęcia  tego  odbioru.

- Wykonawca  i  Zespół  Inspektorów  nadzoru  zobowiązuje się do  należytej  staranności  przy  odbiorze  oraz  mogą  korzystać  z  opinii  rzeczoznawców. Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  odbioru  robót, który  musi  zawierać  ustalenia  poczynione w  toku  odbioru. Protokół  odbioru  strony  podpisują  (w  dwóch  egzemplarzach)  w  dniu  zakończenia  czynności  odbioru.

- Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone, że  przedmiot  odbioru  nie  osiągnął  gotowości  do  odbioru  z  powodu  nie  zakończenia  robót  lub  nie  przeprowadzenia  z  wynikiem  pozytywnym  wszystkich  wymaganych  prób określonych w niniejszym paragrafie lub  posiada  wady, Komisja Odbiorowa  może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia  tych  wad   lub  dokonać  odbioru  końcowego  z wyznaczeniem terminu  na  usunięcie  wad  lub  usterek zgodnie z § 16 ust. 10. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usunięcia  wad  i  usterek  związanych  z  wykonywanymi  przez  siebie  pracami  na  własny  koszt.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wówczas Wykonawca usunie wadliwie wykonaną część i wykona ją ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Usunięcie wadliwie wykonanej części i wykonanie jej ponownie bez wad przez Wykonawcę nastąpi w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, a razie niedotrzymania terminu, Zamawiający może zlecić usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia wówczas:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub może zażądać demontażu i wykonania przedmiotu umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie od nowa bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, a Wykonawca nie może odmówić powołując się na niewspółmierne lub zbyt wysokie koszty ponownego wykonania przedmiotu umowy. W razie niedotrzymania wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na demontaż i ponowne wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający może zlecić  podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, Zespołowi  Inspektorów Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru budowy przez  inspektorów PINB,  PSP oraz  dokumentacje  powykonawczą  wraz  z  niezbędnymi  dokumentami tj.:

  - protokołami rzeczowo – finansowymi sporządzonymi na bazie zatwierdzonych przez Zamawiającego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego,

  - protokołami częściowymi  i protokołami końcowymi (wykonanych po rozruchu danej instalacji) pomiarami i badaniami instalacji wykonanych na obiekcie (m.in. wod-kan, c.o., elektrycznej, p-poż, niskoprądowych, technologicznych),

  - pozytywnymi protokołami pomiarów akustycznych, potwierdzającymi osiągnięcie założonych parametrów materiałów, instalacji, przegród, w projekcie akustycznym, dla poszczególnych pomieszczeń,

  - kompletem aprobat, certyfikatów, DTR, instrukcji obsługi urządzeń  wraz z gwarancjami oraz innych niezbędnych dotyczących wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - protokołami badania próbek betonu zastosowanych w ustrojach budynku,

  - instrukcjami przeciwpożarowymi dla obiektu uwzględniającymi scenariusz zdarzeń,

  - scenariuszem  zdarzeń  pożarowych  po  wykonaniu  instalacji  p-pożarowych,  uwzględniającym  ewentualne  zmiany  wprowadzone  w trakcie  realizacji

  - wykazem zainstalowanych urządzeń z kartami identyfikacyjnymi, protokołami badań urządzeń i naniesieniem ich na rzut pomieszczeń oraz wykazu wykonanych instalacji i nazwami autoryzowanych serwisów,

  - instrukcją obsługi zainstalowanych urządzeń (w języku polskim),

  - instrukcją konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów ( w języku polskim),

  - dokumentacją powykonawczą w zakresie projektu powykonawczego w 3 egzemplarzach  na nośniku  papierowym (wydruki)  i  nośniku cyfrowym (pliki  elektroniczne).  na  płytce  CD,

  - pozytywnym odbiorem prac przez PSP,

  - pozytywnym odbiorem przez SANEPIID,

  - decyzją pozwolenia na użytkowanie (w razie konieczności) lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, wraz z zaświadczeniem właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu

9.  W celu przeprowadzenia rozruchu, badań oraz prób zamontowanych urządzeń i instalacji w  obiekcie Wykonawca poniesie wszelkie jego koszty łącznie z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do  wymienionych  prac.

10. Wykonawca  poniesie  koszt  szkolenia  personelu  Zamawiającego  w  celu  umożliwienia  zgodnego  z  warunkami  gwarancji  obsługi  urządzeń  i  instalacji zamontowanych w  obiekcie. Ilość  i  zakres  szkolenia  zgodny  z  instrukcją  obsługi  urządzenia  lub DTR  a  jeżeli  brak  informacji  to  przyjmuje  się  jednokrotne  przeszkolenie  wyznaczonych  osób  przez  Zamawiającego. Szkolenie  musi  zostać  potwierdzone  przez  osobę  szkoloną  podpisem w  karcie  szkolenia  wystawioną  przez  Wykonawcę.

11. Dokumentacja  powykonawcza  wykonana  będzie  w  trzech  egzemplarzach, poprzez  naniesienie  wszystkich  zmian  zaistniałych w  trakcie  realizacji niniejszej umowy. Jeżeli  naniesienie  zmian  może  spowodować  nieczytelność  dokumentacji, arkusze  dokumentacji  ze  zmianami  zostaną  wykonane  przez  Wykonawcę  od  nowa w  jakości  wykonania  takiej  jaka  była w projekcie, na nośniku  papierowym (wydruki)  i  nośniku cyfrowym (pliki  elektroniczne).

12.  Wszelkie  zmiany  powstałe  w  trakcie  realizacji  prac  w  stosunku  do  dokumentacji  wykonawczej  muszą  być  każdorazowo  uzgadniane  z  właściwym  Projektantem (autorem  Dokumentacji  Wykonawczej)  oraz  Zamawiającym, co  zostanie  potwierdzone  własnoręcznymi  podpisami, a następnie  nanoszone  w  sposób  czytelny  i  jednoznaczny – kolorem  czerwonym  na  kopi projektu budowlanego i odnotowane w  dzienniku  budowy.

13. Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakończenia budowy, po odbiorze końcowym oraz udzieleniu gwarancji i rękojmi.

14. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, odbiór robót po upływie terminu rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad fizycznych po upływie okresu rękojmi.

15. Za  datę  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej  umowy  uznaję  się  datę  odbioru, stwierdzoną  w  protokole  odbioru  ostatecznego.

16. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 15

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia niniejszej umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie  ……………….  w wysokości 5 % wartości umownej co stanowi kwotę: …………….  zł

- Zamawiający kwotę zabezpieczenia zwróci w częściach :

- 70 % kwoty całkowitej - w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych umową;

- 30 % kwoty całkowitej - w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi  za wady lub gwarancji.

- Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach.

- W przypadku uchylenia się od tego obowiązku Zamawiający zleci zastępcze usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia.

§ 16

GWARANCJA

- Wykonawca udziela ………… miesięcznej gwarancji na roboty  objęte  niniejsza  umową. Bieg  terminu  gwarancji    rozpoczyna  się  od  daty  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy.

- Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez zamawiającego, najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy

- Wykonawca w okresie  ………… miesięcy będzie świadczył usługę przeglądów gwarancyjnych i autoryzowany serwis urządzeń z branży wod.-kan., wentylacji,  klimatyzacji, z branży elektrycznej- BMS, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia .

- Bieg  terminu  gwarancji    rozpoczyna  się  od  daty  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy.

- Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument podlega akceptacji przez Zamawiającego.

- Gwarancja na rozbudowywane instalacje SSP, DSO, CCTV zostaje udzielona zgodnie z gwarancją producenta – dotyczy elementów nowo instalowanych ( część osprzętu jest ponownie instalowana ), serwis powyższych instalacji w zakresie AKF.

- Wykonawca na wmontowane urządzenia dostarczy dokument gwarancyjny na cały okres udzielonej gwarancji. Bieg  terminu  gwarancji   rozpoczyna  się  od  daty  odbioru  końcowego  przedmiotu niniejszej umowy.

- W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.

- Zgłoszenia wad przyjmowane będą w dni robocze przez serwis gwarancyjny Wykonawcy pocztą elektroniczną  lub pisemnie.

- Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 godzin potwierdzić drogą elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia. Osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, godziny, w których serwis gwarancyjny Wykonawcy będzie przyjmował zgłoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu  wskaże Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym.

- Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania zgłoszenia, a zgłoszenie zostało wystosowane na prawidłowy adres e-mail, uznaje się je za złożone z chwilą wysłania wiadomości elektronicznej.

- W czasie trwania gwarancji, Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznej, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zmiany adresu, numeru telefonu, lub adresu poczty elektronicznej, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego pod rygorem przyjęcia, iż zawiadomienie zostało wystosowane na właściwy adres.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeśli usunięcie wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie - niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, że:

  - wady związane z awarią  uniemożliwiającą  funkcjonowanie obiektu będą usuwane w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać  będzie natychmiastowych działań  Wykonawcy dla całkowitego usunięcia awarii,

  - pozostałe wszelkie wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu i nie wymagające wymiany urządzeń  usuwane będą  w terminie 7 dni od daty  zgłoszenia,

  - wszelkie wady wymagające wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urządzenia usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie  od  uprawnień wynikających z gwarancji. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczynają się od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej na podstawie niniejszej umowy gwarancji przy czym okres rękojmi na wszelkie wykonane roboty budowlane wynosi 5 lat niezależnie od okresu udzielonej gwarancji.

§ 17

KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, we wskazanych poniżej  wypadkach i w określonych poniżej wysokościach.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne, których wysokość zostanie określona zgodnie z poniższymi postanowieniami, w oparciu o  całościowe  wynagrodzenie Wykonawcy brutto określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki liczony od terminów określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz za zwłokę w usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za nieterminowe wykonywanie serwisów (w tym przeglądów, konserwacji) w wysokości 0,01 % całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie serwisu.

- z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez Zamawiającego z winy przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadkach wskazanych w § 18 ust. 1 lit. b) – i), w wysokości 10 %  całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  na teren robót bez zgody Zamawiającego – w wysokości 15.000,00 zł. za każdego podwykonawcę. Zapłata kary nie powoduje zgody na udział tego podwykonawcy przy realizacji zamówienia.

- każdorazowo za naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy dotyczących właściwego zabezpieczenia terenu, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy w kwocie 1000,00 zł za każde naruszenie.

- każdorazowo za zawinione przerwanie realizacji zamówienia przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni w wysokości 0,01 % całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1  za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w realizacji prac.

- każdorazowo w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 15.000,00 zł za dzień opóźnienia po terminie za każdego podwykonawcę.

- każdorazowo za  nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 15.000,00 zł za każdego podwykonawcę,

- każdorazowo w razie  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 15.000,00 zł za każdy przypadek,

- każdorazowo w razie  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 15.000,00 zł za każdy przypadek,

- każdorazowo za naruszenie postanowień dotyczących zatrudniania wskazanych w SWZ osób na podstawie umowy o pracę oraz nie wywiązanie się z obowiązku dostarczania na żądanie Wykonawcy dokumentów potwierdzających ten fakt, w wysokości  1.000,00 zł za każde uchybienie.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień w przypadku braku prolongaty polisy oc i dokumentu ubezpieczenia kontraktu.

- Kary umowne mogą być nakładane wielokrotnie w zależności od liczby naruszeń.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,01%  całościowego wynagrodzenia brutto  określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4.Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 K. C. do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  Dotyczy to szczególnie warunku Umowy nr 7509/IB/SP/2024  o dofinansowanie inwestycji (zawartej pomiędzy AKF i MNiSW) i konieczności wydatkowania przyznanego dofinansowania do 31.12.2025 r. pod rygorem jego zwrotu po przekroczeniu tego terminu.

5. Kary umowne nie obejmują odszkodowań za ewentualne szkody, jakie poniesie Zamawiający lub osoby trzecie w związku z wypadkami na budowie, uszkodzeniem lub naruszeniem innych elementów niż przedmiot budowy zarówno w zakresie substancji budynku jak i jego otoczenia, jak również w razie nałożenia sankcji karnych przez uprawnione do tego jednostki w wyniku naruszenia przepisów (w wyniku np. zaniechań należytego zabezpieczenia placu budowy, niestosowania przepisów BHP). Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia na wezwanie Zamawiającego do sporządzenia protokołu szkody. W razie jego niestawiennictwa w wyznaczonym terminie, Zamawiający  może sporządzić protokół jednostronny. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty pełnego odszkodowania w terminie 30 dni od wezwania przez Zamawiającego do zapłaty wraz z protokołem szkody oraz wyliczeniem jej wysokości ze wskazaniem sposobu wyceny oraz kosztorysu lub innych dowodów potwierdzających wysokość szkody. Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialność za wszelkie kary, grzywny oraz szkody wyrządzone osobom trzecim, które dochodzone będą od Zamawiającego w wyniku niezgodnego z umową i zasadami sztuki budowlanej prowadzeniem prac przez Wykonawcę.

6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego    poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do

momentu zastępczego usunięcia wady.

7. Zapłata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, określona w ust. 2  lit. e)    niniejszego paragrafu:

- nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wszelkich formalności, dotyczących zawierania umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

- nie uprawnia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy.

- Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie wszelkich kar umownych wynikających z niniejszej umowy z należnego mu wynagrodzenia.

- Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w §  4 ust. 1 umowy.

§ 18

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 635, 636, 644 Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części 
w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 17 ust. 3 lit. b).

- w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego 
z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna)

- gdy wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni ,

- gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 (Zamawiający uprawniony jest odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu).

- gdy Wykonawca nie rozpoczął, porzucił, opóźnia się z realizacją robót, wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, dający podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie robót nie nastąpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba że opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca wykonywał roboty objęte przedmiotem umowy w sposób nienależyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

- w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.1 lit. b) - i) powinno nastąpić 
w ciągu 14 dni od zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy.

- W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) -c), Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§ 19

PROCEDURA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosić będzie ta strona która od umowy odstąpiła, z tym, że w przypadkach, o których mowa w  §18 ust. 1 lit. b), - i) koszty te ponosi Wykonawca.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w pkt. 3  niniejszego paragrafu umowy, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,

- dokonania rozliczenia  wzajemnych należności i zobowiązań z Wykonawcą z tytułu nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w dniu odbioru robót przerwanych.

§ 20

ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem   nieważności. Zmiany umowy mogą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Przewiduje się dopuszczenie zmian w następującym   zakresie:

- Jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski,

- Osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,

- Podwykonawcy: jeżeli proponowany podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację umowy.

- Zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

- konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,

- konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,

- Terminów pośrednich wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 1 niniejszej umowy pod warunkiem dochowania końcowego terminu realizacji umowy, gdy jest ona spowodowana:

- epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,

- koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

- następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 5) terminy pośrednie mogą ulec odpowiedniemu  przedłużeniu, nie dłużej jednak niż  o okres trwania tych okoliczności.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust.  1 pkt. 6 lit. a), nastąpi po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku takiej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt. 6 lit. b)-d), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zamiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 lit. b)-d).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 6 pkt b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 6 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 6 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez     Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie przez Stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

- Zmiana wynagrodzenia wynikająca z § 20 ust. 1 pkt. 6 lit. b)-d) może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie później niż 14 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ust. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obowiązywać od kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ust. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 lit. b)-d), Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę oraz z kwotami dotyczącymi PPK, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.

- Wartość robót wynikających z umowy, które objęte zostaną waloryzacją rozliczona zostanie po ostatecznym odbiorze końcowym robót i wykazana w fakturze końcowej, dokumentującej wykonanie całości zadań przedmiotowej umowy.

§ 21

Wykonawca nie ma dokonać prawa cesji wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 22

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy - Prawo  budowlane.

§ 23

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 25

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca                                                                  Zamawiający