Niepołomice dnia: 2025-08-27

Muzeum Niepołomickie w Niepołomicach

Ul. Zamkowa 2

32-005 Niepołomice

Pismo: ZPMN.271.4.2025.2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Usługa digitalizacji 40 000 czarno - białych negatywów formatu 24 x36 mm autorstwa Włodzimierza Puchalskiego wybitnego prekursora fotografii i filmu przyrodniczego w Polsce, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Przyrodnicze Dziedzictwo Włodzimierza Puchalskiego. Digitalizacja i udostępnienie negatywów ze zbioru Muzeum Niepołomickiego", dofinansowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, FEMP.01.09 Rozwój e-kultury w województwie małopolskim, A. Rozwój e-kultury w województwie małopolskim. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZPMN.271.4.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Muzeum Niepołomickie w Niepołomicach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Zgodnie z dokumentacją przetargową Zamawiający określa 6 etapów realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w siedmiu częściach (etapach): "1. digitalizacja 6300 negatywów – IV kwartał 2025 r. 2. digitalizacja 6300 negatywów – I kwartał 2026 r. 3. digitalizacja 6300 negatywów – II kwartał 2026 r. 4. digitalizacja 6300 negatywów – III kwartał 2026 r. 5. digitalizacja 6300 negatywów – IV kwartał 2026 r. 6. digitalizacja 8500 negatywów – do 31.01.2027 r. Ilości przekazywanych i digitalizowanych negatywów mogą się zwiększyć pomiędzy poszczególnymi partiami po uzgodnieniu stron. Zmiany nie mogą zagrażać realizacji projektu." Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania większej liczby negatywów w krótszym czasie? Czy możliwe jest wcześniejsze zakończenie realizacji projektu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości negatywów przekazanych do digitalizacji pomiędzy poszczególnymi partiami tylko po uzgodnieniu stron. Jednak faktura wystawiona przez Wykonawcę musi dotyczyć tylko i wyłącznie ilości wyznaczonej w danym kwartale, gdyż Zamawiający otrzymuje środki od i rozlicza wykonaną pracę z organem dofinansowującym - zgodnie z harmonogramem. - Wcześniejsze zakończenie realizacji projektu nie jest możliwe z uwagi na harmonogram wiążący Zamawiającego z organem dofinansowującym.