Załącznik Nr 1

do umowy nr ZP.272.52.2025

Harmonogram rzeczowo-finansowy

| Faza | Zakres prac | Termin | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza I | - zgromadzenie danych niezbędnych do sporządzenia planu ogólnego w postaci wektorowej w państwowym systemie odniesień zgodnie z art. 67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wykonanie opracowania ekofizjograficznego - wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej - analiza uwarunkowań zewnętrznych - analiza uwarunkowań przestrzennych gminy - określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych - przygotowanie projektu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie odziaływania na środowisko - opracowanie merytoryczne dokumentów formalno – prawnych projektów pism, zawiadomień obwieszczeń i ogłoszeń wynikających z art. 13 i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym |  | 15% |
| Faza II | - opracowanie projektu planu ogólnego (część tekstowa i rysunkowa) wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko - przeprowadzanie procedury opiniowania i uzgodnień - wprowadzenie korekty do projektu planu w związku z uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami i opracowania wykazu opinii i uzgodnień |  | 35% |
| Faza III | - przeprowadzenie procedury związanej z konsultacjami społecznymi - opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierających szczegółowy wykaz zgłaszanych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji; - wprowadzenie korekt do planu ogólnego wynikających z rozpatrzenia uwag do projektu planu i przygotowanie wersji do uchwalenia lub ponownego uzgodnienia i opiniowania, - przedstawienie radnym projektu planu ogólnego wraz z załącznikami na posiedzeniach komisji; - przygotowanie projektu uchwały wraz z załącznikami i udział w sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach uchwalającej plan ogólny, - opracowanie podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2024r. poz. 1112 z późn.zm.) |  | 35% |
| Faza IV | - Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych o której mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, udokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu, - Przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej prac planistycznych w zakresie wymaganym przez wojewodę w celu oceny zgodności z przepisami prawa; - Przygotowanie uchwały do publikacji w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego - Udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez wojewodę w ramach postępowania nadzorczego; - Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego przyjętej uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach o uchwaleniu planu ogólnego. |  | 15% |