Znak sprawy: LII.264.1.2026					Załącznik nr 1a do Ogłoszenia o zamówieniu

(Załącznik nr 2 do umowy)

Harmonogram

Organizacja festiwalu literackiego poświęconego promocji rękopisów Bolesława Prusa opracowanych przez Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej (festiwal w cyklu Imieniny Jana Kochanowskiego) w ramach promocji projektu pn.: „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej” działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, priorytet FENX.07 Kultura Programu FEnIKS 2021-2027.

| do 5 czerwca 2026 r. | Opracowanie programu wydarzenia |
| --- | --- |
| 26 czerwca 2026 r. w godz. 9.00–16.00 od godz. 16.00 | Montaż scen i namiotów Rozpoczęcia sprawowania ochrony przez koncesjonowaną firmę w zakresie ochrony osób i mienia |
| 27 czerwca 2026 r. w godz. 6.00–10.30 w godz. 11.00–23.00 | Próby zespołów muzycznych i teatru Festiwal literacki poświęcony promocji rękopisów Bolesława Prusa |
| 28 czerwca 2026 r. do godz. 10.00 godz. 12.00 | Demontaże i sprzątanie terenu Ogrodu Krasińskich Zakończenie sprawowania ochrony przez koncesjonowaną firmę w zakresie ochrony osób i mienia |